Požadavky na zpracování Harmonogramu postupu prací

Zhotovitel doloží k nabídce návrh Harmonogramu postupu prací, který bude přinejmenším obsahovat 
následující části:

- Harmonogram výstavby – časový plán výstavby, vytvořený na základě zhotovitelem
použité metody síťového plánování, který:

- je zpracován do řídící (pracovní) úrovně kumulativních položek v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace,

- obsahuje dobu trvání v kalendářních týdnech.

- Kontrolní body a milníky

- kontrolní body dodavatel předloží zapracované v "Harmonogramu – časovém plánu výstavby". Kontrolními body jsou dle článku III. odst. 1 smlouvy o dílo:

- den předání a převzetí staveniště, předpokládaný termín je 1. 2. 2022

- konec každého kalendářního měsíce dle odsouhlaseného časového harmonogramu postupu prací,

- termín protokolárního předání a převzetí hotového díla.

- milníky dodavatel předloží zapracované v "Harmonogramu – časovém plánu výstavby", takto:

- milníky si dodavatel stanoví individuálně,

- minimální počet milníků je 3,

přičemž za milník zadavatel nepovažuje:

- podpis smlouvy o dílo – není milníkem,

- protokolární předání a převzetí staveniště dodavateli – není milníkem,

- protokolární předání a převzetí staveniště, prostoru stavby zadavateli – není milníkem,

- protokolární předání a převzetí díla – není milníkem.