**Požadavky na zpracování Harmonogramu postupu prací**

Zhotovitel doloží k nabídce návrh Harmonogramu postupu prací, který bude přinejmenším obsahovat   
následující části:

1. Harmonogram výstavby – časový plán výstavby, vytvořený na základě zhotovitelem  
   použité metody síťového plánování, který:

* je zpracován do řídící (pracovní) úrovně kumulativních položek v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace,
* obsahuje dobu trvání v kalendářních týdnech.

1. Kontrolní body a milníky

* kontrolní body dodavatel předloží zapracované v "Harmonogramu – časovém plánu výstavby". Kontrolními body jsou dle článku III. odst. 1 smlouvy o dílo:
* den předání a převzetí staveniště, předpokládaný termín je 3. 1. 2022
* konec každého kalendářního měsíce dle odsouhlaseného časového harmonogramu postupu prací,
* termín protokolárního předání a převzetí hotového díla.
* milníky dodavatel předloží zapracované v "Harmonogramu – časovém plánu výstavby", takto:
* milníky si dodavatel stanoví individuálně,
* minimální počet milníků je 3,

přičemž za milník zadavatel nepovažuje:

* podpis smlouvy o dílo – není milníkem,
* protokolární předání a převzetí staveniště dodavateli – není milníkem,
* protokolární předání a převzetí staveniště, prostoru stavby zadavateli – není milníkem,
* protokolární předání a převzetí díla – není milníkem.