## List1
HARMONOGRAM PRACÍ
Autocamp Beroun - stavební úpravy amfiteátru | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden | 9. týden | 10. týden
| (předpoklad od 19.2.2024) | (předpoklad od 26.2.2024) | (předpoklad od 4.3.2024) | (předpoklad od 11.3.2024) | (předpoklad od 18.3.2024) | (předpoklad od 25.3.2024) | (předpoklad od 1.4.2024) | (předpoklad od 8.4.2024) | (předpoklad od 15.4.2024) | (předpoklad od 22.4.2024)
Vlastní realizace zakázky
01 - Bourací práce a demontáže
02 - Oprava a statické zesílení stávající ocelové nosné kce
9 - Ostatní kce a práce, bourání
767 Konstrukce zámečnické
03 - Zesílení a nátěr dřevěných prvků střechy
HSV - Ostatní konstrukce a práce
PSV - Konstrukce tesařské, Dokončovací práce - nátěry
04 - Kontrola střešních plechů a kontrola kotvení
05 - Výměna nevyhovující části podia a oprava nosné kce podia
HSV - Vodorovné kce, Úpravy povrchů, Ostatní konstrukce a práce
PSV - Konstrukce zámečnické, Podlahy, Dokončovací práce - nátěry
06 - Výměna schodišť včetně chodníků před
07 - Oprava promítací stěny
HSV - Úpravy povrchů, Ostatní konstrukce a práce
PSV - Konstrukce zámečnické, Dokončovací práce - nátěry, malby
08 - Oprava a výměna zábradlí
HSV - Výroba a montáž zábradlí
PSV - Dokončovací práce - nátěry
09 - Elektroinstalace a osvětlení podia
pole k vyznačení doby realizace