smlouvA o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Sadové úpravy ve Švermově ulici v Berouně – etapa I

Číslo smlouvy: [DOPLNÍ ZADAVATEL]

Smluvní strany:

| Objednatel: | Město Beroun |
| --- | --- |
| IČO: | 00233129 |
| sídlo: | Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun |
| právní forma: | 801 - Obec |
| zástupce ve věcech smluvních: | RNDr. Soňa Chalupová, starostka |
| zástupce ve věcech technických: | Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun, tel. 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz Mgr. Pavlína Poborská, odbor majetku a investic Městského úřadu Beroun, tel. 311 654 233, e-mail: omi4@muberoun.cz |

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

| Zhotovitel: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| --- | --- |
| IČO: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| sídlo: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| právní forma: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| zástupce ve věcech smluvních: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| zástupce ve věcech technických: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| zápis v obchodním rejstříku: | Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] pod sp. zn. [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] *pokud se na něj vztahuje povinnost dle § 435 občanského zákoníku |

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“

# Úvodní ustanovení

- Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které spočívá v provedení sadových úprav v ulici Švermova a jejího okolí v Berouně a které je blíže specifikované v čl. 2 této smlouvy, a objednatelův závazek zaplatit cenu díla.

- Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 2 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

- Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést závazek provedení díla na jiného zhotovitele.

- Zhotovitel prohlašuje, že činnosti dle této smlouvy provede s odbornou péčí v dohodnutém rozsahu za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě dle této smlouvy a v souladu se svou nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení pro plnění veřejné zakázky s názvem „Sadové úpravy ve Švermově ulici v Berouně – etapa I“ (dále jen „nabídka zhotovitele“), na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva.

# Předmět díla

- Předmětem díla je provedení sadových úprav v ulici Švermova a v jejím okolí v Berouně. Součástí díla je také následná péče o nově vysazené keře, trvalky a stromy v délce dle článku 3.2 a 3.3 této smlouvy. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností LIVING IN GREEN s.r.o., IČO: 24828301, DIČ: CZ24828301, se sídlem Palackého 70, 252 29 Dobřichovice, z 11/2023 (dále jen „projektová dokumentace“).

- Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:

- fotodokumentace o průběhu prací,

- obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, smluv, poplatků, dopravních opatření, která jsou nutná k zajištění a realizaci díla,

- použití pracovních strojů a techniky, doprava,

- odvoz a likvidace vzniklého odpadu, úklid pracoviště,

- zajištění podmínek ochrany sítí technických rozvodů vč. jejich vytýčení před započetím prací.

- Dílo je pro účely smlouvy rozděleno na dvě části:

  - Část 1 (dále jen „C1“) je definována v příloze č. 1: Položkový rozpočet (jako ETAPA 1 - Část 1)

  - Část 2 (dále jen „C2“) je definována v příloze č. 1: Položkový rozpočet (jako ETAPA 1 - Část 2)

- Pokud se dále v této smlouvě bude používat výraz dílo, myslí se tím C1 a C2 v souhrnu či jednotlivé části díla samostatně podle smyslu daného ustanovení.

- Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce zhotovitele. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce zhotovitele a této smlouvě výslovně obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému 
a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi 
při realizaci děl podobného charakteru.

- Místem plnění je ul. Švermova, Beroun, p.č. 2670, 1184/1, 2675/1, 4258/3, 2663/7 a 2663/10 v k.ú. Beroun.

- Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech činností, prací a dodávek potřebných materiálů, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli.

- Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými zákony ČR a normami ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Případné změny oproti projektové dokumentaci budou nejprve předloženy k písemnému odsouhlasení objednateli.

- Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem písemně odsouhlaseny, v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

- Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

- Objednatel je oprávněn v mezích zákona měnit specifikaci a rozšířit nebo snížit rozsah prací. Zhotovitel musí takové změny zohlednit.

# Doba zhotovení díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu této smlouvy ve sjednané době:

zahájení provádění díla C1: 	dnem předání místa plnění, (předpoklad říjen 2024) k protokolárnímu předání místa plnění dojde do 5 dní od účinnosti smlouvy

dokončení díla C1:			nejpozději do 15.12.2024

předání a převzetí díla C1:		do 10 dnů od dokončení části C1 díla

zahájení provádění díla C2: 	dnem předání místa plnění (předpoklad březen 2025)

dokončení díla C2:			nejpozději do 31. 5. 2025

předání a převzetí díla C2:		do 10 dnů od dokončení části C2 díla

- Následná péče o vysazené keře a trvalky bude trvat po dobu 3 let od dokončení příslušné části díla. Tato lhůta bude plynout a bude počítána pro každou z částí díla samostatně.

- Následná péče o vysazené stromy bude trvat po dobu 5 let od dokončení příslušné části díla. Tato lhůta bude plynout a bude počítána pro každou z částí díla samostatně.

- V případě omezení postupu prací z důvodů na straně objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím či nečinností zhotovitele (např. nevhodné klimatické podmínky, které by měly vliv na kvalitu díla, nebo vznik neočekávané závažné situace zabraňující dokončení díla v dohodnutém termínu, kterou nebylo možné předem předpokládat), upozorní zhotovitel na tyto skutečnosti neprodleně objednatele a současně předloží návrh na posunutí termínu dokončení, příp. i předání a převzetí díla. Na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele objednatelem bude následně vypracován dodatek ke smlouvě na prodloužení doby plnění včetně upraveného časového harmonogramu s upraveným termínem řádného dokončení, příp. i předání a převzetí díla.

- Dřívější plnění je možné po vzájemné dohodě smluvních stran.

# Cena díla

- Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

- Cena díla C1 bez DPH		[DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč

- Cena díla C2 bez DPH		[DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč

- Cena celkem bez DPH 		[DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč

- DPH 21 %			[DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč

- Cena celkem s DPH		[DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč

- Cena díla bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy 
a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení díla. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání díla.

- Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného oceněného položkového rozpočtu – příloha č. 1 této smlouvy.

- Celková cena díla může být změněna v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. O této změně nejsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě a zhotovitel je oprávněn přímo účtovat cenu s aktuální zákonnou sazbou DPH platnou v době vzniku zdanitelného plnění.

- V případě dodatečných prací nebo víceprací je zhotovitel před jejich provedením ocení individuální kalkulací, která musí být odsouhlasena objednatelem. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

- Cena díla bude snížena o práce, které oproti nabídce zhotovitele nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem písemně odsouhlaseny a musí o nich být sepsán samostatný protokol. Následně bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Písemný návrh dodatku bude vypracován zhotovitelem, nedohodnou-li se strany jinak.

- Změna ceny díla bude předmětem dodatku k této smlouvě.

# Platební podmínky

- Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.

- Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem na základě faktur (dílčích daňových dokladů), které budou vystavovány měsíčně na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací a dodávek potvrzených objednatelem. Faktura musí být vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Přílohou faktury bude schválený soupis provedených prací a dodávek. Všechny fakturované částky i DPH budou uvedeny s přesností na haléře zaokrouhlené podle aritmetických pravidel zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

- Faktura k úhradě částí ceny díla za následnou péči o nově vysazené stromy, keře a trvalky bude vystavena 1x ročně, vždy k 30.11. příslušného roku.

- Faktura bude zaslána v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v této smlouvě, nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: 2gubtq5 nebo e-mailem na e-mailovou adresu fo2@muberoun.cz. Splatnost faktury je 30 dní od doručení objednateli.

- Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený na faktuře.

- Faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu. V případě, že nebude obsahovat požadované náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

- Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

# Provádění díla

- Po dobu provádění prací na díle je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární 
a bezpečnostní předpisy. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

- Zhotovitel o provádění díla povede pracovní deník, ve kterém bude evidovat jednotlivé činnosti konané při provádění díla. Deník musí být stále přístupný na místě plnění. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

- Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho poddodavatele.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, a to s ohledem na shora vymezený předmět plnění.

- Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit vlastními prostředky, předat jej objednateli v plném rozsahu a v objednatelem požadované kvalitě.

# Převzetí díla

- Podmínkou předání a převzetí každé z částí díla objednatelem je řádné dokončení příslušné části díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít část díla i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí každé z částí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:

- předávací protokol,

- pracovní deník,

- doklady o likvidaci odpadů (čestné prohlášení),

- fotodokumentaci v elektronické podobě.

# Záruční podmínky

- Zhotovitel poskytuje záruku v délce 36 měsíců na keře a trvalky a na stromy 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí dané části díla bez vad a nedodělků.

- Dílo nebo jeho část má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným ČSN nebo jiným předpisům a dokumentaci, vztahujícím se k provedení díla.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo nebo jeho část v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

- Objednatel je povinen vady po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Reklamaci bude objednatel zasílat na email zhotovitele: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK].

- Zhotovitel zahájí odstraňování vad v co nejkratší klimaticky možné lhůtě od doručení oprávněné reklamace objednatele. Zhotovitel vady odstraní nejdéle do 20 dnů od řádného uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

- Pokud vada bude spočívat v nevratném zhoršení stavu vysazených stromů, keřů nebo trvalek v průběhu trvání následné péče, objednatel písemně vyzve dodavatele k výměně dotčených keřů, trvalek nebo stromů. Zhotovitel v termínu do konce nejbližšího období vhodného k výsadbě stromů s balem nebo v termínu dohodnutém se zástupci objednatele provede novou výsadbu dotčených keřů, trvalek nebo stromů.

- Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně.

- Reklamace odeslaná poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

# Odpovědnost za škodu

  - Nebezpečí škody na realizované části díla nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí dané části díla objednatelem.

  - Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě provádění díla.

  - Pokud činností zhotovitele při realizaci díla nebo jeho části dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických či jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod objednatelem tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

  - Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla a dobu trvání záruční doby pojištěn; předmětem pojistné smlouvy zhotovitele musí být pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání objednatele takovou pojistnou smlouvu kdykoliv předložit nejdéle do 3 dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván. Zhotovitel se zavazuje, že bude smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky na dílo.

# Sankce

  - V případě prodlení s předáním dané části díla zaviněného zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla s DPH za každý i započatý den prodlení.

  - V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel nárok účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

  - V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí části díla nebo vady reklamované v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

  - Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě a ani jejím zaplacením není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

  - V případě, že závazek provést dílo nebo jeho části zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

  - Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce zhotovitele nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění náhrady škod a smluvních pokut a jejich úhrada nevylučuje odpovědnost zhotovitele za provedené dílo.

  - Splatnost smluvních pokut a úroku z prodlení je dohodnuta na 30 dnů po doručení faktury s vyčíslením a uvedením důvodu jejich uplatnění smluvní pokuty povinné smluvní straně.

# Ukončení smlouvy

  - Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

  - Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v občanského zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.

  - Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v přiměřené lhůtě, porušení technologických postupů, předpisů a norem,

- prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla nebo dokončením díla o více než 10 dnů,

- porušování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o technických zařízeních a o požární ochraně,

- neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího souhlasu objednatele,

- nepředložení pojistné smlouvy objednateli dle čl. 9.4 této smlouvy ani v přiměřené lhůtě k tomu stanovené objednatelem,

- převedení závazku zhotovitele provést dílo dle smlouvy o dílo na jiného dodavatele bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem.

  - Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele, při kterém je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatele nutné k řádnému provedení díla a nezjednání nápravy ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté zhotovitelem.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě úpadku zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  - Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

  - Dojde-li k ukončení smlouvy podle tohoto článku smlouvy před řádným provedením díla nebo jeho části, povinnosti smluvních stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, a tento soupis odsouhlasí s objednatelem,

- zhotovitel odveze veškerý svůj nevyužitý materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

- zhotovitel vyzve písemně objednatele k předání a převzetí části díla nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení smlouvy a objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení,

- objednatel převezme práce a dodávky provedené před ukončením smlouvy do 10 pracovních dnů ode dne ukončení smlouvy, a pokud se tak se zhotovitelem dohodne, i věci, které zhotovitel opatřil před ukončením smlouvy, a to dle soupisu s jejich oceněním odsouhlaseného oběma smluvními stranami,

- smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění, přičemž objednatel má i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny namísto jejich odstranění,

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací před ukončením smlouvy a objednateli předaných věcí, které opatřil před ukončením smlouvy, a zpracuje fakturu,

- objednatel uhradí zhotoviteli na základě vystavené faktury provedené práce do doby ukončení smlouvy dle soupisu zhotovitele odsouhlaseného objednatelem a cenu věcí opatřených zhotovitelem, které převzal od zhotovitele dle soupisu s jejich oceněním odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

  - Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy podle tohoto článku trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

# Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

  - Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

  - Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tuto smlouvu za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.

  - Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) byly uveřejněny veškeré faktury s finanční částkou nad 50 000,- Kč bez DPH, které budou na základě této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, vystaveny k úhradě městu Beroun, a to bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.

  - Pro případ doručování písemností prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se smluvní strany dohodly, že pokud řádně odeslaná doporučená poštovní zásilka na adresu sídla smluvní strany nebude převzata adresátem do 15 dnů poté, co byla po neúspěšném pokusu o doručení uložena u doručovatele, který adresáta o pokusu o doručení obvyklým způsobem vyrozuměl, bude pro účely této smlouvy považována za doručenou 15. dnem ode dne jejího uložení u doručovatele. Za doručenou se zásilka považuje rovněž v případě, že ji adresát odmítne převzít, a to dnem takovéhoto odmítnutí, nebo její převzetí jinak zmaří, a to dnem, kdy byla nedoručená zásilka vrácena odesilateli.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy./Tato smlouva se uzavírá elektronicky v elektronickém vyhotovení.  [forma vyhotovení smlouvy bude upřesněna před jejím podpisem po dohodě se zhotovitelem]

  - Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Beroun dne [DOPLNÍ ZADAVATEL] usnesením č. [DOPLNÍ ZADAVATEL]. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

  - Obě strany smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Položkový rozpočet

| V dne |  | V Berouně dne |
| --- | --- | --- |
| Za zhotovitele |  | Město Beroun |
| [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |  | RNDr. Soňa Chalupová |
| [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |  | starostka |