## Export
Harmonogram stavby "Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou
a související stavební práce"
Kód položky | Rok | [7 empty] | 2018 |  | 2018 |  |  | 2018
| Kvartál | [6 empty] | II. |  |  | III. |  |  | IV.
| Měsíc | [6 empty] | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj
| Popis | MJ | Množství | Začátek | Konec | Délka trvání | Celk. cena
VZ20180012 | Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce |  | 0 | 2018-04-24 | 26.08.2018 | 124 | 23748163.75
S-16-023_DPS_r2a1_2 | Beroun - MŠ Pod Homolkou - zateplení |  | 0 | 2018-04-24 | 26.08.2018 | 124 | 13409228.26
1 | Část 1 - Zateplení |  | 0 | 2018-04-24 | 26.08.2018 | 124 | 13409228.26
SO 01 | Hospodářský pavilon |  | 0 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 2545319.4
D.1-01.1.1a | Architektonicko stavební řešení - zateplení |  | 0 | 24.07.2018 | 04.08.2018 | 12 | 1165157.13
HSV | Práce a dodávky HSV |  | 0 | 24.07.2018 | 04.08.2018 | 12 | 693541.8
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 04.08.2018 | 04.08.2018 | 1 | 85.93
348171120.1 | Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,0 do 1,5 m | m | 1 | 04.08.2018 | 04.08.2018 | 1 | 85.93
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 0 | 26.07.2018 | 02.08.2018 | 8 | 525464.4
451577777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého | m2 | 58.702 | 26.07.2018 | 02.08.2018 | 8 | 4535.32
621135011 | Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm podhledů | m2 | 13 | 26.07.2018 | 02.08.2018 | 8 | 1582.88
621211031 | Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 13 | 26.07.2018 | 02.08.2018 | 8 | 8530.36
621325102 | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 13 | 26.07.2018 | 02.08.2018 | 8 | 1377.87
621511011 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů | m2 | 13 | 26.07.2018 | 02.08.2018 | 8 | 4213.43
622135011 | Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn | m2 | 272.246 | 26.07.2018 | 02.08.2018 | 8 | 29331.78
622211021 | Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 36.248 | 26.07.2018 | 02.08.2018 | 8 | 26878.04
622211031 | Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 266.585 | 26.07.2018 | 02.08.2018 | 8 | 192610.77
622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm | m | 161.421 | 26.07.2018 | 02.08.2018 | 8 | 15751.9
622212011 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | m | 25.7 | 26.07.2018 | 02.08.2018 | 8 | 2584.63
622252001 | Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami | m | 73.402 | 26.07.2018 | 02.08.2018 | 8 | 10018.67
622252002 | Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 364.57 | 26.07.2018 | 02.08.2018 | 8 | 22193.1
622325102 | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 239.886 | 26.07.2018 | 02.08.2018 | 8 | 22693.22
622511011 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn | m2 | 272.246 | 26.07.2018 | 02.08.2018 | 8 | 88237.65
622511101 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozrnná stěn | m2 | 27.642 | 26.07.2018 | 02.08.2018 | 8 | 8959.05
623135011 | Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm pilířů nebo sloupů | m2 | 11.745 | 26.07.2018 | 02.08.2018 | 8 | 1666.73
623511011 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm pilířů nebo sloupů | m2 | 11.745 | 26.07.2018 | 02.08.2018 | 8 | 3806.67
629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 67.222 | 26.07.2018 | 02.08.2018 | 8 | 1790.12
629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | m2 | 239.886 | 26.07.2018 | 02.08.2018 | 8 | 9938.48
637211112 | Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. dlaždic 60 mm | m2 | 58.702 | 26.07.2018 | 02.08.2018 | 8 | 36045.96
637311122 | Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých | m | 83 | 26.07.2018 | 02.08.2018 | 8 | 32717.77
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 0 | 24.07.2018 | 04.08.2018 | 12 | 78263.41
941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 211.926 | 24.07.2018 | 04.08.2018 | 12 | 6868.52
941211211 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | m2 | 12715.56 | 24.07.2018 | 04.08.2018 | 12 | 19454.81
941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 211.926 | 24.07.2018 | 04.08.2018 | 12 | 4157.99
949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 17.55 | 24.07.2018 | 04.08.2018 | 12 | 847.14
962032431 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 | m3 | 1.24 | 24.07.2018 | 30.07.2018 | 7 | 956.95
965042241 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 1.498 | 24.07.2018 | 30.07.2018 | 7 | 2427.57
965081343 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 40 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 41.127 | 24.07.2018 | 30.07.2018 | 7 | 4467.21
965082941 | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy | m3 | 16.451 | 24.07.2018 | 30.07.2018 | 7 | 4030.5
968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 8.304 | 24.07.2018 | 30.07.2018 | 7 | 1702.15
976071111 | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí | m | 12 | 24.07.2018 | 30.07.2018 | 7 | 1440.12
978015341 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 252.886 | 24.07.2018 | 30.07.2018 | 7 | 3988.01
985311211 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm | m2 | 13 | 29.07.2018 | 02.08.2018 | 5 | 8312.98
985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 13 | 29.07.2018 | 02.08.2018 | 5 | 10339.94
985321111 | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů | m2 | 13 | 29.07.2018 | 02.08.2018 | 5 | 2732.99
985321112 | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah | m2 | 13 | 29.07.2018 | 02.08.2018 | 5 | 2380.04
985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 13 | 29.07.2018 | 02.08.2018 | 5 | 4156.49
997 | Přesun sutě |  | 0 | 24.07.2018 | 04.08.2018 | 12 | 66987.37
997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 38.691 | 24.07.2018 | 04.08.2018 | 12 | 28503.27
997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 38.691 | 24.07.2018 | 04.08.2018 | 12 | 20065.93
997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 9x | t | 348.219 | 24.07.2018 | 04.08.2018 | 12 | 2841.47
997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového | t | 8.231 | 24.07.2018 | 04.08.2018 | 12 | 3244.58
997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů | t | 29.94 | 24.07.2018 | 04.08.2018 | 12 | 11802.05
997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 0.52 | 24.07.2018 | 04.08.2018 | 12 | 530.07
998 | Přesun hmot |  | 0 | 24.07.2018 | 04.08.2018 | 12 | 22740.69
998017001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 46.86 | 24.07.2018 | 04.08.2018 | 12 | 22740.69
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 24.07.2018 | 04.08.2018 | 12 | 471615.33
741 | Elektroinstalace - silnoproud |  | 0 | 02.08.2018 | 04.08.2018 | 3 | 34632.82
741420001.1 | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm | m | 11.895 | 02.08.2018 | 04.08.2018 | 3 | 5053.59
741420002.1 | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm | kpl | 1 | 02.08.2018 | 04.08.2018 | 3 | 22089.69
741420003.1 | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm | ks | 1 | 02.08.2018 | 04.08.2018 | 3 | 7489.54
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 30.07.2018 | 03.08.2018 | 5 | 69539.93
764001821 | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 0.706 | 30.07.2018 | 03.08.2018 | 5 | 60.61
764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 2.27 | 30.07.2018 | 03.08.2018 | 5 | 77.54
764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 32.5 | 30.07.2018 | 03.08.2018 | 5 | 939.58
764141401 | Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30 st. | m2 | 0.706 | 30.07.2018 | 03.08.2018 | 5 | 1533.72
764222437.1 | Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 670 mm | m | 15.2 | 30.07.2018 | 03.08.2018 | 5 | 11250.89
764244403 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 250 mm | m | 67.189 | 30.07.2018 | 03.08.2018 | 5 | 31781.74
764244403.1 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 250 mm | m | 0.7 | 30.07.2018 | 03.08.2018 | 5 | 331.11
764244405 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 400 mm | m | 0.75 | 30.07.2018 | 03.08.2018 | 5 | 492.74
764244406.1 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 500 mm | m | 2.05 | 30.07.2018 | 03.08.2018 | 5 | 1580.24
764244407 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 670 mm - neoceňovat - součást zateplení střechy | m | 0 | 30.07.2018 | 03.08.2018 | 5 | 0
764246405 | Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm | m | 32.5 | 30.07.2018 | 03.08.2018 | 5 | 21351.85
998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.217 | 30.07.2018 | 03.08.2018 | 5 | 139.91
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 25.07.2018 | 26.07.2018 | 2 | 127343.45
766660411 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 4 | 25.07.2018 | 26.07.2018 | 2 | 97025.96
766660421 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem | kus | 1 | 25.07.2018 | 26.07.2018 | 2 | 26608.46
998766201 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 1411.4 | 25.07.2018 | 26.07.2018 | 2 | 3709.03
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 24.07.2018 | 01.08.2018 | 9 | 122894.85
767 R 1_Z | 1/Z - pozinkovaný ocelový fasádní žebřík délky cca 4,6 m, ocelové úhelníky + žebřiny z ocelové kulatiny + ochranný koš z ocelové pásoviny vč. bezpečnostních zamykatelných dvířek na skrytých pantech a opláštěných plechem - dod + mtž | kpl | 1 | 01.08.2018 | 01.08.2018 | 1 | 33878.14
767161223 | Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 60 kg | m | 9.8 | 01.08.2018 | 01.08.2018 | 1 | 82471.41
767584801.1 | Demontáž podhledů doplňků podhledů těles zářivkových | kus | 1 | 24.07.2018 | 24.07.2018 | 1 | 61.84
767584811.1 | Demontáž podhledů doplňků podhledů mřížek vzduchotechnických | kus | 6 | 24.07.2018 | 24.07.2018 | 1 | 345.3
767646401 | Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm | kus | 1 | 01.08.2018 | 01.08.2018 | 1 | 2558.71
998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 1362.09 | 24.07.2018 | 01.08.2018 | 9 | 3579.45
771 | Podlahy z dlaždic |  | 0 | 25.07.2018 | 27.07.2018 | 3 | 32270.33
771474112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm | m | 13.44 | 25.07.2018 | 27.07.2018 | 3 | 1787.72
771574131 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2 | m2 | 16.568 | 25.07.2018 | 27.07.2018 | 3 | 17504.32
771579196 | Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel | m2 | 17.778 | 25.07.2018 | 27.07.2018 | 3 | 510.76
771591221 | Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou kontaktní izolace v pásech celoplošně lepená | m2 | 16.568 | 25.07.2018 | 27.07.2018 | 3 | 9926.88
771591264 | Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou spoj izolace s napojení na stěnu z folie | m | 13.44 | 25.07.2018 | 27.07.2018 | 3 | 2319.34
998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.53 | 25.07.2018 | 27.07.2018 | 3 | 221.31
783 | Dokončovací práce - nátěry |  | 0 | 01.08.2018 | 03.08.2018 | 3 | 2242.35
783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | 1.478 | 01.08.2018 | 03.08.2018 | 3 | 59.62
783315103 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 1.478 | 01.08.2018 | 03.08.2018 | 3 | 113.54
783317105 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 1.478 | 01.08.2018 | 03.08.2018 | 3 | 116.26
783806811 | Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním | m2 | 20.925 | 01.08.2018 | 03.08.2018 | 3 | 1288.56
783823101 | Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový | m2 | 20.925 | 01.08.2018 | 03.08.2018 | 3 | 664.37
786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  | 0 | 03.08.2018 | 04.08.2018 | 2 | 82691.6
786627121.7 | Montáž a dodávka žaluzie venkovní pro okna plastová 112x192 cm | ks | 10 | 03.08.2018 | 04.08.2018 | 2 | 82691.6
D.1-01.1.1b | Architektonicko stavební řešení - zateplení střechy - Doplněk 2 |  | 0 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 1315163.07
HSV | Práce a dodávky HSV |  | 0 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 388144.33
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 0 | 15.07.2018 | 21.07.2018 | 7 | 27900.81
622325109 | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100% | m2 | 4.25 | 15.07.2018 | 21.07.2018 | 7 | 1239.73
622521001 | Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm stěn | m2 | 4.25 | 15.07.2018 | 21.07.2018 | 7 | 1377.47
629991001 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně | m2 | 361.68 | 15.07.2018 | 21.07.2018 | 7 | 4119.54
632452421 | Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 10 do 20 mm | m2 | 144.672 | 15.07.2018 | 21.07.2018 | 7 | 21164.07
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 0 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 36358.45
952902021 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením | m2 | 361.68 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 2057.96
952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 361.68 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 2057.96
965045113 | Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 | m2 | 361.68 | 11.07.2018 | 15.07.2018 | 5 | 22652.02
965082941 | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy | m3 | 65.102 | 11.07.2018 | 15.07.2018 | 5 | 8525.76
978015391 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 4.25 | 11.07.2018 | 15.07.2018 | 5 | 1064.75
997 | Přesun sutě |  | 0 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 318101.09
997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 138.293 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 77166.11
997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 138.293 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 24881.68
997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 9x | t | 1244.637 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 28352.83
997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového | t | 32.551 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 22055.26
997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů | t | 91.143 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 61754.85
997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného | t | 0.487 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 1941.02
997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů | t | 0.651 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 4818.67
997013822 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s oleji nebo ropnými látkami | t | 13.02 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 96373.39
997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 0.19 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 757.28
998 | Přesun hmot |  | 0 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 5783.98
998017001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 7.256 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 5783.98
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 927018.74
712 | Povlakové krytiny |  | 0 | 16.07.2018 | 04.08.2018 | 20 | 452935.27
712300832 | Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvé | m2 | 361.68 | 16.07.2018 | 04.08.2018 | 20 | 32949.05
712300833 | Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé | m2 | 361.68 | 16.07.2018 | 04.08.2018 | 20 | 32949.05
712300834 | Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu | m2 | 723.36 | 16.07.2018 | 04.08.2018 | 20 | 6589.81
712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 406.34 | 16.07.2018 | 04.08.2018 | 20 | 10411.25
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 406.34 | 16.07.2018 | 04.08.2018 | 20 | 98214
712363003 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením | m | 277.2 | 16.07.2018 | 04.08.2018 | 20 | 4734.58
712363005 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše | m2 | 8.12 | 16.07.2018 | 04.08.2018 | 20 | 4161.01
712363601 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha | m2 | 298.344 | 16.07.2018 | 04.08.2018 | 20 | 32274.85
712363602 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj | m2 | 63.84 | 16.07.2018 | 04.08.2018 | 20 | 15121.14
712363603 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh | m2 | 33.6 | 16.07.2018 | 04.08.2018 | 20 | 168121.94
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | m2 | 395.784 | 16.07.2018 | 04.08.2018 | 20 | 17778.03
998712101 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 3.635 | 16.07.2018 | 04.08.2018 | 20 | 29630.56
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 13.07.2018 | 22.07.2018 | 10 | 291566.05
713 R 001 | Výplň větracích otvorů v atice - dod+mtž | kpl | 1 | 13.07.2018 | 22.07.2018 | 10 | 28011.92
713140821 | Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech plochých nadstřešních izolací volně položených do 100 mm z polystyrenu, tloušťka izolace | m2 | 361.68 | 13.07.2018 | 22.07.2018 | 10 | 16474.52
713141151 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 390.1 | 13.07.2018 | 22.07.2018 | 10 | 135484.36
713141311 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně | m2 | 361.68 | 13.07.2018 | 22.07.2018 | 10 | 92719.33
713411111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá | m2 | 0.251 | 13.07.2018 | 22.07.2018 | 10 | 1008.78
998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 2.647 | 13.07.2018 | 22.07.2018 | 10 | 17867.14
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  | 0 | 18.07.2018 | 18.07.2018 | 1 | 13369.1
721 R 233112 | Montáž střešního vtoku plast. pro ploché střechy svislý odtok DN 110 | kus | 2 | 18.07.2018 | 18.07.2018 | 1 | 11990.28
721210822 | Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100 | kus | 2 | 18.07.2018 | 18.07.2018 | 1 | 353.94
998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 5 | 18.07.2018 | 18.07.2018 | 1 | 1024.88
741 | Elektroinstalace - silnoproud |  | 0 | 04.08.2018 | 06.08.2018 | 3 | 23276.05
741420001.1 | Demontáž a zpětná montáž - lano hromosvodné | m | 102.2 | 04.08.2018 | 06.08.2018 | 3 | 23276.05
751 | Vzduchotechnika |  | 0 | 16.07.2018 | 04.08.2018 | 20 | 3416.28
751 | Dmtž a zpětná mtž stávající VZT (včetně uskladnění po dobu stavby) | kus | 1 | 16.07.2018 | 04.08.2018 | 20 | 3416.28
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 11.07.2018 | 15.07.2018 | 5 | 34696.81
762361810 | Demontáž spádových klínů pro rovné střechy připojených na nosnou konstrukci z prken, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 | m | 81.2 | 11.07.2018 | 15.07.2018 | 5 | 3236.63
762512255 | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad betonový kotvením | m2 | 36.54 | 11.07.2018 | 15.07.2018 | 5 | 28361.66
762595001 | Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty | m2 | 36.54 | 11.07.2018 | 15.07.2018 | 5 | 832.38
998762101 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.581 | 11.07.2018 | 15.07.2018 | 5 | 2266.14
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 27.07.2018 | 05.08.2018 | 10 | 72864.7
764 R 345423 | Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z titanzinkového předzvětralého plechu, průměr přes 100 do 150 mm | kus | 8 | 27.07.2018 | 05.08.2018 | 10 | 4555.04
764 R 345425 | Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z titanzinkového předzvětralého plechu, průměr přes 200 do 300 mm | kus | 1 | 27.07.2018 | 05.08.2018 | 10 | 819.91
764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 81.2 | 27.07.2018 | 05.08.2018 | 10 | 6935.29
764141401 | Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30 st. | m2 | 0.4 | 27.07.2018 | 05.08.2018 | 10 | 1138.76
764141411 | Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30 st. | m2 | 0.36 | 27.07.2018 | 05.08.2018 | 10 | 1024.88
764242404 | Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm | m | 81.2 | 27.07.2018 | 05.08.2018 | 10 | 50394.34
764341403 | Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou hladkou rš 250 mm | m | 4.46 | 27.07.2018 | 05.08.2018 | 10 | 3225.07
998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.194 | 27.07.2018 | 05.08.2018 | 10 | 4771.41
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 06.08.2018 | 06.08.2018 | 1 | 34894.48
767 R 1_Z | 1/Z - pozinkovaný ocelový fasádní žebřík délky cca 4,6 m, ocelové úhelníky + žebřiny z ocelové kulatiny + ochranný koš z ocelové pásoviny vč. bezpečnostních zamykatelných dvířek na skrytých pantech a opláštěných plechem - dod + mtž | kpl | 1 | 06.08.2018 | 06.08.2018 | 1 | 33878.14
998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 386.75 | 06.08.2018 | 06.08.2018 | 1 | 1016.34
99_01 | Vedlejší a ostatní náklady - hospodářský pavilon |  | 0 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 64999.2
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  | 0 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 64999.2
VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  | 0 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 13753.2
013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 13753.2
VRN3 | Zařízení staveniště |  | 0 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 12877.2
030001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | % | 1 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 12877.2
VRN4 | Inženýrská činnost |  | 0 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 31098
043002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření | kpl | 1 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 31098
VRN7 | Provozní vlivy |  | 0 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 7270.8
070001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy | % | 1 | 11.07.2018 | 06.08.2018 | 27 | 7270.8
SO 02 | Školka |  | 0 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 6693266.53
D.1-02.1.1a | Architektonicko stavební řešení - zateplení |  | 0 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 4330283.6
HSV | Práce a dodávky HSV |  | 0 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 2643981.65
1 | Zemní práce |  | 0 | 2018-04-24 | 15.06.2018 | 52 | 501.39
111201101 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 9 | 2018-04-24 | 15.06.2018 | 52 | 297.99
111201401 | Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu | m2 | 9 | 2018-04-24 | 15.06.2018 | 52 | 203.4
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 0 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 1892486.73
451577777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého | m2 | 72.57 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 5606.76
612135011 | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn | m2 | 20.58 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 2343.65
612311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 20.58 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 2163.37
619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 311.8 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 42061.82
621135011 | Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm podhledů | m2 | 144.976 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 17652.28
621221001 | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm | m2 | 26.505 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 17705.8
621221031 | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 144.976 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 147213.02
621325102 | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 144.976 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 15366.01
621511011 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů | m2 | 144.976 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 46988.17
622135011 | Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn | m2 | 1126.907 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 121412.96
622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 78.527 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 11074.66
622211031 | Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 459.641 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 311008.88
622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm | m | 191.02 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 18375.57
622221021 | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 39.21 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 32828.55
622221031 | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 335.798 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 340979.05
622222001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm | m | 163.2 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 20855.96
622222011 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | m | 59.4 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 9205.88
622252001 | Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami | m | 110.205 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 15041.92
622252002 | Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 549.63 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 34980.07
622325102 | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 1091.832 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 103287.31
622511011 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn | m2 | 1202.278 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 389922.8
622511111 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn | m2 | 33.062 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 10715.72
623135011 | Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm pilířů nebo sloupů | m2 | 76.8 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 10898.69
623511011 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm pilířů nebo sloupů | m2 | 76.8 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 24891.65
623511111 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná pilířů nebo sloupů | m2 | 33.062 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 10715.72
629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | m2 | 1236.808 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 51240.96
637211112 | Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. dlaždic 60 mm | m2 | 72.57 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 44561.61
637311122 | Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých | m | 84.7 | 2018-04-24 | 13.07.2018 | 80 | 33387.89
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 0 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 537355.44
941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 617.88 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 20025.49
941211211 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | m2 | 74145.6 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 113442.77
941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 617.88 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 12122.81
949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 143.798 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 6941.13
962032431 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 | m3 | 1.836 | 2018-04-24 | 24.06.2018 | 61 | 1416.9
965042241 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 4.689 | 2018-04-24 | 24.06.2018 | 61 | 7598.71
965081343 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 40 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 42.616 | 2018-04-24 | 24.06.2018 | 61 | 4628.95
965082941 | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy | m3 | 17.044 | 2018-04-24 | 24.06.2018 | 61 | 4175.78
966081121 | Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli tloušťky, včetně vyřezání, plochy jednotlivě do 1,0 m2 | kus | 9.36 | 2018-04-24 | 24.06.2018 | 61 | 546.9
967042714 | Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 300 mm | m2 | 29.64 | 2018-04-24 | 24.06.2018 | 61 | 21056.55
968062374 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2 | m2 | 20.16 | 2018-04-24 | 24.06.2018 | 61 | 3072.79
968062376 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2 | m2 | 38.88 | 2018-04-24 | 24.06.2018 | 61 | 3249.2
968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 9.98 | 2018-04-24 | 24.06.2018 | 61 | 2045.7
968072456 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 20 | 2018-04-24 | 24.06.2018 | 61 | 3136
976071111 | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí | m | 25 | 2018-04-24 | 24.06.2018 | 61 | 3000.25
978015341 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 1236.808 | 2018-04-24 | 24.06.2018 | 61 | 19504.46
985311211 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm | m2 | 144.976 | 13.07.2018 | 19.07.2018 | 7 | 92706.35
985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 144.976 | 13.07.2018 | 19.07.2018 | 7 | 115311.01
985321111 | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů | m2 | 144.976 | 06.07.2018 | 12.07.2018 | 7 | 30478.3
985321112 | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah | m2 | 144.976 | 06.07.2018 | 12.07.2018 | 7 | 26542.21
985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 144.976 | 06.07.2018 | 12.07.2018 | 7 | 46353.18
997 | Přesun sutě |  | 0 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 160034.22
997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 91.944 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 67734.23
997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 91.944 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 47684
997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 809.415 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 6604.83
997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového | t | 37.66 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 14845.2
997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů | t | 49.68 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 19583.36
997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného | t | 2.29 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 1163.46
997013822 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s oleji nebo ropnými látkami | t | 0.039 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 100.1
997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 2.275 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 2319.04
998 | Přesun hmot |  | 0 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 53603.87
998017002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 96.066 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 53603.87
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 1686301.95
712 | Povlakové krytiny |  | 0 | 2018-04-24 | 16.06.2018 | 53 | 1396.21
712300832 | Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvé | m2 | 3.87 | 2018-04-24 | 16.06.2018 | 53 | 352.56
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 3.87 | 2018-04-24 | 16.06.2018 | 53 | 1015.36
998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.034 | 2018-04-24 | 16.06.2018 | 53 | 28.29
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 2018-04-24 | 17.06.2018 | 54 | 24437
713131141 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně | m2 | 84.137 | 2018-04-24 | 17.06.2018 | 54 | 20175.37
998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0.58 | 2018-04-24 | 17.06.2018 | 54 | 4261.63
741 | Elektroinstalace - silnoproud |  | 0 | 21.07.2018 | 22.07.2018 | 2 | 27781.65
741420001.1 | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm | m | 31.842 | 21.07.2018 | 22.07.2018 | 2 | 13528.07
741420001.2 | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm | m | 15.921 | 21.07.2018 | 22.07.2018 | 2 | 6764.04
741810001 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kus | 1 | 21.07.2018 | 22.07.2018 | 2 | 7489.54
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 2018-04-24 | 01.07.2018 | 68 | 272646.69
764001843 | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon k dalšímu použití | m2 | 68.585 | 2018-04-24 | 01.07.2018 | 68 | 5857.84
764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 44.8 | 2018-04-24 | 01.07.2018 | 68 | 3826.37
764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 94.7 | 2018-04-24 | 01.07.2018 | 68 | 2737.78
764004863 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití | m | 14 | 2018-04-24 | 01.07.2018 | 68 | 1195.74
764101151 | Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné ze šablon, počet kusů do 4 ks/m2 do 30 st. | m2 | 68.585 | 2018-04-24 | 01.07.2018 | 68 | 12616.21
764222437.1 | Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 670 mm | m | 35.5 | 2018-04-24 | 01.07.2018 | 68 | 26276.75
764242434 | Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm | m | 81.3 | 2018-04-24 | 01.07.2018 | 68 | 24925.77
764244404 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 330 mm | m | 16.9 | 2018-04-24 | 01.07.2018 | 68 | 6661.81
764244408 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 750 mm - neoceňovat - součást zateplení střechy | m | 0 | 2018-04-24 | 01.07.2018 | 68 | 0
764246406 | Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm | m | 94.7 | 2018-04-24 | 01.07.2018 | 68 | 70510.78
764341404 | Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm | m | 114 | 2018-04-24 | 01.07.2018 | 68 | 114840.18
764508131 | Montáž svodu kruhového, průměru svodu | m | 14 | 2018-04-24 | 01.07.2018 | 68 | 2575.3
998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.965 | 2018-04-24 | 01.07.2018 | 68 | 622.16
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 2018-04-24 | 29.06.2018 | 66 | 791323.91
766622132 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m | m2 | 38.88 | 2018-04-24 | 29.06.2018 | 66 | 191946.91
766622216 | Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva | kus | 45 | 2018-04-24 | 29.06.2018 | 66 | 136342.75
766660411 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 7 | 2018-04-24 | 29.06.2018 | 66 | 163836.61
766660421 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem | kus | 10 | 2018-04-24 | 29.06.2018 | 66 | 276762.7
998766202 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 8537.18 | 2018-04-24 | 29.06.2018 | 66 | 22434.94
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 2018-04-24 | 12.07.2018 | 79 | 118745.68
767161223 | Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 60 kg | m | 36.28 | 11.07.2018 | 12.07.2018 | 79 | 115192.2
767996801 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg | kg | 3 | 2018-04-24 | 18.06.2018 | 55 | 94.86
998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 1316.11 | 2018-04-24 | 12.07.2018 | 79 | 3458.62
771 | Podlahy z dlaždic |  | 0 | 2018-04-24 | 29.06.2018 | 66 | 129013.08
771473810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných | m | 37.64 | 2018-04-24 | 17.06.2018 | 54 | 665.85
771474112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm | m | 37.64 | 2018-04-24 | 17.06.2018 | 54 | 4774.65
771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 59.247 | 2018-04-24 | 17.06.2018 | 54 | 3622.36
771574131 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2 | m2 | 59.247 | 2018-04-24 | 29.06.2018 | 66 | 62595.02
771579196 | Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel | m2 | 62.635 | 2018-04-24 | 29.06.2018 | 66 | 1799.5
771591221 | Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou kontaktní izolace v pásech celoplošně lepená | m2 | 59.247 | 2018-04-24 | 29.06.2018 | 66 | 35498.43
771591232 | Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou kontaktní izolace v páscích pružná přes dilatační spáry | m | 37.64 | 2018-04-24 | 29.06.2018 | 66 | 12793.08
771591264 | Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou spoj izolace s napojení na stěnu z folie | m | 37.64 | 2018-04-24 | 29.06.2018 | 66 | 6495.53
998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.867 | 2018-04-24 | 29.06.2018 | 66 | 768.66
783 | Dokončovací práce - nátěry |  | 0 | 13.07.2018 | 18.07.2018 | 6 | 20364.63
783301303 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým | m2 | 34.433 | 13.07.2018 | 18.07.2018 | 6 | 1194.48
783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | 66.283 | 13.07.2018 | 18.07.2018 | 6 | 2676.51
783314203 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 66.283 | 13.07.2018 | 18.07.2018 | 6 | 5759.99
783315103 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 66.283 | 13.07.2018 | 18.07.2018 | 6 | 5091.86
783317105 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 66.283 | 13.07.2018 | 18.07.2018 | 6 | 5213.82
783501411 | Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30 st. ometením | m2 | 68.585 | 13.07.2018 | 18.07.2018 | 6 | 427.97
784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  | 0 | 18.07.2018 | 20.07.2018 | 3 | 6113.89
784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 66.69 | 18.07.2018 | 18.07.2018 | 1 | 1419.83
784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 86.019 | 19.07.2018 | 20.07.2018 | 2 | 4694.06
786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  | 0 | 19.07.2018 | 23.07.2018 | 5 | 294479.21
786627121.1 | Montáž a dodávka žaluzie venkovní pro okna plastová 236x217 cm | ks | 10 | 19.07.2018 | 23.07.2018 | 5 | 135512.6
786627121.2 | Montáž a dodávka žaluzie venkovní pro okna plastová 164x217 cm | ks | 1 | 19.07.2018 | 23.07.2018 | 5 | 10835.75
786627121.3 | Montáž a dodávka žaluzie venkovní pro okna plastová 332x217 cm | ks | 1 | 19.07.2018 | 23.07.2018 | 5 | 17493.12
786627121.4 | Montáž a dodávka žaluzie venkovní pro okna plastová 236x222 cm | ks | 8 | 19.07.2018 | 23.07.2018 | 5 | 111002.88
786627121.5 | Montáž a dodávka žaluzie venkovní pro okna plastová 112x222 cm | ks | 2 | 19.07.2018 | 23.07.2018 | 5 | 17834.74
998786202 | Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 3 | 19.07.2018 | 23.07.2018 | 5 | 1800.12
D.1-02.1.1b | Architektonicko stavební řešení - SÚ pro VZT - Doplněk 1 |  | 0 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 326242.09
HSV | Práce a dodávky HSV |  | 0 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 140445.76
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 2018-04-24 | 21.06.2018 | 58 | 12535.58
317234410 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou | m3 | 0.09 | 2018-04-24 | 21.06.2018 | 58 | 377.63
317944321 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 | t | 0.038 | 2018-04-24 | 21.06.2018 | 58 | 1604.93
342241151 | Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC příčně děrovaných CDm (240x115x113 mm) P 10 až P 25 o tl. 115 mm | m2 | 15.269 | 2018-04-24 | 21.06.2018 | 58 | 10553.02
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 2018-04-24 | 21.06.2018 | 58 | 6044.82
411354249 | Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, | m2 | 3.554 | 2018-04-24 | 21.06.2018 | 58 | 2163.68
413941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm | t | 0.13 | 2018-04-24 | 21.06.2018 | 58 | 3881.14
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 0 | 2018-04-24 | 28.06.2018 | 65 | 17382.23
612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 8.969 | 2018-04-24 | 28.06.2018 | 65 | 1681.33
619991001 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 529.51 | 2018-04-24 | 28.06.2018 | 65 | 4511.43
619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 49.08 | 2018-04-24 | 28.06.2018 | 65 | 6620.89
622323111 | Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně stěn | m2 | 12.6 | 2018-04-24 | 28.06.2018 | 65 | 1191.96
631341152 | Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým (s dodáním hmot) liaporovým, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm | m3 | 0.267 | 2018-04-24 | 28.06.2018 | 65 | 923.84
632452431 | Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 20 do 30 mm | m2 | 7.842 | 2018-04-24 | 28.06.2018 | 65 | 1511.23
635221411 | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby škvárou (s dodáním hmot), s udusáním a urovnáním povrchu násypu plochy jednotlivě do 2 m2 | m3 | 1.176 | 2018-04-24 | 28.06.2018 | 65 | 941.55
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 0 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 88899.35
949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 183.96 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 6710.86
952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z | m2 | 529.51 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 36885.67
965042121 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0.097 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 265.95
965045112 | Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2 | m2 | 9.272 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 869.06
965081212 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2 | m2 | 0.97 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 57.24
965082932 | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy do 2 m2 | m3 | 1.113 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 372.24
971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm | kus | 20 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 949.6
971033531 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm | m2 | 1.89 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 332.94
972011311 | Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tl. do 120 mm, plochy do 0,25 m2 | kus | 8 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 714.8
972055491 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech z dutých prefabrikátů, plochy do 1 m2, tl. přes 120 mm | m3 | 0.218 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 1048.68
972055691 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech z dutých prefabrikátů, plochy do 4 m2, tl. přes 120 mm | m3 | 0.8 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 3154.54
974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm | m | 4.8 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 2902.9
975043111 | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m | m | 12 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 3369
977211112 | Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 200 do 350 mm | m | 17.06 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 30508.23
977311112 | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm | m | 5.92 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 757.64
997 | Přesun sutě |  | 0 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 14284.05
997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 7.698 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 5671.04
997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 7.698 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 3992.34
997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 9x | t | 69.282 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 565.34
997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového | t | 3.329 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 1312.26
997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů | t | 3.907 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 1540.1
997013812 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry | t | 0.053 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 43.41
997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů | t | 0.223 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 683.7
997013822 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s oleji nebo ropnými látkami | t | 0.185 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 474.82
997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 0.001 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 1.04
998 | Přesun hmot |  | 0 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 1299.73
998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 6.607 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 1299.73
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 2018-04-24 | 22.07.2018 | 89 | 185796.33
712 | Povlakové krytiny |  | 0 | 06.07.2018 | 22.07.2018 | 17 | 10599.68
712300833 | Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé | m2 | 9.272 | 06.07.2018 | 08.07.2018 | 3 | 844.68
712300834 | Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu | m2 | 9.272 | 06.07.2018 | 08.07.2018 | 3 | 84.47
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 39.12 | 20.07.2018 | 22.07.2018 | 3 | 9509.22
998712101 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.223 | 06.07.2018 | 22.07.2018 | 17 | 161.31
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 06.07.2018 | 22.07.2018 | 17 | 38708.38
713140813 | Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech plochých nadstřešních izolací volně položených přes 100 mm z vláknitých materiálů, tloušťka izolace | m2 | 9.272 | 06.07.2018 | 08.07.2018 | 3 | 422.34
713140825 | Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech plochých nadstřešních izolací volně položených do 200 mm z pórobetonových desek, tloušťka izolace | m2 | 9.272 | 06.07.2018 | 08.07.2018 | 3 | 422.34
713141151 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 31.369 | 20.07.2018 | 22.07.2018 | 3 | 14206.8
713191114 | Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím pásem asfaltovým položeném volně | m2 | 7.842 | 20.07.2018 | 22.07.2018 | 3 | 368.2
713411111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá | m2 | 4.522 | 20.07.2018 | 22.07.2018 | 3 | 20222.81
998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.533 | 06.07.2018 | 22.07.2018 | 17 | 3065.89
763 | Konstrukce suché výstavby |  | 0 | 2018-04-24 | 18.07.2018 | 85 | 118185.01
763131411 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI | m2 | 67.966 | 2018-04-24 | 18.07.2018 | 85 | 33816.48
763131713 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem | m | 67 | 2018-04-24 | 18.07.2018 | 85 | 6279.91
763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 170.29 | 2018-04-24 | 18.07.2018 | 85 | 3654.42
763131721 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m | m | 13.8 | 2018-04-24 | 18.07.2018 | 85 | 2296.73
763131911 | Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2 | kus | 24 | 2018-04-24 | 18.07.2018 | 85 | 8178
763164551 | Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm | m2 | 95.424 | 2018-04-24 | 18.07.2018 | 85 | 56925.19
763172315 | Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm | kus | 4 | 2018-04-24 | 18.07.2018 | 85 | 5536.88
998763301 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 2.172 | 2018-04-24 | 18.07.2018 | 85 | 1497.4
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 2018-04-24 | 15.06.2018 | 52 | 5404.36
764214611 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm | m2 | 4.42 | 2018-04-24 | 15.06.2018 | 52 | 5381.79
998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.035 | 2018-04-24 | 15.06.2018 | 52 | 22.57
784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  | 0 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 12898.9
784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 122.338 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 1411.78
784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 292.628 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 8530.11
784221153 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém | m2 | 146.314 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 2957.01
D.1-02.1.1c | Architektonicko stavební řešení - zateplení střechy - Doplněk 2 |  | 0 | 2018-04-24 | 10.07.2018 | 77 | 1269702.46
HSV | Práce a dodávky HSV |  | 0 | 2018-04-24 | 10.07.2018 | 77 | 162714
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 2018-04-24 | 20.06.2018 | 57 | 31589.26
417321414 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 | m3 | 2.344 | 2018-04-24 | 20.06.2018 | 57 | 11806.33
417351512 | Ztracené bednění věnců z betonových U-profilů osazených do maltového lože, délka dílce 490 mm, ve zdech tloušťky 200 mm | m | 117.2 | 2018-04-24 | 20.06.2018 | 57 | 17760.49
417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.048 | 2018-04-24 | 20.06.2018 | 57 | 2022.44
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 0 | 2018-04-24 | 18.06.2018 | 55 | 7186.41
632450121 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm | m2 | 29.3 | 2018-04-24 | 18.06.2018 | 55 | 7186.41
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 0 | 2018-04-24 | 10.07.2018 | 77 | 5545.48
952902021 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením | m2 | 487.3 | 2018-04-24 | 10.07.2018 | 77 | 2772.74
952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 487.3 | 2018-04-24 | 10.07.2018 | 77 | 2772.74
997 | Přesun sutě |  | 0 | 2018-04-24 | 10.07.2018 | 77 | 107861.97
997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 6.687 | 2018-04-24 | 10.07.2018 | 77 | 52123.96
997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 6.687 | 2018-04-24 | 10.07.2018 | 77 | 1903.72
997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 9x | t | 60.183 | 2018-04-24 | 10.07.2018 | 77 | 7538.52
997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného | t | 0.659 | 2018-04-24 | 10.07.2018 | 77 | 2626.55
997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů | t | 0.877 | 2018-04-24 | 10.07.2018 | 77 | 6491.51
997013822 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s oleji nebo ropnými látkami | t | 4.873 | 2018-04-24 | 10.07.2018 | 77 | 36069.7
997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 0.278 | 2018-04-24 | 10.07.2018 | 77 | 1108.01
998 | Přesun hmot |  | 0 | 2018-04-24 | 10.07.2018 | 77 | 10530.88
998017002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 13.211 | 2018-04-24 | 10.07.2018 | 77 | 10530.88
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 2018-04-24 | 10.07.2018 | 77 | 1106988.46
712 | Povlakové krytiny |  | 0 | 2018-04-24 | 09.07.2018 | 76 | 547606.11
712300832 | Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvé | m2 | 487.3 | 2018-04-24 | 21.06.2018 | 58 | 55493.72
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 531.22 | 2018-04-24 | 09.07.2018 | 76 | 128398
712363003 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením | m | 391.5 | 2018-04-24 | 09.07.2018 | 76 | 6686.82
712363005 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše | m2 | 10.98 | 2018-04-24 | 09.07.2018 | 76 | 5626.59
712363601 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha | m2 | 393.136 | 2018-04-24 | 09.07.2018 | 76 | 42529.45
712363602 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj | m2 | 73.08 | 2018-04-24 | 09.07.2018 | 76 | 17309.73
712363603 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh | m2 | 67.2 | 2018-04-24 | 09.07.2018 | 76 | 231776.17
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | m2 | 533.416 | 2018-04-24 | 09.07.2018 | 76 | 23960.24
998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 4.64 | 2018-04-24 | 09.07.2018 | 76 | 35825.39
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 2018-04-24 | 01.07.2018 | 68 | 365584.49
713 R 001 | Výplň větracích otvorů v atice - dod+mtž | kpl | 1 | 2018-04-24 | 24.06.2018 | 61 | 37578.26
713140821 | Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech plochých nadstřešních izolací volně položených do 100 mm z polystyrenu, tloušťka izolace | m2 | 487.3 | 2018-04-24 | 24.06.2018 | 61 | 22196.52
713141151 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 1051.46 | 2018-04-24 | 01.07.2018 | 68 | 279874.37
713411111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá | m2 | 0.503 | 2018-04-24 | 01.07.2018 | 68 | 2021.36
998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 3.84 | 2018-04-24 | 01.07.2018 | 68 | 23913.98
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  | 0 | 2018-04-24 | 25.06.2018 | 62 | 25713.24
721 R 233112 | Montáž střešního vtoku plast. pro ploché střechy svislý odtok DN 110 | kus | 4 | 2018-04-24 | 25.06.2018 | 62 | 23980.56
721210822 | Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100 | kus | 4 | 2018-04-24 | 25.06.2018 | 62 | 707.8
998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 5 | 2018-04-24 | 25.06.2018 | 62 | 1024.88
741 | Elektroinstalace - silnoproud |  | 0 | 06.07.2018 | 10.07.2018 | 5 | 30245.2
741420001.1 | Demontáž a zpětná montáž - lano hromosvodné | m | 132.8 | 06.07.2018 | 10.07.2018 | 5 | 30245.2
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 2018-04-24 | 24.06.2018 | 61 | 46928.07
762361810 | Demontáž spádových klínů pro rovné střechy připojených na nosnou konstrukci z prken, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 | m | 109.8 | 2018-04-24 | 21.06.2018 | 58 | 4376.63
762512255 | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad betonový kotvením | m2 | 49.41 | 2018-04-24 | 24.06.2018 | 61 | 38351.22
762595001 | Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty | m2 | 49.41 | 2018-04-24 | 24.06.2018 | 61 | 1125.56
998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.786 | 2018-04-24 | 24.06.2018 | 61 | 3074.66
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 2018-04-24 | 10.07.2018 | 77 | 90911.35
764 R 341403 | Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou hladkou rš 250 mm | m | 6.6 | 01.07.2018 | 10.07.2018 | 10 | 4772.53
764 R 345404 | Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z titanzinkového předzvětralého plechu střech, průměr přes 150 do 200 mm | kus | 14 | 01.07.2018 | 10.07.2018 | 10 | 8449.56
764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 109.8 | 2018-04-24 | 24.06.2018 | 61 | 9378.02
764242404 | Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm | m | 109.8 | 01.07.2018 | 10.07.2018 | 10 | 68144.08
998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.259 | 2018-04-24 | 10.07.2018 | 77 | 167.16
D.1-02.1.4.1 | Zařízení vzduchotechniky - školka - Doplněk 1 |  | 0 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 582933.45
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 582933.45
751_01 | VZT - Montážní a demontážní práce, doprava |  | 0 | 2018-04-24 | 11.07.2018 | 78 | 91104.3
751_01_001 | Doprava zařízení vzduchotechniky na místo stavby | hod | 180 | 2018-04-24 | 26.06.2018 | 63 | 11386.8
751_01_002 | Montáž zařízení vzduchotechniky | hod | 750 | 2018-04-24 | 11.07.2018 | 78 | 79717.5
751_02 | VZT - Kontrolní činnost (revize a zkoušky) |  | 0 | 12.07.2018 | 23.07.2018 | 12 | 41564.75
751_02_001 | Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování | hod | 80 | 12.07.2018 | 23.07.2018 | 12 | 22775.2
751_02_002 | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | hod | 30 | 12.07.2018 | 23.07.2018 | 12 | 8540.7
751_02_003 | Zaškolení obsluhy | hod | 8 | 12.07.2018 | 23.07.2018 | 12 | 2277.52
751_02_004 | Návrh provozního řádu | kus | 1 | 12.07.2018 | 23.07.2018 | 12 | 2277.52
751_02_005 | Dokumentace skutečného provedení | kus | 1 | 12.07.2018 | 23.07.2018 | 12 | 5693.81
751_03 | VZT - Stavební přípomoce |  | 0 | 2018-04-24 | 16.06.2018 | 53 | 7117.25
751_03_001 | Stavební přípomoce - spolupráce se stavbou na vyznačení míst, kde budou provedeny stavební otvory pro vedení vzduchotechnických potrubních rozvodů | hod | 25 | 2018-04-24 | 16.06.2018 | 53 | 7117.25
751_04 | VZT - VZT zařízení, poz. 1.1 |  | 0 | 2018-04-24 | 26.06.2018 | 63 | 113037.95
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 2018-04-24 | 26.06.2018 | 63 | 113037.95
751_05 | VZT - VZT zařízení, poz. 2.1 |  | 0 | 2018-04-24 | 29.06.2018 | 66 | 113040.59
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 2018-04-24 | 29.06.2018 | 66 | 113040.59
751_06 | VZT - VZT zařízení, poz. 3.1 |  | 0 | 2018-04-24 | 02.07.2018 | 69 | 108536.32
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 2018-04-24 | 02.07.2018 | 69 | 108536.32
751_07 | VZT - VZT zařízení, poz. 4.1 |  | 0 | 01.07.2018 | 05.07.2018 | 5 | 93727.89
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 01.07.2018 | 05.07.2018 | 5 | 93727.89
751_08 | VZT - Ostatní materiál |  | 0 | 2018-04-24 | 26.06.2018 | 63 | 14804.4
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 2018-04-24 | 26.06.2018 | 63 | 14804.4
D.1-02.1.4.2 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky pro VZT - školka - Doplněk 1 |  | 0 | 2018-04-24 | 22.07.2018 | 89 | 18628.53
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 2018-04-24 | 22.07.2018 | 89 | 18628.53
741_02 | Silnoproud - materiál elektromontážní |  | 0 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 3503.48
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 3503.48
741_03 | Silnoproud - elektromontáže |  | 0 | 19.07.2018 | 21.07.2018 | 3 | 5045.66
741_03_mtž-001 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 70 | 19.07.2018 | 21.07.2018 | 3 | 938.7
741_03_mtž-002 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 40 | 19.07.2018 | 21.07.2018 | 3 | 894
741_03_mtž-003 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 50 | 19.07.2018 | 21.07.2018 | 3 | 1565
741_03_mtž-004 | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení | kus | 4 | 19.07.2018 | 21.07.2018 | 3 | 182.4
741_03_mtž-005 | jistič vč.zapojení 1pól/25A | kus | 4 | 19.07.2018 | 21.07.2018 | 3 | 578.16
741_03_mtž-006 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | kus | 24 | 19.07.2018 | 21.07.2018 | 3 | 436.8
741_03_mtž-007 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | kus | 12 | 19.07.2018 | 21.07.2018 | 3 | 450.6
741_04 | Silnoproud - ostatní náklady |  | 0 | 2018-04-24 | 22.07.2018 | 89 | 6584.36
741_04_011 | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m | kus | 4 | 2018-04-24 | 16.06.2018 | 53 | 279.16
741_04_012 | vysekání rýhy/zeď/ hl.do 30mm/š.do 30mm | m | 50 | 2018-04-24 | 16.06.2018 | 53 | 2012
741_04_014 | omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV | m | 50 | 21.07.2018 | 22.07.2018 | 89 | 2147
741_04_016 | vysekání rýhy/strop beton/ hl.30mm/š.30mm | m | 20 | 2018-04-24 | 16.06.2018 | 53 | 1091
741_04_017 | omítka hladká rýhy ve stropě do 30mm vč.malty MV | m | 20 | 21.07.2018 | 22.07.2018 | 89 | 1055.2
741_05 | Silnoproud - revize, doprava, přesuny apod. |  | 0 | 2018-04-24 | 26.06.2018 | 63 | 3495.03
741_05_001 | revize | kpl | 1 | 2018-04-24 | 26.06.2018 | 63 | 1708.14
741_05_005 | prořez materiálu | kpl | 1 | 2018-04-24 | 26.06.2018 | 63 | 271.55
741_05_006 | materiál podružný | kpl | 1 | 2018-04-24 | 26.06.2018 | 63 | 218.99
741_05_007 | PPV pro elektromontáže | kpl | 1 | 2018-04-24 | 26.06.2018 | 63 | 858.36
741_05_008 | kompletační činnost | kpl | 1 | 2018-04-24 | 26.06.2018 | 63 | 437.99
99_02 | Vedlejší a ostatní náklady - školka |  | 0 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 165476.4
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  | 0 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 165476.4
VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  | 0 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 34864.8
013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 34864.8
VRN3 | Zařízení staveniště |  | 0 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 33025.2
030001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | % | 1 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 33025.2
VRN4 | Inženýrská činnost |  | 0 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 79102.8
043002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření | kpl | 1 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 79102.8
VRN7 | Provozní vlivy |  | 0 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 18483.6
070001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy | % | 1 | 2018-04-24 | 23.07.2018 | 90 | 18483.6
SO 04 | Jesle |  | 0 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 4170642.33
D.1-04.1.1a | Architektonicko stavební řešení - zateplení |  | 0 | 04.08.2018 | 26.08.2018 | 23 | 2535159.99
HSV | Práce a dodávky HSV |  | 0 | 04.08.2018 | 26.08.2018 | 23 | 1251398.53
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 07.08.2018 | 07.08.2018 | 1 | 8060.03
311231116 | Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10 | m3 | 2.614 | 07.08.2018 | 07.08.2018 | 1 | 8060.03
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 0 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 917263.74
612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 6.97 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 406
612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 6.97 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 1306.6
612325302 | Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | 5.12 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 2533.99
621135011 | Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm podhledů | m2 | 58.092 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 7073.28
621221001 | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm | m2 | 11.25 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 7515.2
621221031 | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 46.842 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 47564.79
621325102 | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 58.092 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 6157.17
621511011 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů | m2 | 58.092 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 18828.2
622135011 | Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn | m2 | 522.221 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 56264.09
622211021 | Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 14.6 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 8256.04
622211031 | Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 334.577 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 228816.6
622212011 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | m | 11.88 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 1278.06
622221021 | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 13.5 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 11302.88
622221031 | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 110.788 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 112497.44
622222011 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | m | 29.7 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 4602.95
622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 77.932 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 10990.75
622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm | m | 220.3 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 21497.45
622222001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm | m | 73.2 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 9354.54
622252001 | Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami | m | 62.81 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 8573
622252002 | Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 504.085 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 32155.61
622325102 | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 522.221 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 49402.11
622511011 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn | m2 | 569.172 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 184474.34
622511111 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn | m2 | 30.981 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 10041.25
623135011 | Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm pilířů nebo sloupů | m2 | 29.925 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 4246.66
623511011 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm pilířů nebo sloupů | m2 | 28.575 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 9261.44
623511111 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná pilířů nebo sloupů | m2 | 1.35 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 437.55
629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 57.52 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 1531.76
629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | m2 | 456.53 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 18914.04
637211112 | Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. dlaždic 60 mm | m2 | 19.944 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 12246.61
451577777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého | m2 | 19.944 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 1540.87
637311122 | Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých | m | 71.52 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 28192.47
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 0 | 04.08.2018 | 26.08.2018 | 23 | 236910.83
941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 392.9 | 04.08.2018 | 26.08.2018 | 23 | 12733.89
941211211 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | m2 | 35361 | 04.08.2018 | 26.08.2018 | 23 | 54102.33
941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 392.9 | 04.08.2018 | 26.08.2018 | 23 | 7708.7
949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 46.842 | 04.08.2018 | 26.08.2018 | 23 | 2261.06
962032431 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 | m3 | 1.012 | 04.08.2018 | 11.08.2018 | 8 | 780.99
965042241 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 2.09 | 04.08.2018 | 11.08.2018 | 8 | 3386.93
965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 63.57 | 04.08.2018 | 11.08.2018 | 8 | 7612.51
965081343 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 40 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 19.944 | 04.08.2018 | 11.08.2018 | 8 | 2166.32
965082941 | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy | m3 | 7.977 | 04.08.2018 | 11.08.2018 | 8 | 1954.37
966081121 | Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli tloušťky, včetně vyřezání, plochy jednotlivě do 1,0 m2 | kus | 0.18 | 04.08.2018 | 11.08.2018 | 8 | 10.47
968062374 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2 | m2 | 2.88 | 04.08.2018 | 11.08.2018 | 8 | 438.97
968062376 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2 | m2 | 19.44 | 04.08.2018 | 11.08.2018 | 8 | 1624.6
968072244.1 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2 | m2 | 0.2 | 04.08.2018 | 11.08.2018 | 8 | 48.18
968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 11.032 | 04.08.2018 | 11.08.2018 | 8 | 2261.34
968072886.1 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rolet svinovacích shrnovacích nůžkových, plochy přes 2 m2 | m2 | 14 | 04.08.2018 | 11.08.2018 | 8 | 1136.8
968082018 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 4 m2 | m2 | 25.253 | 04.08.2018 | 11.08.2018 | 8 | 2809.4
976071111 | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí | m | 16.25 | 04.08.2018 | 11.08.2018 | 8 | 1950.16
978015341 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 580.163 | 04.08.2018 | 11.08.2018 | 8 | 9149.17
985311211 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm | m2 | 58.092 | 17.08.2018 | 21.08.2018 | 5 | 37147.51
985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 58.092 | 17.08.2018 | 21.08.2018 | 5 | 46205.21
985321111 | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů | m2 | 58.092 | 17.08.2018 | 21.08.2018 | 5 | 12212.68
985321112 | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah | m2 | 58.092 | 17.08.2018 | 21.08.2018 | 5 | 10635.48
985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 58.092 | 17.08.2018 | 21.08.2018 | 5 | 18573.76
997 | Přesun sutě |  | 0 | 04.08.2018 | 26.08.2018 | 23 | 60866.03
997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 33.911 | 04.08.2018 | 26.08.2018 | 23 | 24981.89
997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 33.911 | 04.08.2018 | 26.08.2018 | 23 | 17586.92
997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 303.822 | 04.08.2018 | 26.08.2018 | 23 | 2479.19
997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového | t | 6.991 | 04.08.2018 | 26.08.2018 | 23 | 2755.78
997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů | t | 23.84 | 04.08.2018 | 26.08.2018 | 23 | 9397.49
997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného | t | 0.809 | 04.08.2018 | 26.08.2018 | 23 | 411.02
997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot | t | 1.436 | 04.08.2018 | 26.08.2018 | 23 | 2402.57
997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 0.835 | 04.08.2018 | 26.08.2018 | 23 | 851.17
998 | Přesun hmot |  | 0 | 04.08.2018 | 26.08.2018 | 23 | 28297.9
998017002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 50.714 | 04.08.2018 | 26.08.2018 | 23 | 28297.9
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 04.08.2018 | 24.08.2018 | 21 | 1283761.46
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 06.08.2018 | 07.08.2018 | 2 | 7142.71
713131141 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně | m2 | 24.593 | 06.08.2018 | 07.08.2018 | 2 | 5897.08
998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0.17 | 06.08.2018 | 07.08.2018 | 2 | 1245.63
741 | Elektroinstalace - silnoproud |  | 0 | 22.08.2018 | 24.08.2018 | 3 | 21828.23
741420001.1 | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm | m | 22.5 | 22.08.2018 | 24.08.2018 | 3 | 9559.13
741420001.2 | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm | m | 11.25 | 22.08.2018 | 24.08.2018 | 3 | 4779.56
741810001 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kus | 1 | 22.08.2018 | 24.08.2018 | 3 | 7489.54
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 12.08.2018 | 21.08.2018 | 10 | 141381.12
764001843 | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon k dalšímu použití | m2 | 33.788 | 12.08.2018 | 21.08.2018 | 10 | 2885.83
764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 28.1 | 12.08.2018 | 21.08.2018 | 10 | 2400.02
764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 49.45 | 12.08.2018 | 21.08.2018 | 10 | 1429.6
764101151 | Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné ze šablon, počet kusů do 4 ks/m2 do 30 st. | m2 | 33.788 | 12.08.2018 | 21.08.2018 | 10 | 6215.3
764222437.1 | Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 670 mm | m | 14.98 | 12.08.2018 | 21.08.2018 | 10 | 11088.05
764242434 | Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm | m | 23 | 12.08.2018 | 21.08.2018 | 10 | 7051.57
764244404 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 330 mm | m | 55.7 | 12.08.2018 | 21.08.2018 | 10 | 21956.38
764244408 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 750 mm - neoceňovat - součást zateplení střechy | m | 0 | 12.08.2018 | 21.08.2018 | 10 | 0
764246406 | Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm | m | 69.85 | 12.08.2018 | 21.08.2018 | 10 | 52008.21
764341404 | Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm | m | 35.75 | 12.08.2018 | 21.08.2018 | 10 | 36013.48
998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.516 | 12.08.2018 | 21.08.2018 | 10 | 332.68
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 04.08.2018 | 06.08.2018 | 3 | 432332.3
766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m | kus | 2 | 04.08.2018 | 06.08.2018 | 3 | 69.02
766622116 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m | m2 | 38.64 | 04.08.2018 | 06.08.2018 | 3 | 188293.76
766622216 | Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva | kus | 8 | 04.08.2018 | 06.08.2018 | 3 | 19173.2
766660421 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem | kus | 8 | 04.08.2018 | 06.08.2018 | 3 | 212207.76
998766202 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 4790.33 | 04.08.2018 | 06.08.2018 | 3 | 12588.56
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 18.08.2018 | 20.08.2018 | 3 | 205874.66
767161223 | Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 60 kg | m | 10.88 | 18.08.2018 | 20.08.2018 | 3 | 36642.64
767662210 | Montáž mříží otvíravých | m2 | 16.324 | 18.08.2018 | 20.08.2018 | 3 | 163235.68
998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 2281.79 | 18.08.2018 | 20.08.2018 | 3 | 5996.34
771 | Podlahy z dlaždic |  | 0 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 53205.01
771473810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných | m | 13.9 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 245.89
771474112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm | m | 13.9 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 1848.54
771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 23.768 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 1453.18
771574131 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2 | m2 | 24.593 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 25982.45
771579196 | Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel | m2 | 24.593 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 706.56
771591221 | Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou [Schlüter systém] kontaktní izolace v pásech celoplošně lepená [KERDI 200] | m2 | 27.052 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 16208.48
771591232 | Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou [Schlüter systém] kontaktní izolace v páscích pružná přes dilatační spáry [KERDI-FLEX] | m | 13.9 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 4724.33
771591264 | Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou [Schlüter systém] spoj izolace s napojení na stěnu z folie [KERDI] | m | 9.93 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 1713.62
998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.782 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 321.96
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 04.08.2018 | 08.08.2018 | 5 | 47112.26
776111111 | Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového | m2 | 63.57 | 04.08.2018 | 08.08.2018 | 5 | 4733.42
776121111 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah | m2 | 63.57 | 04.08.2018 | 08.08.2018 | 5 | 1519.96
776141122 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 63.57 | 04.08.2018 | 08.08.2018 | 5 | 11693.7
776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 63.57 | 04.08.2018 | 08.08.2018 | 5 | 1392.18
776201814 | Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou | m2 | 63.57 | 04.08.2018 | 08.08.2018 | 5 | 1392.18
776211111 | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních | m2 | 63.57 | 04.08.2018 | 08.08.2018 | 5 | 26172.34
998776102 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.633 | 04.08.2018 | 08.08.2018 | 5 | 208.48
783 | Dokončovací práce - nátěry |  | 0 | 20.08.2018 | 24.08.2018 | 5 | 13837.73
783301303 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým | m2 | 22.283 | 20.08.2018 | 24.08.2018 | 5 | 773
783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | 22.69 | 20.08.2018 | 24.08.2018 | 5 | 916.22
783306811 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním | m2 | 22.69 | 20.08.2018 | 24.08.2018 | 5 | 1925.93
783314203 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 7 | 20.08.2018 | 24.08.2018 | 5 | 608.3
783315103 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 60.6 | 20.08.2018 | 24.08.2018 | 5 | 4655.29
783317105 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 60.6 | 20.08.2018 | 24.08.2018 | 5 | 4766.8
783501411 | Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30 st. ometením | m2 | 30.8 | 20.08.2018 | 24.08.2018 | 5 | 192.19
784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  | 0 | 20.08.2018 | 24.08.2018 | 5 | 9213.92
784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 120.775 | 20.08.2018 | 24.08.2018 | 5 | 2623.23
784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 120.775 | 20.08.2018 | 24.08.2018 | 5 | 6590.69
786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  | 0 | 19.08.2018 | 24.08.2018 | 6 | 351833.52
786627121.1 | Montáž a dodávka žaluzie venkovní pro okna plastová 236x217 cm | ks | 6 | 19.08.2018 | 24.08.2018 | 6 | 81307.56
786627121.2 | Montáž a dodávka žaluzie venkovní pro okna plastová 164x217 cm | ks | 1 | 19.08.2018 | 24.08.2018 | 6 | 10835.75
786627121.3 | Montáž a dodávka žaluzie venkovní pro okna plastová 332x217 cm | ks | 1 | 19.08.2018 | 24.08.2018 | 6 | 17493.32
786627121.4 | Montáž a dodávka žaluzie venkovní pro okna plastová 236x222 cm | ks | 6 | 19.08.2018 | 24.08.2018 | 6 | 83252.16
786627121.5 | Montáž a dodávka žaluzie venkovní pro okna plastová 112x222 cm | ks | 1 | 19.08.2018 | 24.08.2018 | 6 | 8908.61
786627121.6 | Montáž a dodávka žaluzie venkovní pro okna plastová 142x222 cm | ks | 1 | 19.08.2018 | 24.08.2018 | 6 | 10371.48
786627121.7 | Montáž a dodávka žaluzie venkovní pro okna plastová 112x207 cm | ks | 8 | 19.08.2018 | 24.08.2018 | 6 | 68395.76
786627121.8 | Montáž a dodávka žaluzie venkovní pro okna plastová 112x222 cm | ks | 8 | 19.08.2018 | 24.08.2018 | 6 | 71268.88
D.1-04.1.1b | Architektonicko stavební řešení - SÚ pro VZT - Doplněk 1 |  | 0 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 175719.44
HSV | Práce a dodávky HSV |  | 0 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 59594.89
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 27.07.2018 | 27.07.2018 | 1 | 1510.13
317234410 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou | m3 | 0.068 | 27.07.2018 | 27.07.2018 | 1 | 285.32
317944321 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 | t | 0.029 | 27.07.2018 | 27.07.2018 | 1 | 1224.81
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 0 | 26.07.2018 | 02.08.2018 | 8 | 9362.91
619991001 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 354.64 | 26.07.2018 | 30.07.2018 | 5 | 3021.53
619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 47.008 | 29.07.2018 | 02.08.2018 | 5 | 6341.38
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 0 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 43106.62
941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 52 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 2168.4
941111211 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 - t.j. 10x | m2 | 520 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 364
941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 52 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 1302.6
949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 228.94 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 8351.73
952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z | m2 | 354.64 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 24704.22
971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm | kus | 15 | 26.07.2018 | 27.07.2018 | 2 | 712.2
971033431 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm | kus | 6 | 26.07.2018 | 27.07.2018 | 2 | 279.06
971033451 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm | kus | 8 | 26.07.2018 | 27.07.2018 | 2 | 2684
971033531 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm | m2 | 2.062 | 26.07.2018 | 27.07.2018 | 2 | 363.24
974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm | m | 3.6 | 26.07.2018 | 27.07.2018 | 2 | 2177.17
997 | Přesun sutě |  | 0 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 5552.08
997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 3.207 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 2362.56
997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3.207 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 1663.21
997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 9x | t | 28.863 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 235.52
997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů | t | 3.146 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 1240.12
997013812 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry | t | 0.062 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 50.67
998 | Přesun hmot |  | 0 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 63.15
998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 0.321 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 63.15
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 01.08.2018 | 26.08.2018 | 26 | 116124.55
763 | Konstrukce suché výstavby |  | 0 | 01.08.2018 | 20.08.2018 | 20 | 108194.76
763131411 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI | m2 | 77.7 | 01.08.2018 | 20.08.2018 | 20 | 38661.97
763131713 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem | m | 77 | 01.08.2018 | 20.08.2018 | 20 | 7217.21
763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 150.248 | 01.08.2018 | 20.08.2018 | 20 | 3224.32
763131721 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m | m | 28.845 | 01.08.2018 | 20.08.2018 | 20 | 4800.67
763131911 | Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2 | kus | 28 | 01.08.2018 | 20.08.2018 | 20 | 9541
763164551 | Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm | m2 | 29.447 | 01.08.2018 | 20.08.2018 | 20 | 17566.31
763164651 | Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm | m2 | 28.678 | 01.08.2018 | 20.08.2018 | 20 | 20348.19
763172315 | Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm | kus | 4 | 01.08.2018 | 20.08.2018 | 20 | 5536.24
998763301 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.884 | 01.08.2018 | 20.08.2018 | 20 | 1298.85
784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  | 0 | 22.08.2018 | 26.08.2018 | 5 | 7929.79
784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 40 | 22.08.2018 | 26.08.2018 | 5 | 461.6
784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 190.248 | 22.08.2018 | 26.08.2018 | 5 | 5545.73
784221153 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém | m2 | 95.124 | 22.08.2018 | 26.08.2018 | 5 | 1922.46
D.1-04.1.1c | Architektonicko stavební řešení - zateplení střechy - Doplněk 2 |  | 0 | 03.08.2018 | 26.08.2018 | 24 | 775072.04
HSV | Práce a dodávky HSV |  | 0 | 07.08.2018 | 26.08.2018 | 20 | 96648.08
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 07.08.2018 | 09.08.2018 | 3 | 17345.46
417321414 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 | m3 | 1.065 | 07.08.2018 | 09.08.2018 | 3 | 5364.22
417351512 | Ztracené bednění věnců z betonových U-profilů osazených do maltového lože, délka dílce 490 mm, ve zdech tloušťky 200 mm | m | 71 | 07.08.2018 | 09.08.2018 | 3 | 10759.34
417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.029 | 07.08.2018 | 09.08.2018 | 3 | 1221.9
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 0 | 09.08.2018 | 09.08.2018 | 1 | 4353.54
632450121 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm | m2 | 17.75 | 09.08.2018 | 09.08.2018 | 1 | 4353.54
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 0 | 07.08.2018 | 26.08.2018 | 20 | 3370.08
952902021 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením | m2 | 296.14 | 07.08.2018 | 26.08.2018 | 20 | 1685.04
952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 296.14 | 07.08.2018 | 26.08.2018 | 20 | 1685.04
997 | Přesun sutě |  | 0 | 07.08.2018 | 26.08.2018 | 20 | 65893.87
997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 4.09 | 07.08.2018 | 26.08.2018 | 20 | 31880.81
997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 4.09 | 07.08.2018 | 26.08.2018 | 20 | 1164.38
997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 9x | t | 36.81 | 07.08.2018 | 26.08.2018 | 20 | 4610.82
997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného | t | 0.426 | 07.08.2018 | 26.08.2018 | 20 | 1697.89
997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů | t | 0.533 | 07.08.2018 | 26.08.2018 | 20 | 3945.24
997013822 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s oleji nebo ropnými látkami | t | 2.961 | 07.08.2018 | 26.08.2018 | 20 | 21917.17
997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 0.17 | 07.08.2018 | 26.08.2018 | 20 | 677.56
998 | Přesun hmot |  | 0 | 07.08.2018 | 26.08.2018 | 20 | 5685.13
998017002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 7.132 | 07.08.2018 | 26.08.2018 | 20 | 5685.13
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 03.08.2018 | 25.08.2018 | 23 | 678423.96
712 | Povlakové krytiny |  | 0 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 334346.7
712300832 | Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvé | m2 | 296.14 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 33724.42
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 324.54 | 11.08.2018 | 22.08.2018 | 12 | 78442.61
712363003 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením | m | 227.8 | 11.08.2018 | 22.08.2018 | 12 | 3890.82
712363005 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše | m2 | 7.1 | 11.08.2018 | 22.08.2018 | 12 | 3638.32
712363601 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha | m2 | 240.76 | 11.08.2018 | 22.08.2018 | 12 | 26045.42
712363602 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj | m2 | 51.6 | 11.08.2018 | 22.08.2018 | 12 | 12221.98
712363603 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh | m2 | 33.6 | 11.08.2018 | 22.08.2018 | 12 | 139865.87
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | m2 | 325.96 | 11.08.2018 | 22.08.2018 | 12 | 14641.64
998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 2.834 | 07.08.2018 | 22.08.2018 | 16 | 21875.62
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 07.08.2018 | 19.08.2018 | 13 | 225396.82
713 R 001 | Výplň větracích otvorů v atice - dod+mtž | kpl | 1 | 10.08.2018 | 19.08.2018 | 10 | 25621.83
713140821 | Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech plochých nadstřešních izolací volně položených do 100 mm z polystyrenu, tloušťka izolace | m2 | 296.14 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 13489.18
713141151 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 641.98 | 10.08.2018 | 19.08.2018 | 10 | 170530.07
713411111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá | m2 | 0.251 | 10.08.2018 | 19.08.2018 | 10 | 1008.78
998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 2.338 | 07.08.2018 | 19.08.2018 | 13 | 14746.96
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  | 0 | 07.08.2018 | 15.08.2018 | 9 | 13369.02
721 R 233112 | Montáž střešního vtoku plast. pro ploché střechy svislý odtok DN 110 | kus | 2 | 15.08.2018 | 15.08.2018 | 1 | 11990.28
721210822 | Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100 | kus | 2 | 07.08.2018 | 07.08.2018 | 1 | 353.86
998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 5 | 07.08.2018 | 15.08.2018 | 9 | 1024.88
741 | Elektroinstalace - silnoproud |  | 0 | 03.08.2018 | 22.08.2018 | 20 | 18083.35
741420001.1 | Demontáž a zpětná montáž - lano hromosvodné | m | 79.4 | 03.08.2018 | 22.08.2018 | 20 | 18083.35
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 30358.49
762361810 | Demontáž spádových klínů pro rovné střechy připojených na nosnou konstrukci z prken, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 | m | 71 | 07.08.2018 | 09.08.2018 | 3 | 2830.06
762512255 | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad betonový kotvením | m2 | 31.968 | 09.08.2018 | 11.08.2018 | 3 | 24818.76
762595001 | Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty | m2 | 31.968 | 09.08.2018 | 11.08.2018 | 3 | 728.23
998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.508 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 1981.44
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 07.08.2018 | 25.08.2018 | 19 | 56869.58
764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 71 | 07.08.2018 | 09.08.2018 | 3 | 6064.11
764242404 | Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm | m | 71 | 21.08.2018 | 25.08.2018 | 5 | 44064.02
764 R 345404 | Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z titanzinkového předzvětralého plechu střech, průměr přes 150 do 200 mm | kus | 5 | 21.08.2018 | 25.08.2018 | 5 | 3017.7
998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.151 | 07.08.2018 | 25.08.2018 | 19 | 3723.75
D.1-04.1.4.1 | VZT - pavilon jesle - Doplněk 1 |  | 0 | 27.07.2018 | 21.08.2018 | 26 | 552918.65
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 27.07.2018 | 21.08.2018 | 26 | 552918.65
751_01 | VZT - Montážní a demontážní práce, doprava |  | 0 | 27.07.2018 | 15.08.2018 | 20 | 96789.3
751_01_001 | Doprava zařízení vzduchotechniky na místo stavby | hod | 180 | 27.07.2018 | 31.07.2018 | 5 | 11386.8
751_01_002 | Montáž zařízení vzduchotechniky | hod | 750 | 27.07.2018 | 15.08.2018 | 20 | 85402.5
751_02 | VZT - Kontrolní činnost (revize a zkoušky) |  | 0 | 10.08.2018 | 21.08.2018 | 12 | 41564.75
751_02_001 | Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování | hod | 80 | 10.08.2018 | 21.08.2018 | 12 | 22775.2
751_02_002 | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | hod | 30 | 10.08.2018 | 21.08.2018 | 12 | 8540.7
751_02_003 | Zaškolení obsluhy | hod | 8 | 10.08.2018 | 21.08.2018 | 12 | 2277.52
751_02_004 | Návrh provozního řádu | kus | 1 | 10.08.2018 | 21.08.2018 | 12 | 2277.52
751_02_005 | Dokumentace skutečného provedení | kus | 1 | 10.08.2018 | 21.08.2018 | 12 | 5693.81
751_03 | VZT - Stavební přípomoce |  | 0 | 27.07.2018 | 28.07.2018 | 2 | 4051.25
751_03_001 | Stavební přípomoce - spolupráce se stavbou na vyznačení míst, kde budou provedeny stavební otvory pro vedení vzduchotechnických potrubních rozvodů | hod | 25 | 27.07.2018 | 28.07.2018 | 2 | 4051.25
751_04 | VZT - VZT zařízení, poz. 5.1 |  | 0 | 28.07.2018 | 01.08.2018 | 5 | 96367.78
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 28.07.2018 | 01.08.2018 | 5 | 96367.78
751_05 | VZT - VZT zařízení, poz. 6.1 |  | 0 | 30.07.2018 | 03.08.2018 | 5 | 97009.4
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 30.07.2018 | 03.08.2018 | 5 | 97009.4
751_06 | VZT - VZT zařízení, poz. 7.1 |  | 0 | 01.08.2018 | 05.08.2018 | 5 | 103734.24
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 01.08.2018 | 05.08.2018 | 5 | 103734.24
751_07 | VZT - VZT zařízení, poz. 8.1 |  | 0 | 03.08.2018 | 07.08.2018 | 5 | 98597.53
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 03.08.2018 | 07.08.2018 | 5 | 98597.53
751_08 | VZT - Ostatní materiál |  | 0 | 27.07.2018 | 31.07.2018 | 5 | 14804.4
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 27.07.2018 | 31.07.2018 | 5 | 14804.4
D.1-04.1.4.2 | Elektro silnoproud - připojení VZT - pavilon jesle - Doplněk 1 |  | 0 | 06.08.2018 | 26.08.2018 | 21 | 27265.41
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 06.08.2018 | 26.08.2018 | 21 | 27265.41
741_02 | Silnoproud - materiál elektromontážní |  | 0 | 06.08.2018 | 10.08.2018 | 5 | 5190.7
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 06.08.2018 | 10.08.2018 | 5 | 5190.7
741_03 | Silnoproud - elektromontáže |  | 0 | 11.08.2018 | 14.08.2018 | 4 | 6586.41
741_03_mtž-001 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 120 | 11.08.2018 | 14.08.2018 | 4 | 1609.2
741_03_mtž-002 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 30 | 11.08.2018 | 14.08.2018 | 4 | 670.5
741_03_mtž-003 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 90 | 11.08.2018 | 14.08.2018 | 4 | 2817
741_03_mtž-004 | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení | kus | 3 | 11.08.2018 | 14.08.2018 | 4 | 136.8
741_03_mtž-005 | jistič vč.zapojení 1pól/25A | kus | 4 | 11.08.2018 | 14.08.2018 | 4 | 578.16
741_03_mtž-006 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | kus | 24 | 11.08.2018 | 14.08.2018 | 4 | 436.8
741_03_mtž-007 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | kus | 9 | 11.08.2018 | 14.08.2018 | 4 | 337.95
741_04 | Silnoproud - ostatní náklady |  | 0 | 09.08.2018 | 16.08.2018 | 8 | 11993.9
741_04_011 | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m | kus | 10 | 09.08.2018 | 11.08.2018 | 3 | 697.9
741_04_012 | vysekání rýhy/zeď/ hl.do 30mm/š.do 30mm | m | 110 | 09.08.2018 | 11.08.2018 | 3 | 4426.4
741_04_014 | omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV | m | 110 | 14.08.2018 | 16.08.2018 | 3 | 4723.4
741_04_016 | vysekání rýhy/strop beton/ hl.30mm/š.30mm | m | 20 | 09.08.2018 | 11.08.2018 | 3 | 1091
741_04_017 | omítka hladká rýhy ve stropě do 30mm vč.malty MV | m | 20 | 14.08.2018 | 16.08.2018 | 3 | 1055.2
741_05 | Silnoproud - revize, doprava, přesuny apod. |  | 0 | 20.08.2018 | 26.08.2018 | 7 | 3494.4
741_05_001 | revize | kpl | 1 | 20.08.2018 | 26.08.2018 | 7 | 1708.14
741_05_005 | prořez materiálu | kpl | 1 | 20.08.2018 | 26.08.2018 | 7 | 271.55
741_05_006 | materiál podružný | kpl | 1 | 20.08.2018 | 26.08.2018 | 7 | 218.98
741_05_007 | PPV pro elektromontáže | kpl | 1 | 20.08.2018 | 26.08.2018 | 7 | 857.74
741_05_008 | kompletační činnost | kpl | 1 | 20.08.2018 | 26.08.2018 | 7 | 437.99
99_04 | Vedlejší a ostatní náklady - jesle |  | 0 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 104506.8
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  | 0 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 104506.8
VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  | 0 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 22162.8
013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 22162.8
VRN3 | Zařízení staveniště |  | 0 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 20761.2
030001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | % | 1 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 20761.2
VRN4 | Inženýrská činnost |  | 0 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 49932
043002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření | kpl | 1 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 49932
VRN7 | Provozní vlivy |  | 0 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 11650.8
070001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy | % | 1 | 26.07.2018 | 26.08.2018 | 32 | 11650.8
S-17-003_2_r01_1 | Beroun, MŠ Pod Homolkou - technické instalace |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 10338935.49
2.E | Etapa 2 |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 10338935.49
2.E_SO 01 | Hospodářský pavilon |  | 0 | 29.06.2018 | 2018-10-10 | 104 | 2159058.19
2_01_1.1 | Architektonicko stavební řešení |  | 0 | 24.07.2018 | 07.08.2018 | 15 | 299894.64
HSV | Práce a dodávky HSV |  | 0 | 24.07.2018 | 02.08.2018 | 10 | 158644.81
1 | Zemní práce |  | 0 | 24.07.2018 | 24.07.2018 | 1 | 14730.44
130901121 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného | m3 | 2.665 | 24.07.2018 | 24.07.2018 | 1 | 14730.44
2 | Zakládání |  | 0 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 2 | 14550.74
279321346 | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25 | m3 | 1.575 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 2 | 7933.01
279351101 | Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné zřízení | m2 | 10.5 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 2 | 3320.42
279351102 | Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné odstranění | m2 | 10.5 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 2 | 1370.46
279362021 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.056 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 2 | 1926.85
5 | Komunikace pozemní |  | 0 | 24.07.2018 | 24.07.2018 | 1 | 845.47
573211106 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 | m2 | 5.05 | 24.07.2018 | 24.07.2018 | 1 | 13.84
576146311 | Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 5.05 | 24.07.2018 | 24.07.2018 | 1 | 831.63
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 0 | 24.07.2018 | 27.07.2018 | 4 | 48233.67
611321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 4.42 | 24.07.2018 | 27.07.2018 | 4 | 948.58
612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 22.08 | 24.07.2018 | 27.07.2018 | 4 | 4139.12
612335221 | Cementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 | kus | 67 | 24.07.2018 | 27.07.2018 | 4 | 7128.8
631311131 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm | m3 | 1.212 | 24.07.2018 | 27.07.2018 | 4 | 6104.64
631311135 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 | m3 | 1.01 | 24.07.2018 | 27.07.2018 | 4 | 5087.2
631312131 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm | m3 | 1.01 | 24.07.2018 | 27.07.2018 | 4 | 5087.2
631319185 | Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. přes 120 do 240 mm | m3 | 1.01 | 24.07.2018 | 27.07.2018 | 4 | 46.54
631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.055 | 24.07.2018 | 27.07.2018 | 4 | 1892.45
632451411 | Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 10 mm | m2 | 12.12 | 24.07.2018 | 27.07.2018 | 4 | 1549.78
635111411 | Doplnění násypu pod dlažby, podlahy a mazaniny pískem neupraveným (s dodáním hmot), s udusáním a urovnáním povrchu násypu plochy jednotlivě do 2 m2 | m3 | 18.91 | 24.07.2018 | 27.07.2018 | 4 | 16249.36
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 0 | 24.07.2018 | 02.08.2018 | 10 | 31564.3
949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 4.5 | 24.07.2018 | 02.08.2018 | 10 | 164.16
952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z | m2 | 279.38 | 24.07.2018 | 02.08.2018 | 10 | 19461.61
965042221 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 1.54 | 24.07.2018 | 28.07.2018 | 5 | 3594.04
965081212 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2 | m2 | 7.62 | 24.07.2018 | 28.07.2018 | 5 | 449.66
965082941 | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy | m3 | 12.54 | 24.07.2018 | 28.07.2018 | 5 | 3072.3
971033231 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm | kus | 32 | 24.07.2018 | 28.07.2018 | 5 | 1141.76
971033241 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm | kus | 3 | 24.07.2018 | 28.07.2018 | 5 | 162.3
972011411 | Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tl. do 120 mm, plochy do 0,50 m2 | kus | 2 | 24.07.2018 | 28.07.2018 | 5 | 191.34
978011191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 4.42 | 24.07.2018 | 28.07.2018 | 5 | 329.11
978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 22.08 | 24.07.2018 | 28.07.2018 | 5 | 2998.02
997 | Přesun sutě |  | 0 | 24.07.2018 | 02.08.2018 | 10 | 38780.91
997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 23.472 | 24.07.2018 | 02.08.2018 | 10 | 12173.05
997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 14x | t | 328.608 | 24.07.2018 | 02.08.2018 | 10 | 2681.44
997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 23.472 | 24.07.2018 | 02.08.2018 | 10 | 23926.42
998 | Přesun hmot |  | 0 | 24.07.2018 | 02.08.2018 | 10 | 9939.28
998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 50.525 | 24.07.2018 | 02.08.2018 | 10 | 9939.28
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 24.07.2018 | 07.08.2018 | 15 | 141249.83
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  | 0 | 24.07.2018 | 24.07.2018 | 1 | 6664.95
711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 7.7 | 24.07.2018 | 24.07.2018 | 1 | 155.36
711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V | m2 | 7.7 | 24.07.2018 | 24.07.2018 | 1 | 70.22
711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 15.4 | 24.07.2018 | 24.07.2018 | 1 | 3427.46
711493111 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V těsnicí kaší flexibilní minerální | m2 | 7.7 | 24.07.2018 | 24.07.2018 | 1 | 2919.3
998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.123 | 24.07.2018 | 24.07.2018 | 1 | 92.61
712 | Povlakové krytiny |  | 0 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 2 | 1665.26
712300833 | Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé | m2 | 0.72 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 2 | 10.76
712300911 | Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10 st. Příplatek k ceně za správkový kus natěradly a AIP | kus | 4 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 2 | 179.2
712300921 | Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10 st. Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením | kus | 4 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 2 | 85.48
712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 1.44 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 2 | 60.83
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 3.28 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 2 | 1295.71
998712101 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.046 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 2 | 33.28
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 2 | 3617.27
713100941 | Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za správkový kus vyspravení střech | kus | 4 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 2 | 722.52
713110853 | Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů připevněných lepením přes 100 mm z polystyrenu, tloušťka izolace | m2 | 0.72 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 2 | 15.97
713141172 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 130 do 170 mm budovy výšky do 20 m okrajové pole | m2 | 2.88 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 2 | 2655.47
713190813 | Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí – vrstvy, doplňky a konstrukční součásti izolační vrstvy lože škvárové průměrné tloušťky přes 100 do 150 mm | m2 | 0.72 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 2 | 110.73
713190833 | Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí – vrstvy, doplňky a konstrukční součásti dilatační vrstvy prostupů vpustí, komínků, antén | kus | 2 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 2 | 104.44
998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.012 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 2 | 8.14
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 2 | 4373.55
767 R 996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním - zařízení sušárny | kpl | 1 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 2 | 4373.55
771 | Podlahy z dlaždic |  | 0 | 24.07.2018 | 26.07.2018 | 3 | 6732.63
771574131 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2 | m2 | 7.62 | 24.07.2018 | 26.07.2018 | 3 | 5081.67
771591111 | Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu | m2 | 7.62 | 24.07.2018 | 26.07.2018 | 3 | 266.4
771990111 | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa | m2 | 7.62 | 24.07.2018 | 26.07.2018 | 3 | 1281
998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.248 | 24.07.2018 | 26.07.2018 | 3 | 103.56
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 24.07.2018 | 29.07.2018 | 6 | 14791.67
776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 15 | 24.07.2018 | 29.07.2018 | 6 | 132.75
776121111 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah | m2 | 15 | 24.07.2018 | 29.07.2018 | 6 | 358.65
776141111 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 15 | 24.07.2018 | 29.07.2018 | 6 | 2791.65
776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 15 | 24.07.2018 | 29.07.2018 | 6 | 328.5
776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 15 | 24.07.2018 | 29.07.2018 | 6 | 10311.98
776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | m | 15.9 | 24.07.2018 | 29.07.2018 | 6 | 828.39
998776101 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.122 | 24.07.2018 | 29.07.2018 | 6 | 39.75
783 | Dokončovací práce - nátěry |  | 0 | 24.07.2018 | 26.07.2018 | 3 | 11082.87
783823131 | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový | m2 | 130.05 | 24.07.2018 | 26.07.2018 | 3 | 3733.74
783827121 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový | m2 | 130.05 | 24.07.2018 | 26.07.2018 | 3 | 7349.13
784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  | 0 | 24.07.2018 | 07.08.2018 | 15 | 92321.63
784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1185.18 | 24.07.2018 | 07.08.2018 | 15 | 25742.11
784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1185.18 | 24.07.2018 | 07.08.2018 | 15 | 13036.98
784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | 279.38 | 24.07.2018 | 07.08.2018 | 15 | 983.42
784171121 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80 | m2 | 279.38 | 24.07.2018 | 07.08.2018 | 15 | 4322.29
784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1185.18 | 24.07.2018 | 07.08.2018 | 15 | 13676.98
784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1185.18 | 24.07.2018 | 07.08.2018 | 15 | 34559.85
2_01_4.1 | Zařízení pro vytápění staveb |  | 0 | 29.06.2018 | 20.07.2018 | 22 | 624830.71
2_01_4.1a | Zařízení pro vytápění staveb - rekonstrukce UT |  | 0 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 368457.44
HSV | Práce a dodávky HSV |  | 0 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 578.08
997 | Přesun sutě |  | 0 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 578.08
997 R 013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 0.35 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 356.78
997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0.35 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 181.56
997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 14x | t | 4.9 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 39.74
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 367879.36
731_01 | Montážní a demontážní práce, doprava |  | 0 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 116877.6
444-001 | Montážní práce zařízení pro vytápění | hod | 280 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 85845.2
444-002 | Doprava zařízení pro vytápění na místo stavby | hod | 60 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 17081.4
444-003 | Demontáž 2 stávajících nefunkčních teplovzdušných jednotek v rekonstruovaných prostorách hospodářského objektu, pak i demontáž všech viditelných stávajících potrubních rozvodů nad úrovní podlahy 1.NP DN 15 až DN 40 (odhad cca 50 m), které nebudou napojeny | kg | 350 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 13951
731_02 | Kontrolní činnost (revize a zkoušky) |  | 0 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 24198.65
555-001 | Zkoušky, uvedení do provozu a vyregulování | hod | 40 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 11387.6
555-002 | Zajištění chodu zařízení ve zkušebním provozu | hod | 15 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 4270.35
555-003 | Vypuštění, vyčištění a opětovné napuštění topné soustavy budovy hospodářského objektu | hod | 15 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 4270.35
555-004 | Zaškolení obsluhy | hod | 3 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 854.07
555-005 | Návrh provozního řádu | ks | 1 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 3416.28
731_03 | Stavební přípomoce |  | 0 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 8934.5
333-001 | Stavební přípomoce - spolupráce se stavbou na vyznačení míst, kde budou provedeny stavební otvory pro vedení potrubních rozvodů topné vody | hod | 30 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 4861.5
333-002 | Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 2,0 m | m2 | 100 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 4073
731_04 | Kotle, čerpadla, armatury, topný tělesa |  | 0 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 41154.84
DM | Dodávka materiálu | ks | 58 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 41154.84
731_05 | Potrubní díly + ostatní materiál |  | 0 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 176713.77
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 176713.77
2_01_4.1b | Zařízení pro vytápění staveb - výměna těles UT |  | 0 | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 10 | 256373.27
HSV | Práce a dodávky HSV |  | 0 | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 10 | 2808.77
997 | Přesun sutě |  | 0 | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 10 | 2808.77
997 R 013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 1.7 | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 10 | 1732.91
997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1.7 | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 10 | 881.65
997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 14x | t | 23.8 | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 10 | 194.21
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 10 | 253564.5
731_01 | Montážní a demontážní práce, doprava |  | 0 | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 10 | 137384.7
444-001 | Montážní práce zařízení pro vytápění | hod | 190 | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 10 | 58252.1
444-002 | Doprava zařízení pro vytápění na místo stavby | hod | 40 | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 10 | 11387.6
444-003 | Demontáž 16 stávajících článkových topných těles (celkový počet článků - 189) v rekonstruovaných prostorách hospodářského objektu, pak i demontáž všech přípojek ke stávajícím demontovaným topným tělesům v délce cca 1 m do DN 15 (odhad cca 100 m) – odhad d | kg | 1700 | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 10 | 67745
731_02 | Kontrolní činnost (revize a zkoušky) |  | 0 | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 10 | 24198.65
555-001 | Zkoušky, uvedení do provozu a vyregulování | hod | 40 | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 10 | 11387.6
555-002 | Zajištění chodu zařízení ve zkušebním provozu | hod | 15 | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 10 | 4270.35
555-003 | Vypuštění, vyčištění a opětovné napuštění topné soustavy budovy hospodářského objektu | hod | 15 | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 10 | 4270.35
555-004 | Zaškolení obsluhy | hod | 3 | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 10 | 854.07
555-005 | Návrh provozního řádu | ks | 1 | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 10 | 3416.28
731_03 | Stavební přípomoce |  | 0 | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 10 | 972.3
333-001 | Stavební přípomoce - spolupráce se stavbou na vyznačení míst, kde budou provedeny stavební otvory pro vedení potrubních rozvodů topné vody | hod | 6 | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 10 | 972.3
731_04 | Kotle, čerpadla, armatury, topný tělesa |  | 0 | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 10 | 73688.4
DM | Dodávka materiálu | ks | 60 | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 10 | 73688.4
731_05 | Potrubní díly + ostatní materiál |  | 0 | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 10 | 17320.45
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 10 | 17320.45
2_01_4.3 | Zařízení zdravotně technických instalací |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 139 | 602658.24
HSV | Práce a dodávky HSV |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 139 | 329203.95
1 | Zemní práce |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 139 | 98451.71
113107041 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 5.05 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 139 | 557.37
121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3 | 10.375 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 139 | 265.39
130901121 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného | m3 | 2.665 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 139 | 14730.44
131201101 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 46.351 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 139 | 9663.26
131201109 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 23.176 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 139 | 409.98
132201201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 34.8 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 139 | 11004.8
132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 17.4 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 139 | 353.57
151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 81.6 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 139 | 6661.82
151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 81.6 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 139 | 1201.15
161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 83.816 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 139 | 5418.7
162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 30.524 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 139 | 6069.7
162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 152.62 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 139 | 2299.98
162701155 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m | m3 | 2.665 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 139 | 684
162701159 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m - t.j. 5x | m3 | 13.325 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 139 | 257.97
167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 30.524 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 139 | 12834.43
167101151 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 | m3 | 2.665 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 139 | 1120.55
171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 33.189 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 139 | 433.12
171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 58.287 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 139 | 7148.32
174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 77.054 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 139 | 10181.81
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 11.04 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 139 | 6510.13
181301104 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm | m2 | 10.375 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 139 | 645.22
2 | Zakládání |  | 0 | 2018-04-24 | 29.06.2018 | 66 | 174.42
215901101 | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 | m2 | 34 | 2018-04-24 | 29.06.2018 | 66 | 174.42
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 110 | 128156.16
382R411111 | Čerpací šachta ČŠ1 - průměr 600, 2300 výška, plastový poklop DN600, včetně čerpadla kalového 230V s plovákem - dod + mtž | kus | 1 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 110 | 51016.49
386131113 | Montáž odlučovačů tuků a olejů polyetylenových, průtoku 5,5 l/s | kus | 1 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 110 | 77139.67
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 108 | 4281.11
451315114 | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 | m2 | 5.5 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 108 | 1377.92
451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 4.26 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 108 | 2903.19
8 | Trubní vedení |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 51335.95
837312921 | Výměna kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150 | kus | 2 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 2175.9
871181141 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm | m | 10 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 4873.76
871275211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125 | m | 4.1 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 2679.23
871315211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160 | m | 31.9 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 28613.98
877181101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 50 | kus | 3 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 2475.51
877270310 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 125 | kus | 3 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 1518.93
877310310 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150 | kus | 11 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 6031.96
877310320 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 150 | kus | 1 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 677.13
877310330 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150 | kus | 1 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 839.17
899721111 | Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 46 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 1087.9
899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 46 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 362.48
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-05-15 | 21 | 4404.55
977312114 | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm | m | 12.86 | 2018-04-24 | 2018-05-15 | 21 | 4404.55
997 | Přesun sutě |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 121 | 8604.76
997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 5.208 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 121 | 2700.97
997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 14x | t | 72.912 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 121 | 594.96
997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 5.208 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 121 | 5308.83
998 | Přesun hmot |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 121 | 33795.29
998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 46.878 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 121 | 33795.29
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 29.06.2018 | 30.07.2018 | 32 | 273454.29
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  | 0 | 29.06.2018 | 08.07.2018 | 10 | 56120.72
721 R 001 | Stavební přípomoce (drážky, zapravení drážek apod) | kpl | 1 | 29.06.2018 | 08.07.2018 | 10 | 3766.67
721110952 | Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí DN 125 | kus | 1 | 29.06.2018 | 08.07.2018 | 10 | 3051.88
721140802 | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 | m | 1 | 29.06.2018 | 08.07.2018 | 10 | 163.81
721140806 | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200 | m | 7.6 | 29.06.2018 | 08.07.2018 | 10 | 2489.84
721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 | m | 2 | 29.06.2018 | 08.07.2018 | 10 | 327.62
721173316 | Potrubí z plastových trub PVC [KG Systém] SN4 dešťové DN 125 | m | 6.5 | 29.06.2018 | 08.07.2018 | 10 | 2408.51
721173402 | Potrubí z plastových trub PVC [KG Systém] SN4 svodné (ležaté) DN 125 | m | 6 | 29.06.2018 | 08.07.2018 | 10 | 2223.24
721173403 | Potrubí z plastových trub PVC [KG Systém] SN4 svodné (ležaté) DN 160 | m | 4.5 | 29.06.2018 | 08.07.2018 | 10 | 2034
721173722 | Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované připojovací DN 40 | m | 4.95 | 29.06.2018 | 08.07.2018 | 10 | 1326.85
721173726 | Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované připojovací DN 100 | m | 1.1 | 29.06.2018 | 08.07.2018 | 10 | 1450.16
721173737 | Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované dešťové DN 125 | m | 7.6 | 29.06.2018 | 08.07.2018 | 10 | 14226.82
721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 4 | 29.06.2018 | 08.07.2018 | 10 | 301.32
721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 3 | 29.06.2018 | 08.07.2018 | 10 | 373.17
721210823 | Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125 | kus | 2 | 29.06.2018 | 08.07.2018 | 10 | 353.9
721233113 | Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 125 [HL 62] | kus | 2 | 29.06.2018 | 08.07.2018 | 10 | 8342.74
721 R 273153 | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 125 [KADH 125] | kus | 1 | 29.06.2018 | 08.07.2018 | 10 | 635.08
721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 30.65 | 29.06.2018 | 08.07.2018 | 10 | 912.76
721290821 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.292 | 29.06.2018 | 08.07.2018 | 10 | 7581.42
998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.081 | 29.06.2018 | 08.07.2018 | 10 | 4150.93
722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  | 0 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 95655.32
722 R 001 | Stavební přípomoce (drážky, zapravení drážek apod) | kpl | 1 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 12351.18
722 R 9001 | Demontáž vnitřních hydrantových skříní do D 25 | kpl | 1 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 122.64
722130801 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 | m | 31 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 1955.17
722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm | m | 81.6 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 1929.84
722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 26.95 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 6019.82
722174023 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | m | 30.8 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 7905.13
722174024 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 | m | 24.75 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 7393.07
722174025 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7 | m | 9.9 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 4422.73
722174026 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,4 | m | 15.4 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 7459.91
722181221 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 26.95 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 731.96
722181222 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 65.45 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 2465.5
722181223 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63mm | m | 15.4 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 660.97
722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 | m | 8.25 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 592.6
722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40 | m | 9.9 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 815.17
722182015 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 | m | 15.4 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 1497.34
722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 31 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 2471.01
722220151 | Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 16 x G 1/2 | kus | 7 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 778.75
722220161 | Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet) | soubor | 10 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 3994.4
722220851 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4 | kus | 5 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 87.55
722229101 | Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2 | kus | 14 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 1658.2
722240122 | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20 | kus | 8 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 1051.2
722240123 | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25 | kus | 4 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 711.28
722240141 | Armatury z plastických hmot T-kusy s vypouštěcím ventilem D 20 x 3,4 | kus | 12 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 3363.72
722250132 | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 20 m | soubor | 1 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 9390.4
722290215 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 | m | 107.8 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 2927.85
722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 107.8 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 2927.85
722290821 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.107 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 2778.12
998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.277 | 08.07.2018 | 22.07.2018 | 15 | 7191.96
725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  | 0 | 21.07.2018 | 30.07.2018 | 10 | 121678.25
725110814 | Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních | soubor | 2 | 21.07.2018 | 30.07.2018 | 10 | 359.14
725112182 | Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý | soubor | 2 | 21.07.2018 | 30.07.2018 | 10 | 4181.88
725119101 | Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových vysokopoložených | kus | 1 | 21.07.2018 | 30.07.2018 | 10 | 1604.77
725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 4 | 21.07.2018 | 30.07.2018 | 10 | 353.88
725219102 | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva | soubor | 4 | 21.07.2018 | 30.07.2018 | 10 | 6485.68
725530826 | Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulačních do 800 l | soubor | 6 | 21.07.2018 | 30.07.2018 | 10 | 1744.92
725539202 | Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 15 do 50 l | soubor | 1 | 21.07.2018 | 30.07.2018 | 10 | 5558.9
725539204 | Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 80 do 125 l | soubor | 1 | 21.07.2018 | 30.07.2018 | 10 | 10951.38
725539206 | Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 160 do 200 l | soubor | 4 | 21.07.2018 | 30.07.2018 | 10 | 64226.12
725590811 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 4.313 | 21.07.2018 | 30.07.2018 | 10 | 4851.05
725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 3 | 21.07.2018 | 30.07.2018 | 10 | 231.27
725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 4 | 21.07.2018 | 30.07.2018 | 10 | 3623
725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 1 | 21.07.2018 | 30.07.2018 | 10 | 1699.38
725850800 | Demontáž odpadních ventilů T 900 až T 902 všech připojovacích dimenzí | kus | 2 | 21.07.2018 | 30.07.2018 | 10 | 313.6
725861102 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 [HL 132/40] | kus | 2 | 21.07.2018 | 30.07.2018 | 10 | 974.08
998725201 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 15 | 21.07.2018 | 30.07.2018 | 10 | 14519.2
2_01_4.4 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky |  | 0 | 29.06.2018 | 30.07.2018 | 32 | 574559.4
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 29.06.2018 | 30.07.2018 | 32 | 574559.4
741_01 | Silnoproud - dodávky zařízení |  | 0 | 29.06.2018 | 03.07.2018 | 5 | 160813.24
DM | Dodávka materiálu | kus | 77 | 29.06.2018 | 03.07.2018 | 5 | 160813.24
741_01a | Silnoproud - dodávky zařízení - rekonstrukce rozvaděče RH |  | 0 | 29.06.2018 | 03.07.2018 | 5 | 49935.03
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 29.06.2018 | 03.07.2018 | 5 | 35804.84
741_01a_mtž-001 | montáž rozvaděče | kpl | 1 | 29.06.2018 | 03.07.2018 | 5 | 11913.19
741_01a_mtž-002 | podružný materiál | kpl | 1 | 29.06.2018 | 03.07.2018 | 5 | 1313.96
741_01a_mtž-003 | Výroba rozvaděče | kpl | 1 | 29.06.2018 | 03.07.2018 | 5 | 903.04
741_02 | Silnoproud - materiál elektromontážní |  | 0 | 29.06.2018 | 03.07.2018 | 5 | 78280.32
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 29.06.2018 | 03.07.2018 | 5 | 78280.32
741_03 | Silnoproud - elektromontáže |  | 0 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 127530.19
741_03_mtž-001 | svítidlo bytové stropní vč zapojení/1 zdroj | kus | 12 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 5365.08
741_03_mtž-002 | svítidlo bytové stropní vč zapojení/1 zdroj | kus | 10 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 4470.9
741_03_mtž-003 | svítidlo bytové stropní vč zapojení/1 zdroj | kus | 7 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 3129.63
741_03_mtž-004 | svítidlo bytové stropní vč zapojení/1 zdroj | kus | 7 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 3129.63
741_03_mtž-005 | svítidlo bytové stropní vč zapojení/1 zdroj | kus | 14 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 6259.26
741_03_mtž-006 | svítidlo bytové stropní vč zapojení/1 zdroj | kus | 6 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 2682.54
741_03_mtž-007 | svítidlo bytové stropní vč zapojení/1 zdroj | kus | 1 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 447.09
741_03_mtž-008 | svítidlo bytové stropní vč zapojení/1 zdroj | kus | 3 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 1341.27
741_03_mtž-009 | svítidlo přisazené vč zapojení/1 zdroj | kus | 2 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 894.18
741_03_mtž-010 | nouzové orientační svítidlo vč zapojení | kus | 15 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 6706.35
741_03_mtž-011 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | kus | 21 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 1220.52
741_03_mtž-012 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | kus | 3 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 187.77
741_03_mtž-013 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | kus | 16 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 1001.44
741_03_mtž-014 | přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 | kus | 1 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 80.48
741_03_mtž-015 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | kus | 9 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 603.54
741_03_mtž-016 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | kus | 52 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 3487.12
741_03_mtž-017 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | kus | 7 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 469.42
741_03_mtž-018 | spínač 3pól/25A/400V(sporák přípoj)vč.zapoj nástěn | kus | 9 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 2535.03
741_03_mtž-019 | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68) | kus | 54 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 2462.4
741_03_mtž-020 | krabice přístrojová bez zapojení | kus | 52 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 1162.2
741_03_mtž-021 | krabice přístrojová bez zapojení | kus | 15 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 335.25
741_03_mtž-022 | krabice přístrojová bez zapojení | kus | 8 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 178.8
741_03_mtž-023 | ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 25A | kus | 1 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 22.35
741_03_mtž-024 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 | m | 60 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 1341
741_03_mtž-025 | minilišta vkládací pevně uložená do š.20mm | m | 90 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 1851.3
741_03_mtž-026 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 25 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 648.25
741_03_mtž-027 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm | m | 60 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 965.4
741_03_mtž-028 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 140 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 1877.4
741_03_mtž-029 | kabel Cu(-1kV CYKY)volně uložený do 3x70/4x50/5x35 | m | 20 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 447
741_03_mtž-030 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 680 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 15198
741_03_mtž-031 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 430 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 9610.5
741_03_mtž-032 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 860 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 19221
741_03_mtž-033 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 120 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 2682
741_03_mtž-034 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 310 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 9703
741_03_mtž-035 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16 | m | 20 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 749.4
741_03_mtž-036 | šňůra střední volně ulož.do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5 | m | 40 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 536.4
741_03_mtž-037 | svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) | kus | 16 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 3004.32
741_03_mtž-038 | vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35 | m | 35 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 469.35
741_03_mtž-039 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | kus | 80 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 1072.8
741_03_mtž-040 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | kus | 5 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 169.9
741_03_mtž-041 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2 | kus | 1 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 47.92
741_03_mtž-042 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | kus | 260 | 29.06.2018 | 13.07.2018 | 15 | 9763
741_04 | Silnoproud - ostatní náklady |  | 0 | 12.07.2018 | 16.07.2018 | 5 | 56510.63
741_04_001 | poplatek za recyklaci svítidla | kus | 12 | 12.07.2018 | 16.07.2018 | 5 | 141.6
741_04_002 | poplatek za recyklaci svítidla | kus | 10 | 12.07.2018 | 16.07.2018 | 5 | 118
741_04_003 | poplatek za recyklaci svítidla | kus | 7 | 12.07.2018 | 16.07.2018 | 5 | 82.6
741_04_004 | poplatek za recyklaci svítidla | kus | 7 | 12.07.2018 | 16.07.2018 | 5 | 82.6
741_04_005 | poplatek za recyklaci svítidla | kus | 14 | 12.07.2018 | 16.07.2018 | 5 | 165.2
741_04_006 | poplatek za recyklaci svítidla | kus | 6 | 12.07.2018 | 16.07.2018 | 5 | 70.74
741_04_007 | poplatek za recyklaci svítidla | kus | 1 | 12.07.2018 | 16.07.2018 | 5 | 11.79
741_04_008 | poplatek za recyklaci svítidla | kus | 3 | 12.07.2018 | 16.07.2018 | 5 | 35.4
741_04_009 | poplatek za recyklaci svítidla | kus | 2 | 12.07.2018 | 16.07.2018 | 5 | 23.6
741_04_010 | poplatek za recyklaci svítidla | kus | 15 | 12.07.2018 | 16.07.2018 | 5 | 177
741_04_011 | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m | kus | 40 | 12.07.2018 | 16.07.2018 | 5 | 3397.6
741_04_012 | vysekání rýhy/zeď/ hl.do 30mm/š.do 30mm | m | 340 | 12.07.2018 | 16.07.2018 | 5 | 13681.6
741_04_013 | vysekání rýhy/zeď/ hl.do 30mm/š.do 70mm | m | 120 | 12.07.2018 | 16.07.2018 | 5 | 5901.6
741_04_014 | omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV | m | 340 | 12.07.2018 | 16.07.2018 | 5 | 14592.8
741_04_015 | omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV | m | 120 | 12.07.2018 | 16.07.2018 | 5 | 6224.4
741_04_016 | vysekání rýhy/strop beton/ hl.30mm/š.30mm | m | 110 | 12.07.2018 | 16.07.2018 | 5 | 6000.5
741_04_017 | omítka hladká rýhy ve stropě do 30mm vč.malty MV | m | 110 | 12.07.2018 | 16.07.2018 | 5 | 5803.6
741_05 | Silnoproud - revize, doprava, přesuny apod. |  | 0 | 29.06.2018 | 30.07.2018 | 32 | 101489.99
741_05_001 | revize | kpl | 1 | 29.06.2018 | 30.07.2018 | 32 | 17883.45
741_05_003 | doprava dodávek | kpl | 1 | 29.06.2018 | 30.07.2018 | 32 | 13412.59
741_05_004 | přesun dodávek | kpl | 1 | 29.06.2018 | 30.07.2018 | 32 | 22354.32
741_05_005 | prořez materiálu | kpl | 1 | 29.06.2018 | 30.07.2018 | 32 | 8941.73
741_05_006 | materiál podružný | kpl | 1 | 29.06.2018 | 30.07.2018 | 32 | 7154.78
741_05_007 | PPV pro elektromontáže | kpl | 1 | 29.06.2018 | 30.07.2018 | 32 | 25036.83
741_05_008 | kompletační činnost | kpl | 1 | 29.06.2018 | 30.07.2018 | 32 | 6706.29
2_01_99 | Vedlejší a ostatní náklady |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 57115.2
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 57115.2
VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 20148
013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 7008
013254001 | Geodetické vytýčení stavby | kpl | 1 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 13140
VRN3 | Zařízení staveniště |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 6570
030001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště |  | 1 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 6570
VRN4 | Inženýrská činnost |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 26718
043002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření | kpl | 1 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 15768
0430020001 | Koordinátor BOZP | kpl | 1 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 10950
VRN7 | Provozní vlivy |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 3679.2
070001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy |  | 1 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 3679.2
2.E_SO 02 | Školka |  | 0 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 724899.34
1_02_1.1b | Architektonicko stavební řešení - výměna krytů těles UT |  | 0 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 50216.09
HSV | Práce a dodávky HSV |  | 0 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 565.25
997 | Přesun sutě |  | 0 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 565.25
997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0.43 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 79.13
997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 14x | t | 6.02 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 47.8
997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 0.43 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 438.32
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 49650.84
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 49650.84
766 R 825811 | Demontáž truhlářských výrobků - kryty topení | kus | 43 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 7721.51
766699611 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí krytů topného tělesa dřevených povrchově upravených | m2 | 47.88 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 41564.62
998766201 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 562.64 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 364.71
1_02_4.1b | Zařízení pro vytápění staveb - výměna těles UT |  | 0 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 656024.45
HSV | Práce a dodávky HSV |  | 0 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 8022.55
997 | Přesun sutě |  | 0 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 8022.55
997 R 013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 6.1 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 6218.1
997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 6.1 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 1122.1
997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 14x | t | 85.4 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 682.35
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 648001.9
731_01 | Montážní a demontážní práce, doprava |  | 0 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 264327.8
444-001 | Montážní práce zařízení pro vytápění | hod | 430 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 131833.7
444-002 | Doprava zařízení pro vytápění na místo stavby | hod | 90 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 25622.1
444-003 | Demontáž 44 stávajících článkových topných těles (celkový počet článků - 662) v rekonstruovaných prostorách objektu školky, pak i demontáž všech přípojek ke stávajícím demontovaným topným tělesům v délce cca 1 m do DN 15 (odhad cca 170 m) – odhad demontov | kg | 6100 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 106872
731_02 | Kontrolní činnost (revize a zkoušky) |  | 0 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 50390.02
555-001 | Zkoušky, uvedení do provozu a vyregulování | hod | 110 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 31315.9
555-002 | Zajištění chodu zařízení ve zkušebním provozu | hod | 25 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 7117.25
555-003 | Vypuštění, vyčištění a opětovné napuštění topné soustavy budovy objektu školky | hod | 25 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 7117.25
555-004 | Zaškolení obsluhy | hod | 5 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 1423.45
555-005 | Návrh provozního řádu | ks | 1 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 3416.17
731_03 | Stavební přípomoce |  | 0 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 4023.75
333-001 | Stavební přípomoce - spolupráce se stavbou na vyznačení míst, kde budou provedeny stavební otvory pro vedení potrubních rozvodů topné vody | hod | 15 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 4023.75
731_04 | Kotle, čerpadla, armatury, topný tělesa |  | 0 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 286346.87
DM | Dodávka materiálu | ks | 200 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 286346.87
731_05 | Potrubní díly + ostatní materiál |  | 0 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 42913.46
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 42913.46
1_02_99 | Vedlejší a ostatní náklady |  | 0 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 18658.8
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  | 0 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 18658.8
VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  | 0 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 3942
013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 3942
VRN3 | Zařízení staveniště |  | 0 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 3766.8
030001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště |  | 1 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 3766.8
VRN4 | Inženýrská činnost |  | 0 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 8847.6
0430020001 | Koordinátor BOZP | kpl | 1 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 8847.6
VRN7 | Provozní vlivy |  | 0 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 2102.4
070001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy |  | 1 | 15.06.2018 | 10.07.2018 | 26 | 2102.4
2.E_SO 04 | Jesle |  | 0 | 17.07.2018 | 26.08.2018 | 41 | 2388124.53
2_04_1.1 | Architektonicko stavební řešení |  | 0 | 07.08.2018 | 26.08.2018 | 20 | 455045.66
HSV | Práce a dodávky HSV |  | 0 | 07.08.2018 | 20.08.2018 | 14 | 82721.43
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 0 | 07.08.2018 | 13.08.2018 | 7 | 26656.97
611335221 | Cementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě do 0,09 m2 | kus | 10 | 07.08.2018 | 13.08.2018 | 7 | 1261.4
612135001 | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn | m2 | 51.68 | 07.08.2018 | 13.08.2018 | 7 | 8601.1
612325121 | Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 6.4 | 07.08.2018 | 13.08.2018 | 7 | 3935.55
612335221 | Cementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 | kus | 62 | 07.08.2018 | 13.08.2018 | 7 | 6596.8
631311121 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm | m3 | 0.045 | 07.08.2018 | 13.08.2018 | 7 | 226.66
632451411 | Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 10 mm | m2 | 47.2 | 07.08.2018 | 13.08.2018 | 7 | 6035.46
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 0 | 07.08.2018 | 13.08.2018 | 7 | 41783.72
949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 22.5 | 07.08.2018 | 13.08.2018 | 7 | 820.8
952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z | m2 | 425.92 | 07.08.2018 | 13.08.2018 | 7 | 29669.59
962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 12.16 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 844.76
965081212 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2 | m2 | 47.2 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 2785.27
971033231 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm | kus | 28 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 999.04
971033241 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm | kus | 3 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 162.3
972011411 | Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tl. do 120 mm, plochy do 0,50 m2 | kus | 10 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 956.7
978059511 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | m2 | 51.68 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 5545.26
997 | Přesun sutě |  | 0 | 07.08.2018 | 20.08.2018 | 14 | 13683.69
997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 8.282 | 07.08.2018 | 20.08.2018 | 14 | 4295.21
997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 14x | t | 115.948 | 07.08.2018 | 20.08.2018 | 14 | 946.14
997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 8.282 | 07.08.2018 | 20.08.2018 | 14 | 8442.34
998 | Přesun hmot |  | 0 | 07.08.2018 | 20.08.2018 | 14 | 597.05
998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 3.035 | 07.08.2018 | 20.08.2018 | 14 | 597.05
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 07.08.2018 | 26.08.2018 | 20 | 372324.23
712 | Povlakové krytiny |  | 0 | 07.08.2018 | 10.08.2018 | 4 | 4234.74
712300833 | Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé | m2 | 1.8 | 07.08.2018 | 10.08.2018 | 4 | 26.89
712300845 | Odstranění ze střech plochých do 10 st. doplňků ventilační hlavice | kus | 3 | 07.08.2018 | 10.08.2018 | 4 | 160.29
712300911 | Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10 st. Příplatek k ceně za správkový kus natěradly a AIP | kus | 10 | 07.08.2018 | 10.08.2018 | 4 | 448
712300921 | Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10 st. Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením | kus | 10 | 07.08.2018 | 10.08.2018 | 4 | 213.7
712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 1.8 | 07.08.2018 | 10.08.2018 | 4 | 63.42
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 8.2 | 07.08.2018 | 10.08.2018 | 4 | 3239.25
998712101 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.115 | 07.08.2018 | 10.08.2018 | 4 | 83.19
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 07.08.2018 | 10.08.2018 | 4 | 9043.13
713100941 | Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za správkový kus vyspravení střech | kus | 10 | 07.08.2018 | 10.08.2018 | 4 | 1806.3
713110853 | Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů připevněných lepením přes 100 mm z polystyrenu, tloušťka izolace | m2 | 1.8 | 07.08.2018 | 10.08.2018 | 4 | 39.92
713141172 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 130 do 170 mm budovy výšky do 20 m okrajové pole | m2 | 7.2 | 07.08.2018 | 10.08.2018 | 4 | 6638.01
713190813 | Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí – vrstvy, doplňky a konstrukční součásti izolační vrstvy lože škvárové průměrné tloušťky přes 100 do 150 mm | m2 | 1.8 | 07.08.2018 | 10.08.2018 | 4 | 276.82
713190833 | Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí – vrstvy, doplňky a konstrukční součásti dilatační vrstvy prostupů vpustí, komínků, antén | kus | 5 | 07.08.2018 | 10.08.2018 | 4 | 261.1
998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.031 | 07.08.2018 | 10.08.2018 | 4 | 20.98
751 | Vzduchotechnika |  | 0 | 07.08.2018 | 07.08.2018 | 1 | 9254.7
751 R 377011 | Mtž kuchyňského odsavače par - včetně napojení na elektro | kus | 3 | 07.08.2018 | 07.08.2018 | 1 | 8852.31
998751201 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m | % | 3 | 07.08.2018 | 07.08.2018 | 1 | 402.39
763 | Konstrukce suché výstavby |  | 0 | 07.08.2018 | 16.08.2018 | 10 | 26138.01
763111333 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB | m2 | 5.59 | 07.08.2018 | 16.08.2018 | 10 | 4025.08
763111713 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru | m | 2.6 | 07.08.2018 | 16.08.2018 | 10 | 614.93
763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 5.59 | 07.08.2018 | 16.08.2018 | 10 | 210.58
763111751 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 5.59 | 07.08.2018 | 16.08.2018 | 10 | 269.83
763121428 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 87,5 mm, profil 75 | m2 | 15.68 | 07.08.2018 | 16.08.2018 | 10 | 9015.22
763121712 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny | m | 25.6 | 07.08.2018 | 16.08.2018 | 10 | 3067.39
763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 15.68 | 07.08.2018 | 16.08.2018 | 10 | 301.53
763121715 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou se silikonem | m | 4.9 | 07.08.2018 | 16.08.2018 | 10 | 142.84
763121751 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 15.68 | 07.08.2018 | 16.08.2018 | 10 | 514.46
763172311 | Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 200 x 200 mm | kus | 8 | 07.08.2018 | 16.08.2018 | 10 | 6144.8
763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové | kus | 1 | 07.08.2018 | 16.08.2018 | 10 | 1525.94
998763301 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.443 | 07.08.2018 | 16.08.2018 | 10 | 305.41
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 92810.97
766 R 001 | Dodávka a montáž kuch. linek L=2,1m včetně vybavení - odhad (dle výběru investora) | kus | 2 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 58348.18
766 R 825811 | Demontáž truhlářských výrobků - kryty topení | kus | 31 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 5566.67
766660002 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 1 | 07.08.2018 | 07.08.2018 | 1 | 2670.84
766699611 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí krytů topného tělesa dřevených povrchově upravených | m2 | 29.16 | 07.08.2018 | 09.08.2018 | 3 | 25313.21
998766201 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 3 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 912.07
771 | Podlahy z dlaždic |  | 0 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 45188.37
771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm | m | 38.2 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 2916.95
771574131 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2 | m2 | 47.2 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 31891.96
771591111 | Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu | m2 | 51.02 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 1783.66
771990111 | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa | m2 | 47.2 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 7934.79
998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.583 | 07.08.2018 | 11.08.2018 | 5 | 661.01
781 | Dokončovací práce - obklady |  | 0 | 07.08.2018 | 13.08.2018 | 7 | 49931.79
781414112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 52.32 | 07.08.2018 | 13.08.2018 | 7 | 31662.29
781419191 | Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 52.32 | 07.08.2018 | 13.08.2018 | 7 | 1534.55
781419194 | Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za vyrovnání nerovného povrchu | m2 | 52.32 | 07.08.2018 | 13.08.2018 | 7 | 8093.38
781491111 | Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační kladené do malty rohové | m | 9 | 07.08.2018 | 13.08.2018 | 7 | 989.91
781491511 | Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační kladené do malty ukončovací | m | 50 | 07.08.2018 | 13.08.2018 | 7 | 4064
781495111 | Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu | m2 | 52.32 | 07.08.2018 | 13.08.2018 | 7 | 1829.11
781495115 | Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem | m | 36.4 | 07.08.2018 | 13.08.2018 | 7 | 1070.89
998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.681 | 07.08.2018 | 13.08.2018 | 7 | 687.66
783 | Dokončovací práce - nátěry |  | 0 | 07.08.2018 | 16.08.2018 | 10 | 32618
783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 0.968 | 07.08.2018 | 09.08.2018 | 3 | 73.35
783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 0.968 | 07.08.2018 | 09.08.2018 | 3 | 68.94
783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 0.968 | 07.08.2018 | 09.08.2018 | 3 | 70.8
783823131 | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový | m2 | 380.25 | 07.08.2018 | 16.08.2018 | 10 | 10916.98
783827121 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový | m2 | 380.25 | 07.08.2018 | 16.08.2018 | 10 | 21487.93
784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  | 0 | 07.08.2018 | 26.08.2018 | 20 | 103104.52
784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1378.24 | 07.08.2018 | 26.08.2018 | 20 | 29935.37
784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1378.24 | 07.08.2018 | 26.08.2018 | 20 | 15160.64
784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | 425.92 | 07.08.2018 | 26.08.2018 | 20 | 1499.24
784171121 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80 | m2 | 425.92 | 07.08.2018 | 26.08.2018 | 20 | 6589.41
784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1378.24 | 07.08.2018 | 26.08.2018 | 20 | 15904.89
784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 689.12 | 07.08.2018 | 26.08.2018 | 20 | 20087.85
784221151 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém | m2 | 344.56 | 07.08.2018 | 26.08.2018 | 20 | 6963.56
784221153 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém | m2 | 344.56 | 07.08.2018 | 26.08.2018 | 20 | 6963.56
2_04_4.1 | Zařízení pro vytápění staveb |  | 0 | 21.07.2018 | 23.08.2018 | 34 | 829510.61
HSV | Práce a dodávky HSV |  | 0 | 21.07.2018 | 23.08.2018 | 34 | 12418.78
997 | Přesun sutě |  | 0 | 21.07.2018 | 23.08.2018 | 34 | 12418.78
997 R 013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 3.9 | 21.07.2018 | 23.08.2018 | 34 | 9541.16
997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3.9 | 21.07.2018 | 23.08.2018 | 34 | 1823.84
997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 14x | t | 54.6 | 21.07.2018 | 23.08.2018 | 34 | 1053.78
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 21.07.2018 | 23.08.2018 | 34 | 817091.83
731_01 | Montážní a demontážní práce, doprava |  | 0 | 21.07.2018 | 23.08.2018 | 34 | 301336.3
444-001 | Montážní práce zařízení pro vytápění | hod | 630 | 21.07.2018 | 23.08.2018 | 34 | 193151.7
444-002 | Doprava zařízení pro vytápění na místo stavby | hod | 140 | 21.07.2018 | 23.08.2018 | 34 | 39856.6
444-003 | Demontáž 27 stávajících článkových topných těles (celkový počet článků - 662), 4 stávajících deskových topných těles a trubkových topných těles v rekonstruovaných prostorách objektu jeslí, pak i demontáž všech přípojek ke stávajícím demontovaným topným t | kg | 3900 | 21.07.2018 | 23.08.2018 | 34 | 68328
731_02 | Kontrolní činnost (revize a zkoušky) |  | 0 | 21.07.2018 | 23.08.2018 | 34 | 41849.47
555-001 | Zkoušky, uvedení do provozu a vyregulování | hod | 80 | 21.07.2018 | 23.08.2018 | 34 | 22775.2
555-002 | Zajištění chodu zařízení ve zkušebním provozu | hod | 25 | 21.07.2018 | 23.08.2018 | 34 | 7117.25
555-003 | Vypuštění, vyčištění a opětovné napuštění topné soustavy budovy objektu jeslí | hod | 25 | 21.07.2018 | 23.08.2018 | 34 | 7117.25
555-004 | Zaškolení obsluhy | hod | 5 | 21.07.2018 | 23.08.2018 | 34 | 1423.45
555-005 | Návrh provozního řádu | ks | 1 | 21.07.2018 | 23.08.2018 | 34 | 3416.32
731_03 | Stavební přípomoce |  | 0 | 21.07.2018 | 23.08.2018 | 34 | 28564.16
333-001 | Stavební přípomoce - spolupráce se stavbou na vyznačení míst, kde budou provedeny stavební otvory pro vedení potrubních rozvodů topné vody | hod | 25 | 21.07.2018 | 23.08.2018 | 34 | 6706.25
333-002 | Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 2,0 m | m2 | 160 | 21.07.2018 | 23.08.2018 | 34 | 18884.8
333-003 | Stavební přípomoce - provedení protipožárních ucpávek v místech prostupů s různými požárními úseky | kus | 7 | 21.07.2018 | 23.08.2018 | 34 | 2973.11
731_04 | Kotle, čerpadla, armatury, topný tělesa |  | 0 | 21.07.2018 | 23.08.2018 | 34 | 210870.61
DM | Dodávka materiálu | ks | 178 | 21.07.2018 | 23.08.2018 | 34 | 210870.61
731_05 | Potrubní díly + ostatní materiál |  | 0 | 21.07.2018 | 23.08.2018 | 34 | 234471.29
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 21.07.2018 | 23.08.2018 | 34 | 234471.29
2_04_4.3 | Zařízení zdravotně technických instalací |  | 0 | 31.07.2018 | 26.08.2018 | 27 | 323527.35
HSV | Práce a dodávky HSV |  | 0 | 31.07.2018 | 26.08.2018 | 27 | 7960.4
997 | Přesun sutě |  | 0 | 31.07.2018 | 26.08.2018 | 27 | 7960.4
997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 4.818 | 31.07.2018 | 26.08.2018 | 27 | 2498.71
997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 14x | t | 67.452 | 31.07.2018 | 26.08.2018 | 27 | 550.41
997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 4.818 | 31.07.2018 | 26.08.2018 | 27 | 4911.28
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 31.07.2018 | 25.08.2018 | 26 | 315566.95
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 31.07.2018 | 31.07.2018 | 1 | 595.1
713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá | m2 | 1.56 | 31.07.2018 | 31.07.2018 | 1 | 590.4
998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.007 | 31.07.2018 | 31.07.2018 | 1 | 4.7
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  | 0 | 31.07.2018 | 09.08.2018 | 10 | 88499.47
721140802 | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 | m | 22.5 | 31.07.2018 | 09.08.2018 | 10 | 3685.73
721140806 | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200 | m | 15 | 31.07.2018 | 09.08.2018 | 10 | 2824.95
721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 | m | 7 | 31.07.2018 | 09.08.2018 | 10 | 539.63
721173704 | Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované odpadní (svislé) DN 70 | m | 7.5 | 31.07.2018 | 09.08.2018 | 10 | 4460.85
721173706 | Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované odpadní (svislé) DN 100 | m | 15 | 31.07.2018 | 09.08.2018 | 10 | 13073.85
721173707 | Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované odpadní (svislé) DN 125 | m | 15 | 31.07.2018 | 09.08.2018 | 10 | 16805.55
721173722 | Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované připojovací DN 40 | m | 9.9 | 31.07.2018 | 09.08.2018 | 10 | 4136.62
721173723 | Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované připojovací DN 50 | m | 1.98 | 31.07.2018 | 09.08.2018 | 10 | 1044.11
721173726 | Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované připojovací DN 100 | m | 4.4 | 31.07.2018 | 09.08.2018 | 10 | 3835
721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 9 | 31.07.2018 | 09.08.2018 | 10 | 1671.39
721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 10 | 31.07.2018 | 09.08.2018 | 10 | 2084.8
721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 14 | 31.07.2018 | 09.08.2018 | 10 | 3887.52
721210823 | Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125 | kus | 2 | 31.07.2018 | 09.08.2018 | 10 | 353.9
721233113 | Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 125 [HL 62] | kus | 2 | 31.07.2018 | 09.08.2018 | 10 | 8342.74
721273152 | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 [HL 807] | kus | 1 | 31.07.2018 | 09.08.2018 | 10 | 831.3
721273153 | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 [HL 810] | kus | 2 | 31.07.2018 | 09.08.2018 | 10 | 1443.6
721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 53.78 | 31.07.2018 | 09.08.2018 | 10 | 1601.57
721 R 001 | Stavební přípomoce (drážky, zapravení drážek apod) | kpl | 1 | 31.07.2018 | 09.08.2018 | 10 | 5919.42
721290821 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.85 | 31.07.2018 | 09.08.2018 | 10 | 7549.99
998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.086 | 31.07.2018 | 09.08.2018 | 10 | 4406.95
722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  | 0 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 100141.47
722 R 9001 | Demontáž vnitřních hydrantových skříní do D 25 | kpl | 2 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 245.28
722130801 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 | m | 35 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 2207.45
722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm | m | 35 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 827.75
722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 77.55 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 17322.34
722174023 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | m | 6.05 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 1552.79
722174024 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 | m | 14.3 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 4271.55
722174025 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7 | m | 12.1 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 5405.55
722181221 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 77.55 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 950.76
722181222 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 32.45 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 568.52
722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 | m | 6.05 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 434.57
722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40 | m | 12.1 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 996.31
722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 46 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 3666.66
722220151 | Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 16 x G 1/2 | kus | 8 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 890
722220161 | Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet) | soubor | 13 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 5192.72
722220851 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4 | kus | 8 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 140.16
722229101 | Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2 | kus | 32 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 3100.96
722240122 | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20 | kus | 7 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 919.8
722240123 | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25 | kus | 1 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 177.82
722240125 | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 40 | kus | 1 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 360.02
722240141 | Armatury z plastických hmot T-kusy s vypouštěcím ventilem D 20 x 3,4 | kus | 10 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 2803.1
722250132 | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 20 m | soubor | 2 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 18795.46
722290215 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 | m | 110 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 2987.6
722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 110 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 2987.6
722290821 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.12 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 3115.65
722 R 001 | Stavební přípomoce (drážky, zapravení drážek apod) | kpl | 1 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 14576.14
998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.252 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 5567.17
998722181 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.252 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 10 | 77.74
725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  | 0 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 126330.91
725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 6 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 940.8
725110814 | Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních | soubor | 2 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 313.6
725112182 | Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý | soubor | 2 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 4181.88
725119101 | Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových vysokopoložených | kus | 6 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 9628.62
725119121 | Zařízení záchodů montáž klozetových mís standardních | kus | 6 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 16103.82
725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 6 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 530.82
725210826 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umývátek | soubor | 2 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 126.14
725211701 | Umyvadla umývátka keramická se zápachovou uzávěrkou stěnová 400 mm | soubor | 2 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 2494.76
725219102 | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva | soubor | 6 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 10030.73
725249102 | Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových boxů | soubor | 1 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 8626.55
725310823 | Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 4 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 627.2
725311121 | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 2 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 3137.72
725530826 | Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulačních do 800 l | soubor | 5 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 1454.1
725539202 | Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 15 do 50 l | soubor | 1 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 5148.95
725539203 | Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 50 do 80 l | soubor | 1 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 5889.14
725539204 | Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 80 do 125 l | soubor | 1 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 10951.38
725539205 | Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 125 do 160 l | soubor | 1 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 8873.58
725539206 | Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 160 do 200 l | soubor | 1 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 12695.43
725590811 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 3.818 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 4294.3
725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 12 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 925.08
725821326 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm | soubor | 2 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 1690.62
725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 8 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 7246
725831313 | Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem | soubor | 1 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 1699.38
725850800 | Demontáž odpadních ventilů T 900 až T 902 všech připojovacích dimenzí | kus | 12 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 1881.6
725861102 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 [HL 132/40] | kus | 8 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 868.96
725861312 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50 [HL134] | kus | 2 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 240.02
725862103 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 [HL 100G] | kus | 2 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 562.38
725865322 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 [HL 524] a přepadovou trubicí | kus | 1 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 682.38
998725201 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 5 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 4484.97
2_04_4.4 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky |  | 0 | 17.07.2018 | 26.08.2018 | 41 | 718458.11
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 17.07.2018 | 26.08.2018 | 41 | 718458.11
741_01 | Silnoproud - dodávky zařízení |  | 0 | 17.07.2018 | 21.07.2018 | 5 | 273186.26
DM | Dodávka materiálu | kus | 106 | 17.07.2018 | 21.07.2018 | 5 | 273186.26
741_01a | Silnoproud - dodávky zařízení - rozvaděč RS4 |  | 0 | 21.07.2018 | 25.07.2018 | 5 | 36419.19
DM | Dodávka materiálu | kus | 34 | 21.07.2018 | 25.07.2018 | 5 | 22352.43
741_01a_mtž-001 | svorky, propojovací lišty – komplet | kpl | 1 | 21.07.2018 | 25.07.2018 | 5 | 1382.68
741_01a_mtž-002 | instalační materiál – komplet | kpl | 1 | 21.07.2018 | 25.07.2018 | 5 | 921.78
741_01a_mtž-003 | výroba rozvaděče, zkoušky atd. | kpl | 1 | 21.07.2018 | 25.07.2018 | 5 | 4608.92
741_01a_mtž-004 | instalace rozvaděče | kpl | 1 | 21.07.2018 | 25.07.2018 | 5 | 7153.38
741_01c | Silnoproud - dodávky zařízení - rozvaděč RS7 |  | 0 | 25.07.2018 | 29.07.2018 | 5 | 27923.04
DM | Dodávka materiálu | kus | 22 | 25.07.2018 | 29.07.2018 | 5 | 14288.6
741_01c_mtž-001 | svorky, propojovací lišty – komplet | kpl | 1 | 25.07.2018 | 29.07.2018 | 5 | 1296.21
741_01c_mtž-002 | instalační materiál – komplet | kpl | 1 | 25.07.2018 | 29.07.2018 | 5 | 864.14
741_01c_mtž-003 | výroba rozvaděče, zkoušky atd. | kpl | 1 | 25.07.2018 | 29.07.2018 | 5 | 4320.71
741_01c_mtž-004 | instalace rozvaděče | kpl | 1 | 25.07.2018 | 29.07.2018 | 5 | 7153.38
741_02 | Silnoproud - materiál elektromontážní |  | 0 | 29.07.2018 | 02.08.2018 | 5 | 68421.91
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 29.07.2018 | 02.08.2018 | 5 | 68421.91
741_03 | Silnoproud - elektromontáže |  | 0 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 135879.87
741_03_mtž-001 | svítidlo bytové stropní vč zapojení/1 zdroj | kus | 56 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 25037.04
741_03_mtž-002 | svítidlo bytové stropní vč zapojení/1 zdroj | kus | 10 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 4470.9
741_03_mtž-003 | svítidlo bytové stropní vč zapojení/1 zdroj | kus | 3 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 1341.27
741_03_mtž-004 | svítidlo bytové stropní vč zapojení/1 zdroj | kus | 2 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 894.18
741_03_mtž-005 | svítidlo bytové stropní vč zapojení/1 zdroj | kus | 9 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 4023.81
741_03_mtž-006 | svítidlo bytové stropní vč zapojení/1 zdroj | kus | 2 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 894.18
741_03_mtž-007 | svítidlo bytové stropní vč zapojení/1 zdroj | kus | 3 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 1341.27
741_03_mtž-010 | nouzové orientační svítidlo vč zapojení | kus | 20 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 8941.8
741_03_mtž-011 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | kus | 20 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 1162.4
741_03_mtž-013 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | kus | 24 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 1502.16
741_03_mtž-014 | přepínač zapuštěný vč.zapojení stříd/řazení 6+6 | kus | 14 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 1126.72
741_03_mtž-015 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | kus | 4 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 268.24
741_03_mtž-016 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | kus | 90 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 6035.4
741_03_mtž-018 | spínač 3pól/25A/400V(sporák přípoj)vč.zapoj nástěn | kus | 7 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 1971.69
741_03_mtž-019 | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68) | kus | 65 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 2964
741_03_mtž-020 | krabice přístrojová bez zapojení | kus | 70 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 1564.5
741_03_mtž-021 | krabice přístrojová bez zapojení | kus | 30 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 670.5
741_03_mtž-023 | ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 25A | kus | 1 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 22.36
741_03_mtž-024 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 | m | 80 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 1788
741_03_mtž-025 | minilišta vkládací pevně uložená do š.20mm | m | 100 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 2057
741_03_mtž-026 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 65 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 1685.45
741_03_mtž-027 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm | m | 10 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 160.9
741_03_mtž-028 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 266 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 3567.06
741_03_mtž-029 | kabel Cu(-1kV CYKY)volně uložený do 3x70/4x50/5x35 | m | 35 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 782.25
741_03_mtž-030 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 820 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 18327
741_03_mtž-031 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 420 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 9387
741_03_mtž-032 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 690 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 15421.5
741_03_mtž-033 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 270 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 6034.5
741_03_mtž-034 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 35 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 1095.5
741_03_mtž-036 | šňůra střední volně ulož.do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5 | m | 24 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 321.84
741_03_mtž-037 | svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) | kus | 10 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 1877.7
741_03_mtž-039 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | kus | 145 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 1944.45
741_03_mtž-040 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | kus | 35 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 1189.3
741_03_mtž-042 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | kus | 160 | 30.07.2018 | 18.08.2018 | 20 | 6008
741_04 | Silnoproud - ostatní náklady |  | 0 | 24.07.2018 | 25.08.2018 | 33 | 75137
741_04_001 | poplatek za recyklaci svítidla | kus | 56 | 24.07.2018 | 25.08.2018 | 33 | 660.8
741_04_002 | poplatek za recyklaci svítidla | kus | 10 | 24.07.2018 | 25.08.2018 | 33 | 118
741_04_003 | poplatek za recyklaci svítidla | kus | 3 | 24.07.2018 | 25.08.2018 | 33 | 35.4
741_04_004 | poplatek za recyklaci svítidla | kus | 2 | 24.07.2018 | 25.08.2018 | 33 | 23.6
741_04_005 | poplatek za recyklaci svítidla | kus | 9 | 24.07.2018 | 25.08.2018 | 33 | 106.2
741_04_006 | poplatek za recyklaci svítidla | kus | 2 | 24.07.2018 | 25.08.2018 | 33 | 23.58
741_04_007 | poplatek za recyklaci svítidla | kus | 3 | 24.07.2018 | 25.08.2018 | 33 | 35.4
741_04_008 | poplatek za recyklaci svítidla | kus | 20 | 24.07.2018 | 25.08.2018 | 33 | 236
741_04_011 | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m | kus | 48 | 24.07.2018 | 02.08.2018 | 10 | 4077.12
741_04_012 | vysekání rýhy/zeď/ hl.do 30mm/š.do 30mm | m | 400 | 24.07.2018 | 02.08.2018 | 10 | 16096
741_04_013 | vysekání rýhy/zeď/ hl.do 30mm/š.do 70mm | m | 160 | 24.07.2018 | 02.08.2018 | 10 | 7868.8
741_04_014 | omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV | m | 400 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 17168
741_04_015 | omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV | m | 160 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 8299.2
741_04_016 | vysekání rýhy/strop beton/ hl.30mm/š.30mm | m | 190 | 24.07.2018 | 02.08.2018 | 10 | 10364.5
741_04_017 | omítka hladká rýhy ve stropě do 30mm vč.malty MV | m | 190 | 16.08.2018 | 25.08.2018 | 10 | 10024.4
741_05 | Silnoproud - revize, doprava, přesuny apod. |  | 0 | 17.07.2018 | 26.08.2018 | 41 | 101490.84
741_05_001 | revize | kpl | 1 | 17.07.2018 | 26.08.2018 | 41 | 17883.45
741_05_003 | doprava dodávek | kpl | 1 | 17.07.2018 | 26.08.2018 | 41 | 13412.59
741_05_004 | přesun dodávek | kpl | 1 | 17.07.2018 | 26.08.2018 | 41 | 22354.32
741_05_005 | prořez materiálu | kpl | 1 | 17.07.2018 | 26.08.2018 | 41 | 8941.73
741_05_006 | materiál podružný | kpl | 1 | 17.07.2018 | 26.08.2018 | 41 | 7154.78
741_05_007 | PPV pro elektromontáže | kpl | 1 | 17.07.2018 | 26.08.2018 | 41 | 25036.83
741_05_008 | kompletační činnost | kpl | 1 | 17.07.2018 | 26.08.2018 | 41 | 6707.14
2_04_99 | Vedlejší a ostatní náklady |  | 0 | 17.07.2018 | 26.08.2018 | 41 | 61582.8
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  | 0 | 17.07.2018 | 26.08.2018 | 41 | 61582.8
VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  | 0 | 17.07.2018 | 26.08.2018 | 41 | 9811.2
013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 17.07.2018 | 26.08.2018 | 41 | 9811.2
VRN3 | Zařízení staveniště |  | 0 | 17.07.2018 | 26.08.2018 | 41 | 9198
030001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště |  | 1 | 17.07.2018 | 26.08.2018 | 41 | 9198
VRN4 | Inženýrská činnost |  | 0 | 17.07.2018 | 26.08.2018 | 41 | 37405.2
043002001 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření | kpl | 1 | 17.07.2018 | 26.08.2018 | 41 | 22075.2
0430020001 | Koordinátor BOZP | kpl | 1 | 17.07.2018 | 26.08.2018 | 41 | 15330
VRN7 | Provozní vlivy |  | 0 | 17.07.2018 | 26.08.2018 | 41 | 5168.4
070001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy |  | 1 | 17.07.2018 | 26.08.2018 | 41 | 5168.4
2.E_VU | Venkovní úpravy |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 5066853.43
2.E_VU_01 | Venkovní úpravy - Spojovací chodník |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 1703044.39
HSV | Práce a dodávky HSV |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 910444.32
1 | Zemní práce |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 68341.07
113107111 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 14.5 | 2018-04-24 | 24.06.2018 | 61 | 1167.25
113107130 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 14.5 | 2018-04-24 | 24.06.2018 | 61 | 5753.75
113107141 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 14.5 | 2018-04-24 | 24.06.2018 | 61 | 1031.39
121112111 | Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm | m3 | 0.24 | 2018-04-24 | 24.06.2018 | 61 | 91.24
130901121 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného | m3 | 8.115 | 2018-04-24 | 24.06.2018 | 61 | 44854.61
132112101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 soudržných | m3 | 0.285 | 2018-04-24 | 27.06.2018 | 64 | 80.14
133102011 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2 | m3 | 13.235 | 2018-04-24 | 27.06.2018 | 64 | 5425.69
162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 13.52 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 2744.29
162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 67.6 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 1039.69
162701155 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m | m3 | 8.115 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 2082.8
162701159 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 40.575 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 785.53
171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 13.52 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 180.09
171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 22.984 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 2877.14
175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 0.285 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 179
181301102 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 0.36 | 24.08.2018 | 2018-10-10 | 48 | 11.95
181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 2.4 | 24.08.2018 | 2018-10-10 | 48 | 36.51
2 | Zakládání |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 117337.99
275313711 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | m3 | 23.296 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 117337.99
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 542800.63
337173110 | Montáž ocelových kcí skeletů 1 až 2 podlažních budov | t | 6.102 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 542800.63
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 99.25
451541111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm | m3 | 0.138 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 99.25
5 | Komunikace pozemní |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 22265.77
566901131 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm | m2 | 14.5 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 1498.72
566901171 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm | m2 | 14.5 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 10567.75
572350111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA), po zhutnění tl. přes 20 do 40 mm | m2 | 14.5 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 10199.3
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 0 | 03.07.2018 | 03.07.2018 | 1 | 2932.95
632451441 | Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm | m2 | 4.454 | 03.07.2018 | 03.07.2018 | 1 | 1100.23
632452421 | Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 10 do 20 mm | m2 | 12.528 | 03.07.2018 | 03.07.2018 | 1 | 1832.72
8 | Trubní vedení |  | 0 | 01.07.2018 | 01.07.2018 | 1 | 14037.39
871 R 001 | Napojení do stávající dvorní vpusti - včetně vybourání otvoru a začištění | kpl | 2 | 01.07.2018 | 01.07.2018 | 1 | 6468.16
871275211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125 | m | 4.6 | 01.07.2018 | 01.07.2018 | 1 | 3005.96
877265271 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100 | kus | 2 | 01.07.2018 | 01.07.2018 | 1 | 3559.94
877270310 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 125 | kus | 2 | 01.07.2018 | 01.07.2018 | 1 | 967.08
899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 4.6 | 01.07.2018 | 01.07.2018 | 1 | 36.25
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 81957.34
919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 93.6 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 4623.84
919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 93.6 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 12790.44
953961214 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm | kus | 104 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 23412.48
953965132 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm | kus | 104 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 35256
962032431 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 | m3 | 4.69 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 3619.41
965082923 | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 | m3 | 6.264 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 112 | 2255.17
997 | Přesun sutě |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 134 | 36027.67
997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 24.723 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 134 | 7558.07
997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 24.723 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 134 | 12821.84
997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 14x | t | 346.122 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 134 | 2824.36
997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového | t | 7.808 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 134 | 3077.84
997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů | t | 24.723 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 134 | 9745.56
998 | Přesun hmot |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 134 | 24644.26
998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 73.346 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 134 | 14428.63
998011014 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 73.346 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 134 | 10215.63
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 149 | 792600.07
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 03.08.2018 | 2018-10-10 | 69 | 74276.77
764 R 001999 | Těsnění silikonovým tmelem - transparentním - vč. materiálu | kus | 60 | 03.08.2018 | 2018-10-10 | 69 | 1156.2
764041323 | Dilatační lišta z titanzinkového lesklého válcovaného plechu připojovací, včetně tmelení rš 150 mm | m | 30 | 03.08.2018 | 2018-10-10 | 69 | 6464.7
764242303 | Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm | m | 6.4 | 03.08.2018 | 2018-10-10 | 69 | 2965.7
764341304 | Lemování zdí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm | m | 30 | 03.08.2018 | 2018-10-10 | 69 | 15951.3
764342362 | Lemování zdí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu spodní s formováním do tvaru krytiny Příplatek k cenám za kotvení do zatepleného podkladu | m | 30 | 03.08.2018 | 2018-10-10 | 69 | 3022.2
764541315 | Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel hranatý rš 400 mm | m | 42.2 | 03.08.2018 | 2018-10-10 | 69 | 34489.22
764541364 | Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm | kus | 2 | 03.08.2018 | 2018-10-10 | 69 | 1310.46
764548303 | Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm | m | 5.4 | 03.08.2018 | 2018-10-10 | 69 | 7804.89
998764201 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 835.24 | 03.08.2018 | 2018-10-10 | 69 | 1112.1
765 | Konstrukce pokrývačské |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 113 | 151718
765 R 001 | Demontáž azbestocementové šablonové krytiny do suti včetně podkladní lepenky + vypracování projektu sanace a odstranění, zajištění schválení plánu likvidace místně příslušným orgánem státní správy, odvoz a likvidaci azbestu na místně příslušných skládkách | m2 | 128.7 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 113 | 151718
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 01.07.2018 | 2018-10-10 | 45 | 36726.68
767996701 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg | kg | 1352.234 | 01.07.2018 | 2018-10-10 | 45 | 36726.68
775 | Podlahy skládané |  | 0 | 14.07.2018 | 2018-10-10 | 42 | 74695.83
775 R 541151 | Montáž podlah z podlahových kazet 300x300mm | m2 | 62.642 | 14.07.2018 | 2018-10-10 | 42 | 68752.87
775449121 | Montáž lišty ukončovací připevněné vruty | m | 19.5 | 14.07.2018 | 2018-10-10 | 42 | 5064.57
998775201 | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 842.66 | 14.07.2018 | 2018-10-10 | 42 | 878.39
783 | Dokončovací práce - nátěry |  | 0 | 20.07.2018 | 2018-10-10 | 50 | 155881.39
783301303 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým | m2 | 202.675 | 20.07.2018 | 2018-10-10 | 50 | 19529.76
783301401 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení | m2 | 202.675 | 20.07.2018 | 2018-10-10 | 50 | 19529.76
783314203 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 202.675 | 20.07.2018 | 2018-10-10 | 50 | 35863.34
783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 202.675 | 20.07.2018 | 2018-10-10 | 50 | 35863.34
783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 202.675 | 20.07.2018 | 2018-10-10 | 50 | 45095.19
787 | Dokončovací práce - zasklívání |  | 0 | 11.08.2018 | 2018-10-10 | 61 | 299301.4
787 R 911126 | Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo protisluneční (UV) | m | 228.9 | 11.08.2018 | 2018-10-10 | 61 | 52768.45
787313416 | Zasklívání střešních konstrukcí, střešních světlíků a zahradních skleníků deskami plochými plnými sklem plochým válcovaným s drátěnou vložkou nebarevným střešních konstrukcí a střešních světlíků tl. 6 až 8 mm bez tmelení | m2 | 183 | 11.08.2018 | 2018-10-10 | 61 | 242050.44
998787201 | Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 3064.19 | 11.08.2018 | 2018-10-10 | 61 | 4482.51
2.E_VU_02 | Venkovní úpravy - Zimní zahrady |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 2466180.78
HSV | Práce a dodávky HSV |  | 0 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 27294.65
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 0 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 11794.01
949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 75 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 3620.25
952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z | m2 | 75 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 5224.5
962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 36.165 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 2949.26
997 | Přesun sutě |  | 0 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 15497
997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 12.547 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 3835.74
997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 12.547 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 6507.13
997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 14x | t | 175.658 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 1433.37
997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů | t | 9.439 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 3720.76
998 | Přesun hmot |  | 0 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 3.64
998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 0.019 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 3.64
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 2438886.13
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 2018-04-24 | 17.06.2018 | 54 | 4657.22
764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 42.052 | 2018-04-24 | 17.06.2018 | 54 | 3591.66
764002871 | Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti | m | 24.3 | 2018-04-24 | 17.06.2018 | 54 | 1065.56
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 2434228.91
767 R 001 | Opláštění terasy - dodávka a montáž | kpl | 3 | 27.07.2018 | 2018-10-10 | 76 | 2347599.6
767161813 | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | m | 42.052 | 2018-04-24 | 2018-05-15 | 21 | 16281.69
767392802 | Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných | m2 | 108.126 | 2018-04-24 | 17.06.2018 | 54 | 22778.9
767996701 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg | kg | 1555.565 | 2018-04-24 | 22.06.2018 | 43 | 44286.94
998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 2775.147 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 3281.78
2.E_VU_03 | Venkovní úpravy - Kontejnerové stání |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 157332.28
HSV | Práce a dodávky HSV |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 153219.02
1 | Zemní práce |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 5755.15
111201101 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 16.32 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 540.36
113106123 | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby | m2 | 2.97 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 142.32
113107122 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 3.96 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 891.48
113107143 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 0.495 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 110.14
113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 3.3 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 142.23
121112111 | Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm | m3 | 2.448 | 2018-04-24 | 19.06.2018 | 56 | 930.66
132101101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 | m3 | 1.814 | 2018-04-24 | 26.06.2018 | 63 | 460.81
175101201 | Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 5.075 | 27.06.2018 | 2018-10-10 | 62 | 2302.83
181301102 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 2.775 | 21.08.2018 | 2018-10-10 | 51 | 92.13
181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 9.25 | 21.08.2018 | 2018-10-10 | 51 | 142.19
2 | Zakládání |  | 0 | 2018-04-24 | 26.06.2018 | 63 | 2157.87
215901101 | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 | m2 | 21.03 | 2018-04-24 | 26.06.2018 | 63 | 107.88
274313511 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 0.407 | 2018-04-24 | 26.06.2018 | 63 | 2049.99
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 29.06.2018 | 2018-10-10 | 53 | 115558.23
311113132 | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm | m2 | 3.48 | 29.06.2018 | 2018-10-10 | 53 | 3511.74
311113212 | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 200 mm | m2 | 8.604 | 29.06.2018 | 2018-10-10 | 53 | 11501.22
311361821 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.191 | 29.06.2018 | 2018-10-10 | 53 | 8332.05
338 R 171111 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů | kus | 6 | 29.06.2018 | 2018-10-10 | 53 | 4173.12
338171111 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů | kus | 4 | 29.06.2018 | 2018-10-10 | 53 | 6538.24
348101220 | Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2 | kus | 1 | 29.06.2018 | 2018-10-10 | 53 | 50675.41
348272513 | Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm | m | 9.2 | 29.06.2018 | 2018-10-10 | 53 | 3513.66
348941111 | Osazování rámového oplocení na cementovou maltu min. MC-10, bez spárování, do zděných nebo betonových sloupků, výška rámu do 1500 mm | m | 16.2 | 29.06.2018 | 2018-10-10 | 53 | 27312.79
5 | Komunikace pozemní |  | 0 | 13.07.2018 | 2018-10-10 | 45 | 9316.19
564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 13.91 | 13.07.2018 | 2018-10-10 | 45 | 1291.54
566901132 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 2.25 | 13.07.2018 | 2018-10-10 | 45 | 335.05
566901143 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm | m2 | 0.495 | 13.07.2018 | 2018-10-10 | 45 | 113.6
566901162 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm | m2 | 0.495 | 13.07.2018 | 2018-10-10 | 45 | 433.17
596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do | m2 | 16.16 | 13.07.2018 | 2018-10-10 | 45 | 7142.83
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 0 | 06.07.2018 | 2018-10-10 | 45 | 9127.83
340000998.1 | Řezání betonových obrubníků | m | 1 | 06.07.2018 | 2018-10-10 | 45 | 136.65
916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | m | 3 | 06.07.2018 | 2018-10-10 | 45 | 1963.05
919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | m | 3.6 | 06.07.2018 | 2018-10-10 | 45 | 343.73
919735126 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm | m | 1.2 | 06.07.2018 | 2018-10-10 | 45 | 572.88
938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného | m2 | 20 | 06.07.2018 | 2018-10-10 | 45 | 94
938909311 | Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 20 | 06.07.2018 | 2018-10-10 | 45 | 9.8
953961211 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 8, hloubka 80 mm | kus | 20 | 06.07.2018 | 2018-10-10 | 45 | 1857
953965111 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm | kus | 20 | 06.07.2018 | 2018-10-10 | 45 | 1335
961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.607 | 06.07.2018 | 2018-10-10 | 45 | 1339.92
962032230 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 | m3 | 0.556 | 06.07.2018 | 2018-10-10 | 45 | 506.52
966071721 | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním | kus | 5 | 06.07.2018 | 2018-10-10 | 45 | 333.3
966072810 | Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky do 1 m | m | 13.2 | 06.07.2018 | 2018-10-10 | 45 | 635.98
997 | Přesun sutě |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 131 | 7893.94
997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 5.923 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 131 | 1810.72
997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 5.923 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 131 | 3071.79
997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 14x | t | 82.922 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 131 | 676.64
997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů | t | 5.923 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 131 | 2334.79
998 | Přesun hmot |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 131 | 3409.81
998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 23.033 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 131 | 3409.81
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 25.06.2018 | 2018-10-10 | 108 | 4113.26
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  | 0 | 25.06.2018 | 27.06.2018 | 3 | 3294.46
711132230 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové podpovrchové vodě pásy na sucho na ploše svislé S tvarovaná folie z PVCvrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20 mm, tl. folie 0,70 mm | m2 | 13.8 | 25.06.2018 | 27.06.2018 | 3 | 2296.73
711193121 | Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší flexibilní minerální na ploše vodorovné V | m2 | 2.76 | 25.06.2018 | 27.06.2018 | 3 | 938.07
711193131 | Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší flexibilní minerální na ploše svislé S | m2 | 0.12 | 25.06.2018 | 27.06.2018 | 3 | 44.15
998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.021 | 25.06.2018 | 27.06.2018 | 3 | 15.51
783 | Dokončovací práce - nátěry |  | 0 | 20.08.2018 | 20.08.2018 | 1 | 818.8
783826675 | Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových) | m2 | 18.4 | 20.08.2018 | 20.08.2018 | 1 | 818.8
2.E_VU_04 | Venkovní úpravy - Slaboproudé rozvody |  | 0 | 15.06.2018 | 25.08.2018 | 72 | 621247.58
2.E_VU_04-1 | Venkovní úpravy - Slaboproudé rozvody - Hospodářský pavilon |  | 0 | 15.06.2018 | 16.07.2018 | 32 | 279264.19
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 15.06.2018 | 16.07.2018 | 32 | 279264.19
746_7 | Zařízení slaboproudé elektrotechniky - Strukturovaná kabeláž (STC) - Materiál elektromontážní |  | 0 | 15.06.2018 | 19.06.2018 | 5 | 31752.04
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 15.06.2018 | 19.06.2018 | 5 | 31752.04
746_7_01 | Zařízení slaboproudé elektrotechniky - TV - Materiál elektromontážní |  | 0 | 17.06.2018 | 21.06.2018 | 5 | 8577.1
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 17.06.2018 | 21.06.2018 | 5 | 8577.1
746_7_02 | Zařízení slaboproudé elektrotechniky - DES - Materiál elektromontážní |  | 0 | 20.06.2018 | 24.06.2018 | 5 | 96675.69
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 20.06.2018 | 24.06.2018 | 5 | 96675.69
746_7_03 | Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EZS - Materiál elektromontážní |  | 0 | 22.06.2018 | 26.06.2018 | 5 | 44611.33
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 22.06.2018 | 26.06.2018 | 5 | 44611.33
746_8 | Zařízení slaboproudé elektrotechniky - STC - Elektromontáže |  | 0 | 25.06.2018 | 04.07.2018 | 10 | 14791.72
746_8_001 | zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení | kus | 10 | 25.06.2018 | 04.07.2018 | 10 | 2846.9
746_8_002 | zásuvka domovní HDMI vč.zapojení | kus | 2 | 25.06.2018 | 04.07.2018 | 10 | 728.8
746_8_003 | zásuvka domovní HD15+jack vč.zapojení | kus | 2 | 25.06.2018 | 04.07.2018 | 10 | 728.8
746_8_004 | skříň plechová do hmotnosti 100kg | kus | 1 | 25.06.2018 | 04.07.2018 | 10 | 569.38
746_8_005 | krabice přístrojová bez zapojení | kus | 14 | 25.06.2018 | 04.07.2018 | 10 | 2391.34
746_8_006 | kabel HDMI volně uložený pod omítkou v trubce | m | 20 | 25.06.2018 | 04.07.2018 | 10 | 296
746_8_007 | kabel VGA volně uložený pod omítkou v trubce | m | 20 | 25.06.2018 | 04.07.2018 | 10 | 296
746_8_008 | vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg | m | 180 | 25.06.2018 | 04.07.2018 | 10 | 2664
746_8_009 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 | m | 100 | 25.06.2018 | 04.07.2018 | 10 | 2847
746_8_010 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48 | m | 50 | 25.06.2018 | 04.07.2018 | 10 | 1423.5
746_8_01 | Zařízení slaboproudé elektrotechniky - TV - Elektromontáže |  | 0 | 03.07.2018 | 07.07.2018 | 5 | 6763.96
746_8_01_001 | zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení | kus | 2 | 03.07.2018 | 07.07.2018 | 5 | 569.38
746_8_01_002 | svodič přepětí NN vč.zapojení 1pól/10kA | kus | 5 | 03.07.2018 | 07.07.2018 | 5 | 284.7
746_8_01_003 | anténa TV na stožár vč. zapojení a směrování | kus | 1 | 03.07.2018 | 07.07.2018 | 5 | 1708.14
746_8_01_004 | rozbočovač TV signálu 1/4 | kus | 1 | 03.07.2018 | 07.07.2018 | 5 | 56.94
746_8_01_005 | zesilovač TV signálu | kus | 1 | 03.07.2018 | 07.07.2018 | 5 | 56.94
746_8_01_006 | anténní stožár vč. uchycení | kus | 1 | 03.07.2018 | 07.07.2018 | 5 | 1708.14
746_8_01_007 | krabice přístrojová bez zapojení | kus | 2 | 03.07.2018 | 07.07.2018 | 5 | 341.62
746_8_01_008 | kabel koaxiální volně uložený | m | 80 | 03.07.2018 | 07.07.2018 | 5 | 1184
746_8_01_009 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 | m | 20 | 03.07.2018 | 07.07.2018 | 5 | 569.4
746_8_01_010 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48 | m | 10 | 03.07.2018 | 07.07.2018 | 5 | 284.7
746_8_02 | Zařízení slaboproudé elektrotechniky - DES - Elektromontáže |  | 0 | 06.07.2018 | 12.07.2018 | 7 | 12327.78
746_8_02_001 | telefon domovní vč.zapojení | kus | 2 | 06.07.2018 | 12.07.2018 | 7 | 501.06
746_8_02_002 | vrátný elektrický vč.zapojení | kus | 2 | 06.07.2018 | 12.07.2018 | 7 | 1366.52
746_8_02_003 | telefon domovní vč.zapojení | kus | 2 | 06.07.2018 | 12.07.2018 | 7 | 501.06
746_8_02_004 | vrátný elektrický vč.zapojení | kus | 2 | 06.07.2018 | 12.07.2018 | 7 | 1366.52
746_8_02_005 | krabice přístrojová bez zapojení dvojitá | kus | 2 | 06.07.2018 | 12.07.2018 | 7 | 455.5
746_8_02_006 | přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do25A/4pól | kus | 1 | 06.07.2018 | 12.07.2018 | 7 | 170.81
746_8_02_007 | ovládací nebo signální přístroj modul vč.zapojení | kus | 1 | 06.07.2018 | 12.07.2018 | 7 | 284.69
746_8_02_008 | telefon domovní vč.zapojení | kus | 4 | 06.07.2018 | 12.07.2018 | 7 | 1002.12
746_8_02_009 | ovl. IP44 zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.6/0 | kus | 1 | 06.07.2018 | 12.07.2018 | 7 | 131.4
746_8_02_010 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 | m | 110 | 06.07.2018 | 12.07.2018 | 7 | 3131.7
746_8_02_011 | vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg | m | 120 | 06.07.2018 | 12.07.2018 | 7 | 3416.4
746_8_03 | Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EZS - Elektromontáže |  | 0 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 15 | 23729.49
746_8_03_001 | ústředna EZS vč. zapojení a zprovoznění | kus | 1 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 15 | 2846.9
746_8_03_002 | expandér EZS vč. zapojení | kus | 1 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 15 | 1366.51
746_8_03_003 | klávesnice EZS vč. zapojení | kus | 1 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 15 | 284.69
746_8_03_004 | modul klávesnice EZS vč. zapojení | kus | 2 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 15 | 683.26
746_8_03_005 | skříň expandéru EZS | kus | 1 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 15 | 512.44
746_8_03_006 | pohybový PIR senzor EZS vč. zapojení | kus | 20 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 15 | 3416.2
746_8_03_007 | teplotní senzor EZS vč. zapojení | kus | 1 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 15 | 170.81
746_8_03_008 | magnetický kontakt EZS vč. zapojení | kus | 7 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 15 | 1434.86
746_8_03_009 | klávesnice EZS vč. zapojení | kus | 1 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 15 | 284.69
746_8_03_010 | houkačka EZS vč. zapojení | kus | 1 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 15 | 341.63
746_8_03_011 | modul k houkačce EZS vč. zapojení | kus | 1 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 15 | 91.1
746_8_03_012 | kabel EZS do 2x0,8+2x0,5 v trubce | m | 300 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 15 | 4440
746_8_03_013 | kabel EZS do 2x0,8+3x2x0,5 v trubce | m | 300 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 15 | 4440
746_8_03_014 | trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2323/pr.23 | m | 120 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 15 | 3416.4
746_9 | Zařízení slaboproudé elektrotechniky - Ostatní náklady |  | 0 | 15.06.2018 | 16.07.2018 | 32 | 40035.08
746_9_001 | STC - vysekání rýhy/omítka vápenná/stěna/šířka do 30mm | m | 80 | 15.06.2018 | 24.06.2018 | 10 | 5676
746_9_002 | STC - vysekání rýhy/omítka vápenná/stěna/šířka do 70mm | m | 30 | 15.06.2018 | 24.06.2018 | 10 | 3416.4
746_9_003 | TV - vysekání rýhy/omítka vápenná/stěna/šířka do 30mm | m | 30 | 15.06.2018 | 24.06.2018 | 10 | 2128.5
746_9_004 | TV - vysekání rýhy/omítka vápenná/stěna/šířka do 70mm | m | 10 | 15.06.2018 | 24.06.2018 | 10 | 1138.8
746_9_005 | DES - vysekání rýhy/omítka vápenná/stěna/šířka do 30mm | m | 80 | 15.06.2018 | 24.06.2018 | 10 | 5676
746_9_006 | EZS - vysekání rýhy/omítka vápenná/stěna/šířka do 30mm | m | 160 | 15.06.2018 | 24.06.2018 | 10 | 11352
746_9_101 | prořez | kpl | 1 | 15.06.2018 | 16.07.2018 | 32 | 967.95
746_9_102 | materiál podružný | kpl | 1 | 15.06.2018 | 16.07.2018 | 32 | 2277.52
746_9_103 | PPV pro elektromontáže | kpl | 1 | 15.06.2018 | 16.07.2018 | 32 | 1708.1
746_9_104 | revize | kpl | 1 | 15.06.2018 | 16.07.2018 | 32 | 5693.81
2.E_VU_04-2 | Venkovní úpravy - Slaboproudé rozvody - Jesle |  | 0 | 17.07.2018 | 25.08.2018 | 40 | 341983.39
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 17.07.2018 | 25.08.2018 | 40 | 341983.39
746_7 | Zařízení slaboproudé elektrotechniky - Strukturovaná kabeláž (STC) - Materiál elektromontážní |  | 0 | 17.07.2018 | 21.07.2018 | 5 | 47275.65
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 17.07.2018 | 21.07.2018 | 5 | 47275.65
746_7_01 | Zařízení slaboproudé elektrotechniky - TV - Materiál elektromontážní |  | 0 | 20.07.2018 | 24.07.2018 | 5 | 10616.63
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 20.07.2018 | 24.07.2018 | 5 | 10616.63
746_7_02 | Zařízení slaboproudé elektrotechniky - DES - Materiál elektromontážní |  | 0 | 23.07.2018 | 27.07.2018 | 5 | 102430.11
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 23.07.2018 | 27.07.2018 | 5 | 102430.11
746_7_03 | Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EZS - Materiál elektromontážní |  | 0 | 26.07.2018 | 30.07.2018 | 5 | 59339.08
DM | Dodávka materiálu |  | 0 | 26.07.2018 | 30.07.2018 | 5 | 59339.08
746_8 | Zařízení slaboproudé elektrotechniky - STC - Elektromontáže |  | 0 | 29.07.2018 | 07.08.2018 | 10 | 20302.9
746_8_001 | zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení | kus | 6 | 29.07.2018 | 07.08.2018 | 10 | 1708.14
746_8_002 | zásuvka domovní HDMI vč.zapojení | kus | 6 | 29.07.2018 | 07.08.2018 | 10 | 2186.4
746_8_003 | zásuvka domovní HD15+jack vč.zapojení | kus | 6 | 29.07.2018 | 07.08.2018 | 10 | 2186.4
746_8_004 | skříň plechová do hmotnosti 100kg | kus | 1 | 29.07.2018 | 07.08.2018 | 10 | 569.38
746_8_005 | krabice přístrojová bez zapojení | kus | 18 | 29.07.2018 | 07.08.2018 | 10 | 3074.58
746_8_006 | kabel HDMI volně uložený pod omítkou v trubce | m | 60 | 29.07.2018 | 07.08.2018 | 10 | 888
746_8_007 | kabel VGA volně uložený pod omítkou v trubce | m | 60 | 29.07.2018 | 07.08.2018 | 10 | 888
746_8_008 | vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg | m | 210 | 29.07.2018 | 07.08.2018 | 10 | 3108
746_8_009 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 | m | 140 | 29.07.2018 | 07.08.2018 | 10 | 3985.8
746_8_010 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48 | m | 60 | 29.07.2018 | 07.08.2018 | 10 | 1708.2
746_8_01 | Zařízení slaboproudé elektrotechniky - TV - Elektromontáže |  | 0 | 05.08.2018 | 12.08.2018 | 8 | 9826.96
746_8_01_001 | zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení | kus | 3 | 05.08.2018 | 12.08.2018 | 8 | 854.07
746_8_01_002 | svodič přepětí NN vč.zapojení 1pól/10kA | kus | 5 | 05.08.2018 | 12.08.2018 | 8 | 284.7
746_8_01_003 | anténa TV na stožár vč. zapojení a směrování | kus | 1 | 05.08.2018 | 12.08.2018 | 8 | 1708.14
746_8_01_004 | rozbočovač TV signálu 1/4 | kus | 1 | 05.08.2018 | 12.08.2018 | 8 | 56.94
746_8_01_005 | zesilovač TV signálu | kus | 1 | 05.08.2018 | 12.08.2018 | 8 | 56.94
746_8_01_006 | anténní stožár vč. uchycení | kus | 1 | 05.08.2018 | 12.08.2018 | 8 | 1708.14
746_8_01_007 | krabice přístrojová bez zapojení | kus | 3 | 05.08.2018 | 12.08.2018 | 8 | 512.43
746_8_01_008 | kabel koaxiální volně uložený | m | 160 | 05.08.2018 | 12.08.2018 | 8 | 2368
746_8_01_009 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 | m | 60 | 05.08.2018 | 12.08.2018 | 8 | 1708.2
746_8_01_010 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48 | m | 20 | 05.08.2018 | 12.08.2018 | 8 | 569.4
746_8_02 | Zařízení slaboproudé elektrotechniky - DES - Elektromontáže |  | 0 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | 8 | 11672.02
746_8_02_001 | telefon domovní vč.zapojení | kus | 2 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | 8 | 501.06
746_8_02_001a | telefon domovní vč.zapojení | kus | 1 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | 8 | 250.53
746_8_02_002 | vrátný elektrický vč.zapojení | kus | 2 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | 8 | 1366.52
746_8_02_003 | telefon domovní vč.zapojení | kus | 3 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | 8 | 854.07
746_8_02_004 | vrátný elektrický vč.zapojení | kus | 2 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | 8 | 1366.52
746_8_02_005 | krabice přístrojová bez zapojení dvojitá | kus | 2 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | 8 | 455.5
746_8_02_005a | krabice přístrojová bez zapojení | kus | 1 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | 8 | 170.81
746_8_02_006 | přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do25A/4pól | kus | 2 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | 8 | 341.62
746_8_02_008 | telefon domovní vč.zapojení | kus | 3 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | 8 | 751.59
746_8_02_010 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 | m | 140 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | 8 | 3985.8
746_8_02_011 | vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg | m | 110 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | 8 | 1628
746_8_03 | Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EZS - Elektromontáže |  | 0 | 14.08.2018 | 25.08.2018 | 12 | 29548.54
746_8_03_001 | ústředna EZS vč. zapojení a zprovoznění | kus | 1 | 14.08.2018 | 25.08.2018 | 12 | 2846.9
746_8_03_002 | expandér EZS vč. zapojení | kus | 2 | 14.08.2018 | 25.08.2018 | 12 | 2733.02
746_8_03_003 | klávesnice EZS vč. zapojení | kus | 1 | 14.08.2018 | 25.08.2018 | 12 | 284.69
746_8_03_004 | modul klávesnice EZS vč. zapojení | kus | 2 | 14.08.2018 | 25.08.2018 | 12 | 683.26
746_8_03_005 | skříň expandéru EZS | kus | 2 | 14.08.2018 | 25.08.2018 | 12 | 1024.88
746_8_03_006 | pohybový PIR senzor EZS vč. zapojení | kus | 24 | 14.08.2018 | 25.08.2018 | 12 | 4099.44
746_8_03_007 | teplotní senzor EZS vč. zapojení | kus | 3 | 14.08.2018 | 25.08.2018 | 12 | 512.43
746_8_03_007a | audio senzor EZS vč. zapojení | kus | 8 | 14.08.2018 | 25.08.2018 | 12 | 1366.48
746_8_03_008 | magnetický kontakt EZS vč. zapojení | kus | 9 | 14.08.2018 | 25.08.2018 | 12 | 1844.82
746_8_03_009 | klávesnice EZS vč. zapojení | kus | 1 | 14.08.2018 | 25.08.2018 | 12 | 284.69
746_8_03_010 | houkačka EZS vč. zapojení | kus | 1 | 14.08.2018 | 25.08.2018 | 12 | 341.63
746_8_03_011 | modul k houkačce EZS vč. zapojení | kus | 1 | 14.08.2018 | 25.08.2018 | 12 | 91.1
746_8_03_012 | kabel EZS do 2x0,8+2x0,5 v trubce | m | 300 | 14.08.2018 | 25.08.2018 | 12 | 4440
746_8_03_013 | kabel EZS do 2x0,8+3x2x0,5 v trubce | m | 300 | 14.08.2018 | 25.08.2018 | 12 | 4440
746_8_03_014 | trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2323/pr.23 | m | 160 | 14.08.2018 | 25.08.2018 | 12 | 4555.2
746_9 | Zařízení slaboproudé elektrotechniky - Ostatní náklady |  | 0 | 17.07.2018 | 25.08.2018 | 40 | 50971.5
746_9_001 | STC - vysekání rýhy/omítka vápenná/stěna/šířka do 30mm | m | 100 | 17.07.2018 | 28.07.2018 | 12 | 7095
746_9_002 | STC - vysekání rýhy/omítka vápenná/stěna/šířka do 70mm | m | 50 | 17.07.2018 | 28.07.2018 | 12 | 5694
746_9_003 | TV - vysekání rýhy/omítka vápenná/stěna/šířka do 30mm | m | 50 | 17.07.2018 | 28.07.2018 | 12 | 3547.5
746_9_004 | TV - vysekání rýhy/omítka vápenná/stěna/šířka do 70mm | m | 10 | 17.07.2018 | 28.07.2018 | 12 | 1138.8
746_9_005 | DES - vysekání rýhy/omítka vápenná/stěna/šířka do 30mm | m | 100 | 17.07.2018 | 28.07.2018 | 12 | 7095
746_9_006 | EZS - vysekání rýhy/omítka vápenná/stěna/šířka do 30mm | m | 210 | 17.07.2018 | 28.07.2018 | 12 | 14899.5
746_9_101 | prořez | kpl | 1 | 17.07.2018 | 25.08.2018 | 40 | 911.01
746_9_102 | materiál podružný | kpl | 1 | 17.07.2018 | 25.08.2018 | 40 | 2846.9
746_9_103 | PPV pro elektromontáže | kpl | 1 | 17.07.2018 | 25.08.2018 | 40 | 2049.98
746_9_104 | revize | kpl | 1 | 17.07.2018 | 25.08.2018 | 40 | 5693.81
2.E_VU_99 | Venkovní úpravy - Vedlejší a ostatní náklady |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 119048.4
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 119048.4
VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 19096.8
013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 19096.8
VRN3 | Zařízení staveniště |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 18045.6
030001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště |  | 1 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 18045.6
VRN4 | Inženýrská činnost |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 72007.2
0430020001 | Koordinátor BOZP | kpl | 1 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 29696.4
043002001 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření | kpl | 1 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 42310.8
VRN7 | Provozní vlivy |  | 0 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 9898.8
070001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy |  | 1 | 2018-04-24 | 2018-10-10 | 169 | 9898.8