**Požadavky na zpracování Harmonogramu postupu prací**

Zhotovitel doloží k nabídce návrh Harmonogramu postupu prací, který bude přinejmenším obsahovat   
následující části:

1. Harmonogram výstavby - časový plán výstavby, vytvořený na základě zhotovitelem  
   použité metody síťového plánování, který:

* je zpracován do řídící (pracovní) úrovně kumulativních položek v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace,
* obsahuje dobu trvání v kalendářních týdnech.

1. Kontrolní body a milníky

* kontrolní body dodavatel předloží zapracované v "Harmonogramu - časovém plánu výstavby". Kontrolními body jsou dle článku III. odst. 1 smlouvy o dílo:
* den předání a převzetí staveniště, předpokládaný termín je 1.2.2019 (podmíněno ukončením zadávacího řízení a vydáním pravomocného stavebního povolení, resp. společného povolení),
* konec každého kalendářního měsíce dle odsouhlaseného časového harmonogramu postupu prací,
* termín protokolárního předání a převzetí díla.
* milníky dodavatel předloží zapracované v "Harmonogramu - časovém plánu výstavby", takto:
* milníky si dodavatel stanoví individuálně,
* minimální počet milníků je 5,

přičemž za milník zadavatel nepovažuje:

* podpis smlouvy o dílo - není milníkem,
* protokolární předání a převzetí staveniště dodavateli - není milníkem,
* protokolární předání a převzetí staveniště, prostoru stavby zadavateli – není milníkem,
* protokolární předání a převzetí díla - není milníkem.