Požadavky na zpracování Harmonogramu postupu prací

Zhotovitel doloží k nabídce návrh Harmonogramu postupu prací, který bude přinejmenším obsahovat 
následující části:

- Harmonogram výstavby - časový plán výstavby, vytvořený na základě zhotovitelem
použité metody síťového plánování, který:

- je zpracován do řídící (pracovní) úrovně kumulativních položek v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace,

- obsahuje dobu trvání v kalendářních týdnech.

- Kontrolní body a milníky

- kontrolní body dodavatel předloží zapracované v "Harmonogramu - časovém plánu výstavby". Kontrolními body jsou dle článku III. odst. 1 smlouvy o dílo:

- den předání a převzetí staveniště, předpokládaný termín nejpozději dne 31.8.2019 na základě písemné výzvy objednatele

- konec každého kalendářního měsíce dle odsouhlaseného časového harmonogramu postupu prací,

- termín protokolárního předání a převzetí díla.

- milníky dodavatel předloží zapracované v "Harmonogramu - časovém plánu výstavby", takto:

- milníky si dodavatel stanoví individuálně,

- minimální počet milníků je 5,

přičemž za milník zadavatel nepovažuje:

- podpis smlouvy o dílo - není milníkem,

- protokolární předání a převzetí staveniště dodavateli - není milníkem,

- protokolární předání a převzetí staveniště, prostoru stavby zadavateli – není milníkem,

- protokolární předání a převzetí díla - není milníkem.