Zadávací dokumentace

pro podlimitní veřejnou zakázku na služby

zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (v platném znění) (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“),

ve zjednodušeném podlimitním řízení

s názvem

„Zpracování koncepce dopravy pro město Beroun“

ČÁST 2

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Dodavatelé do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky podepsané dodavatelem nebo jeho oprávněným zástupcem předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

Smlouva o Dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:			Město Beroun

Se sídlem: 			Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

IČ:					002 33 129

DIČ:				CZ00233129

Zastoupený:

ve věcech smluvních:	Mgr. Ivan Kůs, starosta města

ve věcech technických:         Ing. arch. Dana Vilhelmová, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Beroun

Bankovní spojení: 		ČSOB, a.s., č.ú.: 282894996/0300

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Sídlo:				[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Zastoupený:

ve věcech smluvních:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

ve věcech technických:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČ / DIČ:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Bankovní spojení:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Zápis v obchodním rejstříku:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

ID datové schránky:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

E-mail:				[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Tel.:				[DOPLNÍ UCHAZEČ]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

# Preambule

## Objednatel realizuje projekt s názvem Beroun - bezpečné město, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007396, financovaný z Operačního programu Zaměstnanost, výzva 03_16_058, název výzvy Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC). Součástí projektu je také realizace Koncepce dopravy pro město Beroun (dále též „Dílo“).

## Zhotovitel je odborným subjektem a držitelem příslušných oprávnění k podnikání potřebných k  plnění předmětu Smlouvy a má znalosti, zkušenosti a schopnosti potřebné k tomu, aby splnil účel Smlouvy.

## Nabídku Zhotovitele ze dne ……..…. podanou v zadávacím řízení provedeném v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění  (dále jen „ZZVZ“) pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení „Zpracování koncepce dopravy pro město Beroun“, (dále též „zadávací řízení“) vybral Objednatel jako nabídku nejvýhodnější, a to rozhodnutím ze dne ….…….…

## Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou služeb i Díla (dále též „Předmět plnění“  , že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky jejich provádění a poskytnutí a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla a poskytnutí služeb nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a příkazy Objednatele, které obdržel do dne uzavření Smlouvy i příkazy, které jsou ve Smlouvě obsaženy, že je shledal způsobilými a vhodnými, že sjednaná cena a doba provedení Díla obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provádění takového Díla a poskytnutí služeb, měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou včas, řádně, na vlastní náklady a za sjednanou cenu. Jakákoliv změna Smlouvy z důvodu opomenutí Zhotovitele není možná.

## Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na zhotovení Díla, které je předmětem této Smlouvy ve sjednané době, za sjednanou cenu a způsobilého k účelu sjednanému Smlouvou.

# Účel smlouvy

  - Účelem Smlouvy je zhotovení Koncepce dopravy pro město Beroun do roku 2030 (dále též „Koncepce dopravy“ nebo jen „Koncepce“). Koncepce dopravy bude řešit individuální automobilovou dopravu, městskou hromadnou dopravu, cyklistickou i pěší jako jeden celek, neboť všechny tyto druhy dopravy se vzájemně ovlivňují. Hlavním cílem je vytvořit vyvážený funkční dopravní systémem šetrný k životnímu prostředí s významnou rolí veřejné hromadné dopravy, pěší a cyklistické dopravy a usměrněnou automobilovou dopravou. V rámci Koncepce dopravy dojde k metaanalýze dat z již existujících dokumentů města a k analýze stávajícího stavu. Výstupem bude detailně popsaný rozsah problémů a příležitostí. Koncepce bude sloužit jako podklad pro řešení konkrétních opatření v oblasti dopravy a pro plánování budoucích investic do veřejné dopravní infrastruktury.

  - Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést Dílo pro Objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí dle této Smlouvy a Objednatel se zavazuje dokončené 
Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto Smlouvou.

# Předmět smlouvy

  - Předmětem Smlouvy je poskytnutí odborných služeb a zhotovení Díla spočívající ve zpracování Koncepce dopravy města Beroun do roku 2030.

  - Zpracovaná koncepce bude obsahovat tyto části

## Analytická část (analýza současné situace v řešeném území z hlediska dopravy, průzkumy, metaanalýza stávajících dat).  Objednatel se zavazuje poskytnout v elektronické podobě  Zhotoviteli níže specifikované strategické dokumenty:

## Územní plán Beroun (03/2017)

## Strategický plán rozvoje města Beroun (2005)

## Koncepce dopravy berounské aglomerace (2007)

## Koncepce cyklistické dopravy (2007)

## Dopravní model včetně dodatku (2013)

## Ekologická studie (1999 - průběžně aktualizována)

## Návrh optimalizace řízení automobilové dopravy na průtahu silnice II/605 v Berouně (2017)

## Studie parkování v centrální části města Beroun a prověření navýšení kapacity na sídlišti Plzeňské předměstí (2017)

## Demografická studie města Beroun do roku 2035

## Návrhová část (návrh opatření a aktivit, vytvoření akčního plánu, systém monitoringu, včetně všech případných doprůzkumů dopravy nutných k realizaci Díla).

## Městská hromadná doprava (omezení osobní automobilové dopravy ve městě) – návrh MHD linek včetně rozvojových oblastní města

## Cyklistická doprava

## Optimalizace dopravy v  městské památkové zóně

## Vyhodnocení dopadů regionální dopravy na území města

## Systém monitoringu dopravy

## Provedením Díla dle bodu 3.1 v rozsahu bodu 3.2 tohoto článku této Smlouvy se rozumí předání Koncepce dopravy ve 3 vyhotoveních v listinné formě a 2x vyhotovení na paměťovém médiu (CD,DVD) Objednateli. Listinné a datové  výstupy budou totožné. Textová část bude předána ve formátu DOC textového editoru WORD a ve formátu PDF v programu ADOBE READER, databázová a tabulková část ve formátu XLS tabulkového editoru EXCEL, grafické soubory ve formátu PDF v programu ADOBE READER. Zhotovitel zcela odpovídá za soulad textové i datové části koncepce.

## Součástí Díla jsou i práce v tomto vymezení blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení Díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

- Cena a platební podmínky

## Smluvní cena za provedení Díla dle čl. 3 této Smlouvy je stanovena takto:

## Analytická část

## Cena bez DPH 			……………..Kč.  (slovy: ………... korun českých)

## DPH ve výši			..……………Kč.  (slovy: …………korun českých)

## Cena s DPH ve výši 		……………..Kč   (slovy: …..……..korun českých

## Návrhová část

## Cena bez DPH 			……………..Kč.  (slovy: ………... korun českých)

## DPH ve výši			..……………Kč.  (slovy: …………korun českých)

## Cena s DPH 	 		……………..Kč   (slovy: …..……..korun českých

## Cena celkem - Analytická část + Návrhová část – HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

## Cena bez DPH 			……………..Kč.  (slovy: ………... korun českých)

## DPH ve výši			..……………Kč.  (slovy: …………korun českých)

## Cena s DPH			……………..Kč   (slovy: …..……..korun českých

## Celková cena za provedení Díla byla v době podpisu této Smlouvy sjednána jako cena pevná.

## Platba bude probíhat výhradně v českých korunách. Rovněž veškeré cenové údaje a platební doklady budou uváděny v této měně.

## Objednatel neposkytuje na realizaci Díla dle této Smlouvy zálohy.

## Právo fakturovat cenu dle odst. 4.1.1 tohoto článku Smlouvy vznikne po protokolárním předání Analytické části Objednateli.

## Právo fakturovat cenu dle odst. 4.1.2 tohoto článku Smlouvy vznikne po protokolárním předání zpracování Návrhové části Objednateli.

## Doba splatnosti faktur (daňových dokladů) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostně na základě Zhotovitelem řádně vystaveného a prokazatelně doručeného daňového dokladu (faktur), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (fakturách).

## Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Každý daňový doklad bude obsahovat text: Název projektu: Beroun – bezpečné město, číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007396, Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost“. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle této Smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné Smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti.

# Doba a místo plnění Díla

## Místem provádění činnosti dle této Smlouvy je město Beroun, sídlo Objednatele nebo Zhotovitele.

## Plnění předmětu této Smlouvy dle čl. 3 této Smlouvy bude realizováno následovně:

## Analytická část bude zpracována a předána Objednateli k připomínkování nejpozději do 8 měsíců od podpisu této Smlouvy.

## Návrhová část bude zpracována nejpozději do 31. 1. 2020. Zhotovitel započne práce na návrhové části neprodleně po zapracování veškerých připomínek Objednatele do Analytické části.

## Časový harmonogram plnění v členění po měsících, tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel v časovém harmonogramu zohlední zpracování analytické části předmětu díla a předání zadavateli, připomínkové řízení zadavatele v délce 1 měsíce od předání analytické části k připomínkování, zapracování připomínek a předání zadavateli do 1 měsíce ode dne obdržení připomínek a zpracování návrhové části předmětu díla. 	V harmonogramu budou zároveň znázorněny pracovní kontrolní dny, které se budou konat 1x za čtvrt roku, po upřesnění smluvních stran a součástí harmonogramu bude rozfázovaná rozpracovanost díla v rámci jednotlivých kontrolních dní. Zhotovitel zaktualizuje časový harmonogram do 5 pracovních dnů od podpisu této Smlouvy. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí Díla dle tohoto harmonogramu.

  - Smluvní strany si sjednávají, že Objednateli se poskytuje lhůta v délce 1 měsíc na připomínkové řízení k Analytické části Koncepce, nebude-li Smluvními stranami sjednáno jinak.

  - Smluvní strany si sjednávají, že Zhotoviteli se poskytuje lhůta v délce 1 měsíc na zapracování připomínek Objednatele do Analytické části Koncepce, nebude-li Smluvními stranami sjednáno jinak.

# Způsob provádění Díla

## Zhotovitel se bude řídit příkazy Objednatele, je však povinen upozornit Objednatele na příp. nevhodnost daného příkazu.

## Předmět Smlouvy bude plněn v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení a výchozími podklady. Zhotovitel se bude řídit i dalšími příkazy Objednatele a činnost dle Smlouvy bude vykonávat v souladu s jeho zájmy, které zná nebo musí znát. Bez souhlasu Objednatele se nesmí od jeho příkazů Zhotovitel odchýlit. Ustanovení o povinnosti Zhotovitele upozornit na nevhodnost příkazů Objednatele dle ust. § 2594 Občanského zákoníku tím není dotčeno.

## Objednatel se zavazuje neprodleně předat Zhotoviteli další podklady, ev. poskytnout další informace, které obdrží v průběhu realizace Díla dle této Smlouvy, pokud budou potřebné pro splnění závazku Smlouvou založeného. Veškeré další podklady a informace, které Objednatel Zhotoviteli předá či sdělí po uzavření Smlouvy, se považují za příkaz Objednatele. Objednatel se rovněž zavazuje, že poskytne Zhotoviteli další součinnost nezbytnou ke splnění závazku založeného Smlouvou.

## Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění.

## Při odstraňování jakýchkoliv nedostatků nebo vad Předmětu plnění nese Zhotovitel všechny náklady s tím spojené. Nároky z vad Předmětu plnění, a to ať již jde o nároky z titulu vad, s nimiž bude Předmět plnění převzat, nebo ať již jde o nároky z vad z titulu záruky za jakost, se nedotýkají nároku Objednatele na náhradu vzniklé újmy nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel zejména bere na vědomí, že odpovídá jak za vady Předmětu plnění, tak za jakékoliv Objednateli vzniklé újmy následně způsobené těmito vadami. Jakoukoliv újmu, přímou či nepřímou, zejména pak škodu představovanou vynaložením nákladů na odstranění vad Předmětu plnění, nebo vynaložením nákladů na odstranění důsledků vadného plnění, nebo újmu v podobě ušlého zisku, se Zhotovitel zavazuje uhradit v plné výši.

# Smluvní pokuty, úrok z prodlení

## Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností si dohodly Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši, v jaké smluvní pokutu převyšuje. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny.

## V případě prodlení Zhotovitele s realizací Díla dle čl. 3 a ve lhůtách stanovených v čl. 5 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den a případ prodlení.

## V případě prodlení Zhotovitele s plněním dle čl. 8 odst. 8.4 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý i započatý den a případ prodlení.

## Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle této Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, si Smluvní strany této Smlouvy sjednaly úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

## Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

## Každá Smluvní strana odpovídá druhé Smluvní straně za škodu způsobenou porušením povinností z této Smlouvy, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

# Záruka za jakost

## Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost (dále též „Záruka“) na Dílo dle bodu 3.1 této Smlouvy po dobu 2 let.

## Záruční doba počíná běžet protokolárním předáním Díla Objednateli. Po dobu záruční  doby ručí Zhotovitel Objednateli za to, že Dílo dle Smlouvy bylo provedeno v souladu se Smlouvou a právními předpisy.

## Případné vady  Díla bude Objednatel reklamovat písemnou formou. Dle dohody Smluvních stran má Objednatel právo na odstranění vady Díla opravou, a to bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením Smlouvy.

## Reklamované vady je Zhotovitel povinen odstranit v dohodnuté lhůtě, nedojde-li k dohodě, je povinen je odstranit ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze vady, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení reklamace. V případě marného uplynutí sjednané nebo stanovené lhůty je Objednatel oprávněn zadat odstranění vady třetí osobě, aniž by musel od smlouvy odstoupit, a to na náklady Zhotovitele. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli nárok na zaplacení částky odpovídající ceně, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku postupu dle tohoto ustanovení zaplatí. Práva a povinnosti z poskytnuté Záruky vztahující se k provedenému plnění nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od této Smlouvy.

# Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

## Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby protokolárního předání řádně dokončeného Díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

## Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou osobami, které k realizaci Díla dle této Smlouvy použil.

## Objednatel je od počátku vlastníkem Díla či jeho částí a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení Díla od okamžiku jejich zapracování do Díla čí jeho částí. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit od této Smlouvy.

## Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.

# Součinnost Objednatele a Zhotovitele

## Objednatel předá Zhotoviteli veškeré informace, podklady a rozhodnutí nezbytné pro výkon jeho činnosti dle této Smlouvy. Zároveň se Zhotovitel zavazuje informovat o všech skutečnostech Objednatele, které by mohly mít vliv na činnost Zhotovitele.

## Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem na provádění Díla, tak, že bude Zhotovitel organizovat čtvrtletně pracovní porady, na kterých bude Zhotovitel informovat Objednatele o postupu realizace Díla.

# Odstoupení od smlouvy

  - Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato Smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi Smluvními stranami.

  - Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že Objednatel má právo odstoupit od smlouvy zejména:

    - jestliže Objednatel neobdrží dotaci, z níž měl být hrazen Předmět plnění

    - jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele a/nebo

    - Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

    - Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v této Smlouvě a/nebo

    - Zhotovitel je v prodlení s plněním v termínech dle této Smlouvy o více než 10 dní.

  - V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran provedou Smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy.

# Závěrečná ujednání

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zákona o registru smluv.  Smlouva je sjednána na dobu určitou do splnění veškerých závazků smluvních stran podle této Smlouvy.

  - Pokud není v předchozích částech této Smlouvy uvedeno jinak, vztahují se na dílčí etapy plnění články této Smlouvy obdobně.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), neboť Objednatel je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 písm. e) tohoto zákona, hodnota předmětu Smlouvy převyšuje 50.000 Kč bez DPH a není dána ani jiná z výjimek podle § 3 tohoto zákona. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy a prohlašují, že Smlouva neobsahuje utajované informace či obchodní tajemství, která by nebylo možné uveřejnit.

  - Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že mu zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě Smluvní strany zároveň a Objednatel není povinen Zhotoviteli zaslat výše uvedené potvrzení ). Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, ochrany informací, řešení sporů a jiných ustanovení, která dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

  - Smluvní strany výslovně prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.

  - Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

  - Kromě uplynutí výše sjednané doby trvání této Smlouvy nebo odstoupení od Smlouvy je možno tuto Smlouvu ukončit písemnou dohodou stran.

  - Tato Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena:

  - v den fyzického přijetí sdělení potvrzeném příjemcem písemně, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem; nebo

  - v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; nebo

  - v den uvedený v potvrzení o přečtení zprávy příjemcem, pokud bylo sdělení doručeno elektronickou poštou (e-mailem)

  - v den doručení do datové schránky.

  - Účinky doručení nastanou i v tom případě, odmítne-li strana, jíž je písemnost zásilky uložena na poště (u držitele poštovní licence) třetím dnem jejího uložení. Pokud nelze písemnost doručit na adresu uvedenou ve Smlouvě a jiná adresa není známa, považuje se za den doručení den vrácení nedoručené zásilky, i když se o ní adresát nedozvěděl.

  - Adresy a telefonní čísla Smluvních stran pro účely předchozího odstavce budou následující:

Pro Zhotovitele: na adresu..........................

Tel.: ..........................

Mob.: ..........................

E-mail: ..............................

Datová schránka: …………………

Pro Objednatele: na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy

Tel.: 	BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY

Mob.:    BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY

E-mail: BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY

Datová schránka: BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY

  - Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této Smlouvy budou přednostně řešeny dohodou. Pro případ, že k takové dohodě nedojde, bude spor rozhodovat věcně a místně příslušný soud.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna také na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 219 a také na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků a bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a že za stejných podmínek jako tato Smlouva budou na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) zveřejněny i veškeré faktury, které budou na základě této Smlouvy vystaveny.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) a Objednatel 2 (slovy dvě) její vyhotovení.

  - Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Beroun usnesením č. ….../2018 dne ………….. 2018 (bude doplněno objednatelem). Město Beroun prohlašuje, že jsou splněny všechny zákonné podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – harmonogram prací

  - Smluvní strany na závěr této Smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření této Smlouvy, kterou si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jejímu obsahu. Smlouva je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru Smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

| V Berouně, dne: / / |  | V dne: / / |
| --- | --- | --- |
| Za Objednatele |  | Za Zhotovitele |
| Mgr. Ivan Kůs starosta |  | Jméno a funkce |