**Příloha k nabídce**

[Pozn. pro účastníka: Modře označené údaje zadávací dokumentace musí být doplněny účastníkem před podáním nabídky. Text v této závorce bude vypuštěn.]

**ZŠ Wagnerovo nám. 458, Beroun – stavební úpravy, metodou Design – Build**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Obecné podmínky ve zněníSmluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

| **Název Pod-článku Smluvních podmínek** | **Číslo Pod-článku Smluvních podmínek** | **Údaje** |
| --- | --- | --- |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.2.2, 1.3 | Město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun  |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.2.3, 1.3 | [bude doplněno] |
| Jméno a adresa Správce stavby | 1.1.2.4 , 1.3 | [bude doplněno] |
| Doba pro dokončení Díla  | 1.1.3.3 | 48 měsíců |
| Předčasné užívání | 1.1.3.10 | Nepoužije se |
| Záruční doba | 1.1.3.7 | Záruční doba Díla je:a) 10 let na nosnou konstrukci a základové konstrukce a systém spodní stavby Díla;b) 10 let na vodotěsnost zastřešení a vodotěsnost celého obvodového pláště Díla;c) 5 let na všechny ostatní stavební výkony;d) 6 měsíců na zdroje osvětlení;e) 2 roky na ostatní části Díla neuvedené výše, a stanoví-li výrobce dodávané části Díla delší záruku, platí pro Zhotovitele tato delší záruka. |
| Sekce | 1.1.5.6 | Nepoužije se |
| Dílo | 1.1.5.8 | ZŠ Wagnerovo nám. 458, Beroun – stavební úpravy, metodou Design – Build |
| Komunikační prostředky | 1.3 | Společné datové prostředí Zhotovitele |
| Rozhodné právo | 1.4 | Právo České republiky |
| Rozhodný jazyk | 1.4 | Čeština |
| Jazyk pro komunikaci | 1.4 | Čeština |
| Doba pro přístup na staveniště | 2.1 | Podle Pod-čl. 2.1 Smluvních podmínek |
| Souhlas Objednatele | 3.1 | Souhlas Objednatele vydá Rada města Beroun. |
| Výše Záruky za plnění a odstranění vad | 4.2 | Záruka za plnění a odstranění vad pro **fázi výstavby**: 10 % z Přijaté smluvní částky*Fáze výstavby začíná Datem zahájení prací, a končí dnem následujícím po dni, kdy dojde k podepsání Potvrzení o převzetí Díla.*Záruka za plnění a odstranění vad pro **fázi záruky**: 5 % z Přijaté smluvní částky*Fáze záruky začíná dnem následujícím po dni, kdy dojde k podepsání Potvrzení o převzetí Díla a končí uplynutím posledního dne nejdéle trvající Záruční doby, včetně všech případných prodloužení.* |
| Zástupce Zhotovitele | 4.3 | [bude doplněno] |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu | 4.26 a) | Za nedodržení doby pro splnění postupného závazného milníku podle Pod-čl. 4.27I., II. IV.0,05 % z výše Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele se splněním postupného závazného milníkuIII.0,1 % z výše Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele se splněním postupného závazného milníkuV.0,2 % z výše Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele se splněním postupného závazného milníku |
| 4.26 b) | Za odmítnutí součinnosti nebo za nesplnění podmínek stanovených koordinátorem BOZP, a to i přes předchozí písemné upozornění podle Pod-čl. 6.70,1 % z výše Přijaté smluvní částky za každý případ porušení |
| 4.26 c) | Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec0,25 % z výše Přijaté smluvní částky za každý případ porušení |
| 4.26 d) | Za nedodržení Doby pro dokončení0,05 % z výše Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
| 4.26 e) | Za nepředložení harmonogramů podle bodů (i) až (iv) a to ani do 7 dní od výzvy Správce stavby0,05 % z výše Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s předložením příslušného harmonogramu |
| 4.26 f) | Za neuposlechnutí pokynu Správce stavby k přerušení postupu prací podle Pod-čl. 8.80,05 z výše Přijaté smluvní částky za každý případ porušení |
| 4.26 g) |  Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.40,01 % z výše Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 4.26 | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Postupné závazné milníky | 4.27 | **Fáze projektování a IČ****I. Vypracování dokumentace pro povolení záměru**Zhotovitel vyhotoví dokumentaci pro povolení stavby a podá úplnou žádost o vydání povolení záměru do dle nabídky dodavatele dnů od Data zahájení prací.[Účastník doplní hodnotu, kterou uvedl v nabídce v rámci kritéria hodnocení „Doba pro dokončení“.]**II. Vypracování dokumentace pro provádění stavby**Zhotovitel vyhotoví dokumentaci pro provádění stavby do 30 kalendářních dnů od obdržení povolení stavby s vyznačenou doložkou nabytí právní moci.**III. Vypracování dokumentace skutečného provedení a kolaudace Díla**Zhotovitel vyhotoví dokumentaci skutečného provedení a podá úplnou žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí do 30 kalendářních dnů od splnění posledního z Postupných závazných milníků č. IV až V.**Fáze realizační****IV. Stavební práce prováděné za provozu školy** Zhotovitel provede veškeré stavební práce v rozsahu Požadavků objednatele vyjma těch, uvedených v Postupném závazném milníku č. V. do 390 kalendářních dnů od obdržení povolení stavby s vyznačenou doložkou nabytí právní moci.**V. Stavební práce prováděné mimo provoz školy**Zhotovitel provede veškeré práce v interiéru objektu pouze v obdobích, kdy je to umožněno výčtem termínů, uvedených v Požadavcích objednatele. Dokončení tohoto milníku proběhne do 70 kalendářních dnů, přičemž do této lhůty se nezapočítávají období mimo období stanovené v Požadavcích objednatele, ve kterých Zhotovitel nemůže a nebude na tomto Postupném závazném milníku realizovat stavební práce. |
| Doba pro oznámení o chybách, nedostatcích nebo vadách  | 5.1 | Oznámení do 60 dnů od Data zahájení prací. |
| Pracovní doba | 6.5 | Pracovní doba je upravená v Požadavcích objednatele. |
| Harmonogram | 8.3 | Forma Harmonogramu se musí řídit Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC viz http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky. |
| Měny plateb | 14.15 | Koruna česká |